Programa de transparencia y ética pública (PTEP)
2025

Tabla de Contenido

Introducción	3

COMPONENTE TRANSVERSAL	3

Declaración	3

Objetivos	6

Objetivo general	6

Objetivos específicos	6

Alcance	9

Planeación	10

Supervisión, Monitoreo y Administración	11

Reportes	12

Formación	13

Comunicación	14

Auditoría y mejora	15

Desarrollo de los componentes del PETP 2025 – Fogafín	16

1.	GESTIÓN DEL RIESGO	16

Plan de actividades: Riesgo para la integridad pública	19

Plan de actividades: Canales de denuncia	21

Plan de actividades: Gestión del riesgo de LAFT	23

Plan de actividades: Debida diligencia	24

2.	REDES Y ARTICULACIÓN	25

Plan de actividades: Redes internas	25

Plan de actividades: Redes externas	27

3.	Cultura de la legalidad y Estado Abierto	28

3.1.	Acceso a la información pública y transparencia	28

Plan de actividades: Acceso a la información pública y transparencia	29

3.2.	Participación ciudadana y rendición de cuentas	33

Plan de actividades: Participación ciudadana y rendición de cuentas	34

4.	Integridad en el servicio público	38

Plan de actividades: Integridad en el servicio público	38

5.	Iniciativas adicionales	39

Plan de actividades: Iniciativas adicionales	39

ANEXOS	40

# Introducción

# COMPONENTE TRANSVERSAL

## Declaración

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín, en cumplimiento de su misión de preservar la estabilidad del sistema financiero colombiano y proteger la confianza de los ciudadanos, se compromete con la transparencia, la ética pública, la integridad y la moralidad administrativa, principios fundamentales en el cumplimiento de su misión y visión institucional, los cuales se constituyen como ejes fundamentales de su accionar. Lo anterior, teniendo en cuenta que la confianza pública es el pilar de un sistema financiero sólido.

Nuestra voluntad institucional es construir una cultura organizacional fundamentada en valores que guíen la conducta de todos nuestros funcionarios y contratistas. Así, cada acción dentro de Fogafín se desarrolla garantizando el cumplimiento de las políticas, procedimientos y códigos de conducta que componen nuestro Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

En este contexto, la Alta Dirección asume el liderazgo en la implementación de los lineamientos del PTEP, comprometiéndose a fomentar un ambiente de valores éticos, así como el fomento de la transparencia en la entidad.

Nuestras acciones se basan en los siguientes principios:

- Efectividad en la preservación de la estabilidad: Trabajamos para garantizar la solidez del sistema, protegiendo los ahorros de los colombianos con diligencia y transparencia, siempre apegados a los más altos estándares éticos.

- Ética e integridad: Actuamos con honestidad, coherencia y compromiso, siendo cada decisión y acción una manifestación de nuestro deber de servir al interés público.

- Innovación y generación de conocimiento: Buscamos constantemente nuevas formas de fortalecer el sistema, siempre con un enfoque ético y responsable, anticipándonos a los desafíos y aprovechando oportunidades de manera transparente.

- Lucha contra la corrupción: Adoptamos medidas y controles rigurosos para prevenir, detectar y sancionar prácticas corruptas, fortaleciendo la confianza en la gestión pública.

- Transparencia: Garantizamos el acceso oportuno y veraz a la información, permitiendo que la ciudadanía ejerza su derecho a conocer y controlar nuestra gestión.

Nuestros valores corporativos son:

- Excelencia: Buscamos la más alta calidad en todo lo que hacemos, con un compromiso inquebrantable con la ética y la transparencia.

- Responsabilidad y profesionalismo: Actuamos con integridad y compromiso, sirviendo a los ciudadanos con honestidad y transparencia.

- Trabajo en equipo e innovación: Colaboramos y fomentamos la creatividad, siempre dentro de un marco ético y transparente.

- Integridad: Nuestra gestión es transparente, objetiva y sujeta a verificación, garantizando la rendición de cuentas y la confianza pública.

Desde Fogafín, promovemos una cultura de transparencia, adoptando prácticas que fortalezcan la confianza en las instituciones y contribuyan al bienestar económico y moral del país.

En ese sentido, Fogafín reconoce que esta declaración va más allá de la estructuración del Programa de Transparencia y Ética Pública; es un compromiso integral para que cada decisión, acción y política se ejecute con ética y transparencia. Con este acto, se reafirma nuestro propósito de fortalecer la confianza en los ahorradores y preservar la estabilidad del sistema financiero.

De igual forma, Fogafín ha adoptado el Código de Integridad del Servicio Público, el cual establece mínimos de integridad homogéneos para todos los funcionarios de entidades públicas del país.

El Código reúne los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia; cada uno de estos valores determina una línea de acción cotidiana para los funcionarios:

- Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

- Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

- Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

- Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

- Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

## Objetivos

### Objetivo general

Fortalecer la transparencia, la integridad, así como la ética pública en Fogafín, mediante la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), la integración de las prácticas de participación ciudadana y rendición de cuentas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), a través de la recopilación, análisis, consolidación de estrategias existentes, y el desarrollo de nuevas herramientas que promuevan la confianza y el buen gobierno.

### Objetivos específicos

Alineación con el MIPG:

  - Asegurar que las prácticas de participación ciudadana y rendición de cuentas de la entidad estén plenamente integradas con la dimensión de "Gestión con valores para resultados" del MIPG, y con las políticas de servicio al ciudadano y participación ciudadana en la gestión pública.

  - Desarrollar estrategias para fortalecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas, en concordancia con las disposiciones específicas que se generen para enfocarla en temas de transparencia y ética pública.

Desarrollo de nuevas herramientas:

  - Identificar las brechas y oportunidades de mejora en las prácticas de participación ciudadana y rendición de cuentas de la entidad.

  - Desarrollar e implementar nuevas herramientas y estrategias que promuevan la transparencia, la ética pública y la participación ciudadana, tales como canales de comunicación abiertos, plataformas de participación virtual, y mecanismos de retroalimentación y evaluación, entre otros.

Fortalecimiento de la cultura de transparencia y ética:

  - Promover una cultura de transparencia y ética pública en la entidad, a través de la capacitación y sensibilización de los funcionarios y la difusión de información clara y oportuna a la ciudadanía.

  - Fomentar una cultura organizacional basada en la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, mediante programas de capacitación y sensibilización dirigidos a funcionarios y contratistas.

  - Promover la difusión de información clara, oportuna y accesible, que facilite el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el control social.

  - Crear espacios de diálogo y colaboración que incentiven la participación de la ciudadanía y fortalezcan el control social.

  - Garantizar que la información sea clara, accesible e incluyente, asegurando la participación de diversos sectores de la sociedad.

Prevención y mitigación del riesgo de corrupción:

  - Identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción mediante la implementación de controles preventivos y correctivos, en consonancia con la normativa vigente.

  - Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan detectar y corregir situaciones de riesgo, garantizando la integridad en la gestión pública.

  - Fomentar el cumplimiento normativo y la ejecución de políticas anticorrupción, consolidando un entorno de buen gobierno y ética en el uso de los recursos.

Consideraciones clave:

- El Programa de Transparencia y Ética Pública será un programa que promueva el cumplimiento de la regulación existente y las mejores prácticas en materia de transparencia y ética pública.

- La participación ciudadana y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la entidad y en la gestión pública.

- La entidad debe garantizar la accesibilidad y la inclusión en sus prácticas de participación ciudadana, asegurando que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar.

- Es importante realizar un seguimiento y evaluación de las acciones implementadas, con el fin de realizar los ajustes necesarios y garantizar la efectividad del programa.

# Alcance

Todas las políticas, mecanismos y acciones contempladas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) aplican para todos los departamentos y funcionarios de Fogafín, así como contratistas, proveedores y pasantes.

El PTEP del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) es un programa de cumplimiento diseñado para fortalecer las estrategias de lucha contra la corrupción y la impunidad dentro de la entidad. Su alcance es integral y abarca a todas las partes interesadas que interactúan con el Fondo, dentro de las cuales se encuentran:

- Colaboradores: Todas las personas que trabajan en conjunto con la entidad, independientemente de su estatus contractual.

- Funcionarios o empleados: Personas que prestan sus servicios a la entidad bajo un contrato laboral o relación reglamentaria, fomentando una cultura de legalidad en todos los niveles.

- Proveedores: Empresas o individuos que suministran bienes o servicios a la entidad, promoviendo prácticas éticas en la cadena de suministro.

- Grupos de valor de la entidad: Al identificar los servicios y trámites prestados por la entidad y la población que nos consulta o hace uso de ellos, se definieron los grupos de valor a los que, por medio de diferentes estrategias de comunicación, Fogafín logra llegar, dentro de los cuales se encuentran ciudadanía, depositantes de las entidades inscritas, entidades financieras, entidades de supervisión, vigilancia y control; y, miembros de la Red de Seguridad del Sistema Financiero Colombiano (RSSF).

Alcance operativo

El PTEP se implementa a través de:

- Implementación de un programa de cumplimiento, en el cual se definen y desarrollan acciones estratégicas para prevenir y mitigar la corrupción.

- Aplicación de normas igualitarias, que garantizan la aplicación de estas de manera equitativa y orientada al bien común.

- Impacto interno, que enfoque acciones y estrategias en el fortalecimiento de la integridad dentro de la organización.

Para concluir, el PTEP tiene por objeto crear un entorno organizacional donde la transparencia, la ética y la legalidad sean pilares fundamentales, extendiendo su influencia a todos los actores que interactúan con la organización y contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa.

# Planeación

Fogafín tiene en cuenta cada una de las etapas del ciclo del programa, como se muestra a continuación:

El documento está estructurado en dos componentes esenciales: el transversal y el programático. El componente transversal define y regula el funcionamiento del PTEP, estableciendo los principios, mecanismos y directrices que garantizan su operación efectiva. Por su parte, el componente programático se materializa a través del Plan de ejecución y monitoreo, asegurando la implementación de acciones concretas y el seguimiento de resultados para el cumplimiento de los objetivos.

# Supervisión, Monitoreo y Administración

Con el fin de velar por la correcta gestión y cumplimiento del alcance planteado en el PTEP, Fogafín define los siguientes roles y responsabilidades, así como su articulación con el modelo de líneas de defensa, para lo cual establece:

| Rol | Procedimiento | Responsable | Línea de defensa |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervisor | Velar por una correcta administración y monitoreo del PTEP. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño (IGD) | Línea estratégica |
| Administrador | - Liderar las etapas del ciclo y de rendición de cuentas sobre el cumplimiento del contenido programático. - Liderar la consolidación del PTEP | Departamento de Estrategia y Transformación (DET) | Segunda línea |
| Monitoreo | - Velar por el cumplimiento de los aspectos transversales, así como en cada elemento del componente programático. - Formular y ejecutar las acciones pertinentes al PTEP. | Líderes de componentes y estrategia | Primera línea |
| Auditoria y Mejora | Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las acciones, actividades, herramientas e instrumentos consignados en el PTEP. | Departamento de Auditoría Interna | Tercera línea |

# Reportes

Trimestralmente los líderes de los componentes y estrategias deberán reportar al administrador los avances obtenidos en cada una de las acciones formuladas dentro del plan programático.

El administrador preparará el avance para presentárselo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (IGD), cada tres (3) meses.

Los líderes de componentes y estrategias deberán presentar el reporte de ejecución de las actividades al Departamento de Estrategia y Transformación (DET), utilizando el formato establecido. El reporte debe incluir el avance y las evidencias correspondientes.

El Departamento de Auditoría Interna (DAI) incluirá en su Plan de Auditoría Anual el seguimiento al PTEP y su Plan de ejecución y monitoreo, con el objetivo de evaluar la ejecución correspondiente. Se generará un informe producto del seguimiento y evaluación aplicados tanto al programa como al Plan de ejecución y monitoreo.

# Formación

La estrategia de formación del PTEP tiene como objetivo principal garantizar que todos los funcionarios de la entidad comprendan de manera integral los principios, objetivos y avances del programa. Reconociendo su papel fundamental en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y en la promoción de una cultura de legalidad dentro de la organización, se ha diseñado un plan que responde a las necesidades de formación, sensibilización y participación del personal.

Este plan busca asegurar que la información relevante sobre el PTEP sea clara, accesible y oportuna para todos los niveles de la entidad, promoviendo la adopción de prácticas éticas y el compromiso activo de cada funcionario con los valores del programa. De esta manera, se fortalece el sentido de pertenencia y se refuerza la cultura institucional de transparencia y responsabilidad.

Como parte de esta estrategia, se contempla la inclusión del PTEP en los programas de inducción y reinducción de la entidad, asegurando que todos los nuevos ingresos y funcionarios actuales conozcan su Declaración de Objetivos, Alcance y Planeación; para ello, se pondrá en marcha una campaña de comunicación interna orientada a fomentar la apropiación del programa y la incorporación de prácticas éticas en el quehacer diario. Esta campaña incluirá la elaboración y difusión de piezas de sensibilización, las cuales se divulgarán a través de los canales internos de comunicación.

Así mismo, se realizará anualmente una capacitación enfocada en la ética en el servicio público, los valores institucionales y del servidor público.

Esta línea de acción estará liderada por el equipo del PTEP, en articulación con los departamentos de Talento Humano y de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, así como de los líderes de cada área, promoviendo así una participación transversal y sostenida de toda la entidad.

# Comunicación

La estrategia de comunicación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) tiene como objetivo principal asegurar su divulgación efectiva. Reconociendo su relevancia en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la consolidación de una cultura de legalidad, esta línea estratégica promueve una comunicación clara, accesible y oportuna, alineada con las necesidades de los distintos grupos de interés.

Este plan busca garantizar que la información sobre el PTEP sea accesible, clara y oportuna, promoviendo así la participación ciudadana y el compromiso institucional con los principios éticos y la transparencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, la estrategia de comunicación se orienta a dar a conocer los objetivos, alcances y avances del PTEP a la ciudadanía, proveedores, contratistas y demás actores del entorno institucional. A través de canales como la página web, las redes sociales y otros medios disponibles, se busca facilitar el acceso a la información y fortalecer la confianza en la gestión pública. Esta dimensión contempla la generación de contenidos informativos y pedagógicos, diseñados para facilitar la comprensión del programa y promover el ejercicio de la ciudadanía.

Así mismo, incorpora acciones de monitoreo y evaluación que permiten medir la efectividad de las acciones implementadas, recoger retroalimentación de los grupos de interés y realizar ajustes que garanticen una mejora continua. Estos procesos fortalecen el enfoque participativo de la estrategia y aseguran que la comunicación sea no solo un proceso de transmisión, sino también de escucha y aprendizaje institucional.

Con esta estrategia integral, la entidad reafirma su compromiso con la transparencia, la ética pública y la construcción de una cultura organizacional basada en la integridad, consolidando al PTEP como una herramienta transversal institucional.

# Auditoría y mejora

El rol de auditoría será desempeñado por el Departamento de Auditoría Interna (DAI) como tercera línea de defensa. Este Departamento, en cumplimiento de sus funciones, podrá apoyar al Fondo en la implementación del PTEP y generar espacios de colaboración con el Departamento de Estrategia y Transformación (DET) para asegurar el cumplimiento del programa.

El Departamento de Auditoría Interna priorizará dentro de su Plan Anual de Auditorias el seguimiento al PTEP.

La mejora al PETP surtirá el proceso institucional de generación de acciones de mejora (en caso de que sea requerido).

En el marco de los roles y responsabilidades establecidos por el Esquema de Líneas de Defensa, quienes lideran la implementación del Programa deben diseñar y aplicar mecanismos de monitoreo efectivos. Estos mecanismos deben ejecutarse de manera estratégica para garantizar la recopilación y análisis oportuno de información, permitiendo la presentación de informes de avance al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Esto asegura un seguimiento adecuado, la toma de decisiones fundamentada y la mejora continua en la gestión del Programa.

# Desarrollo de los componentes del PETP 2025 – Fogafín

## GESTIÓN DEL RIESGO

  - Riesgo para la integridad pública.

El Fondo cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos el cual establece políticas para la administración de los riesgos en cada una de sus etapas (Identificación, Análisis, Control, Monitoreo y Reporte de eventos). Este sistema incluye, dentro de su alcance, la gestión del riesgo de corrupción, para lo cual el mapa de riesgos de corrupción de Fogafín es construido con base en los lineamientos establecidos en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ahora Programa de Ética y Transparencia Pública, y la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.

El mapa contempla los posibles hechos de corrupción que pudieran presentarse en los procesos de la Entidad. Es importante resaltar que, en los últimos cinco años, no se ha materializado ninguno de estos hechos, ni se han recibido denuncias relacionadas con esta materia.

Durante 2025, el Fondo continuará con la implementación de estrategias que permitan mitigar la probabilidad de materialización de los riesgos identificados y realizará los monitoreos respectivos, para determinar si hay lugar a actualizaciones en el Mapa de Riesgos construido inicialmente.

Por otro lado, Fogafín fiel a sus valores y principios continuará en 2025 promoviendo el Código de Conducta, así como realizando actividades de sensibilización y capacitación orientadas a reforzar las conductas éticas que se esperan de sus funcionarios. Además, seguirá llevando a cabo acciones relacionadas con la evaluación de riesgos de corrupción, y otras actividades necesarias para el mejoramiento continuo de la gestión de riesgos de corrupción en la Entidad.

CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

      - Contexto de la organización

El contexto bajo el cual se identifican los riesgos de corrupción para este plan es el formulado en el marco del Sistema de Gestión Integrado de Fogafín, el cual se alinea con el Plan Estratégico y está compuesto por el análisis de las cuestiones internas y externas que pueden afectar (positiva o negativamente) el logro de los objetivos y las necesidades y expectativas de cada una de las partes interesadas.

La identificación se realiza a partir del contexto y de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.

- Procesos

Fogafín ha establecido los siguientes procesos, dentro de los cuales se encuentran definidos cada uno de los procedimientos y las respectivas actividades que soportan la gestión del Fondo:

Procesos estratégicos:

  - Planeación Estratégica y Gestión de Proyectos: realizar la definición de políticas y lineamientos de gestión que orienten la formulación, el desarrollo y el seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Entidad. Conducir la formulación de planes, programas y proyectos del Fondo, monitoreando el cumplimiento de estos y los resultados de sus indicadores; emitiendo los informes correspondientes, propendiendo por la correcta toma de decisiones.

Procesos misionales:

  - Definición y Adopción de Mecanismos de Resolución y Recuperación: estar listos para la implementación efectiva de los mecanismos de resolución y recuperación, mitigando sus riesgos, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y las mejores prácticas, y actuando oportunamente en eventos de crisis.

  - Administración de la Reserva: gestionar la inversión de los recursos provenientes de mandatos específicos, de acuerdo con la Política de inversión aprobada por la Junta Directiva, con el fin de contar con la disponibilidad de los recursos suficientes para resolver un escenario de crisis financiera, minimizando el uso de recursos públicos.

  - Administración de Garantías y Activos Adquiridos: recibir, administrar y realizar los activos provenientes de los mecanismos de resolución en los que participe Fogafín.

  - Administración del Sistema del Seguro de Depósitos: desarrollar políticas, estrategias y metodologías para todos los componentes del sistema de Seguro de Depósitos, así como ejecutar efectivamente los procesos asociados al pago del Seguro de Depósitos.

Procesos de apoyo:

  - Administración del Talento Humano: Propender por la incorporación, desarrollo y bienestar del talento humano de Fogafín con el propósito de fortalecer las competencias requeridas para la ejecución de los procesos y para cumplir la estrategia de la Organización.

  - Administración de Tecnologías de Información: diseñar, construir y mantener los servicios tecnológicos requeridos por el Fondo para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y operativos, mediante el asesoramiento a la Dirección, la gestión y el mejoramiento continuo de las comunicaciones, la seguridad informática, la plataforma tecnológica, la arquitectura de solución y los procesos del departamento, el desarrollo, implementación, mantenimiento e integración de los sistemas de información y el aprovechamiento de la información con la que cuenta el Fondo.

  - Administración de los Recursos Físicos: administrar los recursos físicos e insumos necesarios para la ejecución de los procesos del Fondo, así como la prestación de servicios administrativos.

  - Administración Financiera y Contractual: Planear, suministrar y controlar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales; así como, generar la información financiera requerida para la correcta toma de decisiones y el cumplimiento de obligaciones.

  - Asesoría Jurídica: establecer el marco jurídico de actuación de los procesos de la organización propendiendo por el cumplimiento de la legislación vigente y aplicable. Atender los trabajos específicos solicitados por el gobierno a Fogafín, y cumplir con lo establecido en el mandato.

  - Administración de Contenidos: administrar la información en custodia y prestar los servicios de apoyo documental a toda la entidad, enmarcados en la normatividad legal vigente y las mejores prácticas, comprometidos con el desarrollo eficiente del ciclo vital de los documentos.

  - Administración de los Sistemas de Gestión: Administrar y mejorar la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Fogafín.

Procesos de evaluación

  - Evaluación de la Gestión: contribuir al cumplimiento de las buenas prácticas financieras, laborales, contables, tributarias, tecnológicas, éticas, y administrativas, verificando los resultados de la gestión corporativa respecto a la planeación propuesta mediante un enfoque sistemático, evaluando y asesorando la gestión, los riesgos, los procesos y el Control Interno, con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos del Fondo.

B.	Identificación del riesgo de corrupción

El resultado de este ejercicio se observa en el Anexo 1 - Matriz de riesgos de corrupción.

### Plan de actividades: Riesgo para la integridad pública

Actividad: Actualización de la Matriz de riesgos de corrupción de la entidad.

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP)

Actividad: Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a los funcionarios.

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP)

Actividad: Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos.

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP)

Actividad: Realizar monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción.

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP)

  - Canales de denuncia

En Fogafín, el sistema de denuncias permite la detección de irregularidades, entendidas estas como las infracciones normativas, actuaciones u omisiones contrarias a los principios, valores y demás previsiones del Código de Buen Gobierno, Código de Integridad, Ética, Conducta y el Reglamento Interno de Trabajo del Fondo. También se consideran irregularidades los hechos o circunstancias que afecten o puedan afectar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, así como todas las actuaciones a través de las cuales se faciliten o coadyuven el Lavado de Activos, Corrupción o Soborno Transnacional a través de las operaciones o actividades administrativas de Fogafín.

Todos los funcionarios, directores y/o miembros de Junta Directiva tienen el deber y obligación de denunciar cualquier irregularidad, para lo cual se cuenta con los canales de denuncia, que se desarrollan en el Código de Integridad, Ética y Conducta, los cuales son:

- Atención telefónica

- Canal presencial

- Página web

- Correo electrónico

- Canales institucionales

Es importante resaltar que, durante la vigencia 2024, no se recibieron denuncias por infracciones normativas, actuaciones u omisiones contrarias a los principios, valores y demás previsiones del Código de Buen Gobierno, Código de Integridad, Ética, Conducta y el Reglamento Interno de Trabajo del Fondo. Tampoco se recibieron denuncias por hechos o circunstancias que afecten o puedan afectar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, ni actuaciones que facilitaran o contribuyeran al Lavado de Activos, la Corrupción o el Soborno Transnacional en el marco de las operaciones o actividades administrativas de Fogafín.

Durante 2025, el Fondo continuará implementando actividades de capacitación y sensibilización orientadas a reforzar las conductas éticas que se esperan de sus funcionarios promoviendo el conocimiento y la aplicación de los Códigos de Buen Gobierno, Integridad, Ética y Conducta, y de divulgación de estos canales.

### Plan de actividades: Canales de denuncia

Actividad: Sensibilización a los funcionarios en relación con los canales de denuncia con los que cuenta Fogafín, y que se encuentran establecidos en el Código de Integridad, Ética y Conducta.

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Talento Humano.

Actividad: Divulgación externa de los canales de denuncia dispuestos por el Fondo.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia(s) responsables(s): Departamentos de Talento Humano; y Comunicaciones y Relaciones Corporativas.

  - Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT)

En consideración de la naturaleza y funciones especiales del Fondo, el numeral 2° del Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, establece que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) se encuentra exceptuado de las instrucciones impartidas en el mencionado Capítulo en relación con la implementación del SARLAFT, sin perjuicio del cumplimiento de los artículos 102 a 107 en lo que resulte pertinente de acuerdo con su actividad.

El objeto general del Fondo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 316 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consiste en la protección de la confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza de los accionistas y administradores causantes de perjuicios a las instituciones financieras. El origen de los recursos utilizados por Fogafín para ejecutar su misión, provienen de las primas del Seguro de Depósitos que son pagadas por las entidades inscritas.

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que Fogafín, está llamado en primer orden a salvaguardar los principios rectores aplicables al sistema financiero con los cuales se busca proteger a la sociedad de las actividades ilícitas que distorsionan el funcionamiento de la economía y los valores culturales de la comunidad nacional e internacional. Con este propósito, Fogafín ha implementado un conjunto de políticas y procedimientos internos con el propósito de monitorear y controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Dichas políticas y procedimientos se encuentran compilados en un documento que ha sido puesto en conocimiento y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia teniendo en cuenta la naturaleza única de Fogafín y el tipo de operaciones que realiza tanto en el mercado local como en los mercados globales.

### Plan de actividades: Gestión del riesgo de LAFT

Actividad: Capacitación sobre riesgos de LAFT dirigida a todos los funcionarios.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP).

Actividad: Socializar las políticas y procedimientos internos con el propósito de monitorear y controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP).

Actividad: Presentación de informes LAFT.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP).

  - Debida diligencia

La Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, introdujo el principio de debida diligencia en la identificación de beneficiarios finales, aplicable a las entidades públicas, personas naturales, personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares que estén obligadas a implementar un sistema de prevención, gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas (SARLAFT), o a suministrar información al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB).

Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el numeral 2° del Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), se encuentra exceptuado de las instrucciones relacionadas con la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), siendo en su lugar aplicable el Sistema de Administración de Riesgo de las Entidades Exceptuadas del SIAR (SARE) y lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en lo que resulte pertinente, de acuerdo con su actividad.

En relación con el Registro Único de Beneficiarios Finales, es del caso mencionar que no están obligadas a suministrar información al RUB las entidades, establecimientos u organismos públicos, así como las entidades descentralizadas que no tengan la calidad de sociedades de economía mixta, y las sociedades nacionales, en las que el 100% de su participación sea pública, de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente.

En este sentido, Fogafín no debe suministrar o reportar información al RUB, toda vez que es una entidad descentralizada del orden nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que no ostenta la calidad de sociedad de economía mixta.

De conformidad con lo anterior, a Fogafín no le resultan aplicables los criterios de debida diligencia, en la identificación de beneficiarios finales, establecidos en la Ley 2195 de 2022.

No obstante, el Fondo reafirma su compromiso con la transparencia y ética en el Sector Público. Para fortalecer este compromiso, además de las actividades de debida diligencia que ya se implementan, se llevarán a cabo las siguientes acciones estratégicas:

### Plan de actividades: Debida diligencia

Actividad: Documentar las señales de alerta de acuerdo con el perfil de conocimiento del cliente.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia(s) responsables(s): Departamentos de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) y Jurídico (DJU).

Actividad: Elaborar declaración de origen de Fondos para incorporar en la etapa precontractual.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia(s) responsables(s): Departamentos de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) y Jurídico (DJU).

## REDES Y ARTICULACIÓN

Redes internas

La implementación efectiva del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) requiere del fortalecimiento de las redes internas de colaboración en Fogafín, las cuales se sustentan en el intercambio de información, el trabajo articulado entre departamentos y una comprensión compartida del programa. Una mayor apropiación por parte de los funcionarios favorece la coordinación entre áreas, mejora la toma de decisiones, optimiza la gestión de riesgos y refuerza la cultura institucional de legalidad y transparencia.

### Plan de actividades: Redes internas

Actividad: Inclusión del PTEP en los programas de inducción y reinducción institucional

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia responsable: Departamento de Talento Humano

Actividad: Campaña de comunicación interna para promover la apropiación del PTEP que incluya la siguiente información:

- Información sobre la Declaración, Objetivos, Alcance, Planeación y ciclo del Programa.

- Información sobre los reportes, comunicación y auditoría del programa.

- Información sobre las estrategias e instrumentos que hacen parte de la estrategia institucional para la lucha contra la corrupción.

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia(s) responsable(s): Departamento de Talento Humano, Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas y Equipo responsable del PTEP.

Redes externas

El enfoque principal de Fogafín para el fortalecimiento de sus redes externas se centrará en la integración y la colaboración interinstitucional con otras entidades a nivel sectorial, local, regional y nacional. El objetivo primordial de esta integración será fomentar un diálogo activo sobre la transparencia, la ética pública y el fortalecimiento institucional.

Además, Fogafín buscará activamente participar en los sistemas de coordinación interinstitucional existentes, tal como lo recomienda la ley. Sin embargo, la entidad también será proactiva en el ejercicio de creación o vinculación a nuevas instancias asociativas que puedan facilitar el desarrollo de sus acciones estratégicas y la consecución de los objetivos de su programa.

Un componente crucial de la estrategia de fortalecimiento de redes externas será el intercambio de información. En este sentido, Fogafín priorizará la interoperabilidad de sus datos, buscando asegurar que la información pueda ser compartida y utilizada de manera eficiente con otras entidades en el marco de la construcción de estas redes externas.

En resumen, el enfoque de Fogafín para fortalecer sus redes externas se basa en:

- Integración activa: establecer vínculos y participar con otras entidades en diversos niveles geográficos y sectoriales.

- Fomento del diálogo: promover discusiones sobre transparencia y ética pública en colaboración con otras instituciones; y la comunicación pública clara, oportuna y accesible con otros grupos de interés como la ciudadanía.

- Participación en mecanismos de coordinación: involucrarse en los sistemas interinstitucionales existentes y explorar nuevas formas de asociación.

- Priorización de la interoperabilidad: asegurar que sus datos sean compatibles y accesibles para facilitar el intercambio de información con otras entidades.

Este enfoque integral busca potenciar la capacidad de Fogafín para alcanzar sus objetivos estratégicos a través de la colaboración y el intercambio efectivo con su entorno institucional.

### Plan de actividades: Redes externas

Actividad: Alianzas para la Educación Financiera. Establecer alianzas estratégicas con entidades del ámbito sectorial, local, regional y nacional para divulgar la existencia y características del Seguro de Depósitos. Lo anterior, por medio de la educación financiera para el ahorro como herramienta clave para promover la transparencia y ética pública en el sector financiero, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Espacio en la página web en la que se comparta la información relacionada con el PTEP, así como los informes, reportes o documentos asociados a la normativa, avances y resultados del programa.

Plazo: 31 de diciembre de 2025 o en cuanto se tenga adoptada la información para compartir.

Dependencia responsable: Equipo PTEP y Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas.

Actividad: Generación de un formulario para que los ciudadanos puedan enviar comentarios, sugerencias o preguntas sobre el programa, promoviendo la transparencia activa y el diálogo con la ciudadanía.

Plazo: Un mes después de adoptar y publicar el programa.

Dependencia responsable: Equipo PTEP y Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas.

Actividad: Desarrollar y divulgar piezas informativas y pedagógicas en redes sociales institucionales sobre los objetivos, alcances y avances del PTEP, utilizando formatos accesibles como infografías, videos y líneas de tiempo.

Plazo: 31 de diciembre de 2025 o en cuanto se tenga adoptada la información para compartir, publicación de una pieza de manera trimestral.

Dependencia responsable: Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas.

## Cultura de la legalidad y Estado Abierto

En el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, el Fondo garantiza que se cumplan las disposiciones legales de acceso a la información pública.

En esta medida, desarrolla los instrumentos internos que garantizan lo definido por la Ley 1712 de 2014 y las normas complementarias que se han expedido para reglamentarla. Además, en el marco de la política de Estado Abierto, en esta acción estratégica se contemplan instrumentos para promover la transparencia institucional.

## Acceso a la información pública y transparencia

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental y, a su vez, un instrumento garante de otros derechos. Su importancia radica en que permite a las personas proteger otros derechos y salvaguardar los bienes jurídicos fundamentales para la construcción de sus planes de vida. El acceso a la información mejora la participación ciudadana y el control social, incrementa la confianza institucional, inhibe y disuade las malas prácticas, y fortalece los procesos de rendición de cuentas. Adicionalmente, es la primera herramienta de lucha contra la corrupción que tienen personas y entidades.

La mayoría de la información en poder de la entidad se presume pública, en consecuencia, estamos en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

En esta medida, el Fondo desarrolla actividades encaminadas a mejorar la calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información).

### Plan de actividades: Acceso a la información pública y transparencia

Actividad:  Actualizar periódicamente el registro de activos de información con base en el inventario documental del Fondo.

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Gestión de Contenidos.

Actividad: Actualizar periódicamente el índice de información clasificada y reservada por parte de los productores de la información con base en lo definido por la normatividad legal.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Gestión de Contenidos.

Actividad: Publicar los instrumentos de gestión de la información en la página web del Fondo.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Gestión de Contenidos.

Actividad: Administrar desde la perspectiva documental los instrumentos de gestión de la información mediante su registro en las Tablas de Retención Documental.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Gestión de Contenidos.

Actividad: Aplicar a los instrumentos los procedimientos de clasificación, organización y conservación establecidos en el programa de gestión documental.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Gestión de Contenidos

Actividad: Publicar el Programa de Gestión Documental (PGD) y las Tablas de Retención Documental (TRD) en el sitio web del Fondo.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Gestión de Contenidos

Actividad: Actualizar anualmente los costos de reproducción de la información pública en el sitio web del Fondo.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Gestión de Contenidos

Actividad: Consulta pública para planes institucionales: Implementación de un proceso de consulta pública para planes institucionales, estableciendo un mecanismo formal y transparente que permita someter a consideración del público los planes institucionales que se desarrollen dentro de la entidad (por ejemplo: Plan Estratégico Sectorial-PES, Programa de Transparencia Y Ética Pública-PTEP, Plan estratégico y Presupuesto). Asimismo, se debe garantizar que estén disponibles en formatos accesibles y en lugares donde el público pueda consultarlos fácilmente (por ejemplo, página web institucional).

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia responsable: Departamento de Estrategia y Transformación.

Actividad: Respuesta consultas dentro del término legal. Gestionar de manera eficiente y oportuna todas las solicitudes de acceso a la información que se presenten ante la entidad, garantizando el cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos en la legislación vigente, particularmente en lo dispuesto por la Ley; asegurando que la información proporcionada sea completa, veraz y actualizada.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Cuadro informe mensual. Generación e inclusión de un cuadro específico dentro del informe periódico de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Dudas y Agradecimientos (PQRSDA) que permita realizar un seguimiento y monitoreo detallado del acceso a la información pública. Dicha herramienta deberá contener información relevante y actualizada relacionada con las solicitudes de acceso a la información recibidas, los tiempos de respuesta, el tipo de información solicitada, y cualquier otra métrica que permita evaluar la eficiencia y transparencia en la gestión del acceso a la información.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano

Actividad: Revisión y actualización de trámites en el SUIT. Realizar una verificación de los trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) con el fin de identificar posibles necesidades de actualización en la documentación, los pasos a seguir o la normatividad aplicable.

Revisiones: 30 de junio de 2025

30 de noviembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Difusión integral para la oferta institucional de trámites. Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación que permita dar a conocer, tanto a nivel externo como interno, la oferta institucional de trámites y los beneficios derivados de la estrategia de racionalización de trámites 2025.

Revisiones: 31 de marzo de 2025

30 de junio de 2025

30 de septiembre de 2025

31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamentos de Relacionamiento Ciudadano; y Comunicaciones y Relaciones Corporativas.

Actividad: Actualización integral de la información de gestión de operación en el SUIT. Revisión y actualización sistemática de la información relacionada con la gestión de operación de cada uno de los trámites institucionales de Fogafín inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

Revisiones:  30 de abril de 2025

31 de julio de 2025.

31 de octubre de 2025.

31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Revisión y actualización del Manual de Trámites. Revisión y actualización del Manual a fin de identificar mejoras para la gestión de los trámites institucionales.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Optimización de Trámites Fogafín 2025: Hacia un Servicio ciudadano eficiente. Realizar un análisis de los trámites institucionales de Fogafín para identificar oportunidades de racionalización y mejora.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Cumplir los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y lo dispuesto por el Gobierno Nacional bajo la política de Gobierno Digital.

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas.

Actividad: Accesibilidad y usabilidad. Cumplir con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en cuanto a usabilidad y accesibilidad de la página web, teniendo en cuenta la caracterización de usuarios definida, dando cumplimiento a los principios de perceptibilidad, operabilidad, comprensible y robustez.

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia(s) responsables(s): Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas.

## Participación ciudadana y rendición de cuentas

La estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas se orienta a fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, pilares fundamentales de la gestión pública transparente y ética. En este contexto, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) emerge como un marco estructurado que, en armonía con diversas disposiciones legales, articula dimensiones y políticas orientadas a robustecer el relacionamiento Estado-ciudadano y los procesos de rendición de cuentas. Particularmente relevante para este análisis es la dimensión de Gestión con valores para resultados, que alberga políticas esenciales como el servicio al ciudadano y la participación de la ciudadanía en la gestión pública.

Dado que el Programa de Transparencia y Ética Pública se rige como un imperativo de cumplimiento normativo, resulta esencial la recopilación exhaustiva de los instrumentos que la entidad ha desarrollado o proyecta implementar para dar cabal cumplimiento a la regulación vigente en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas. Este ejercicio se enmarca en los sistemas, leyes y reglamentos que convergen en el MIPG, buscando una armonización con las directrices específicas que se generen para enfocar estas acciones en la promoción de la transparencia y la ética pública. En este sentido, la presente estrategia tiene como objetivo plantear una serie de actividades concretas que permitan a la entidad avanzar significativamente en la consolidación de mecanismos efectivos de participación ciudadana y rendición de cuentas, fortaleciendo así la confianza y la legitimidad de su gestión.

### Plan de actividades: Participación ciudadana y rendición de cuentas

Actividad: Evaluación y mejora continua de los canales de atención al usuario. Implementación de un proceso de evaluación sistemática de la percepción de los usuarios sobre el funcionamiento de los canales de atención de la entidad. Para ello, se realizarán dos (2) encuestas periódicas a lo largo de la vigencia, con el objetivo de recopilar información detallada sobre la satisfacción de los usuarios, la identificación de áreas de mejora y la detección de posibles problemas o deficiencias en los canales.

Revisiones 31 de julio de 2025

31 de diciembre de2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Divulgación interna sobre los canales de atención al ciudadano. Asegurar que los funcionarios tengan un conocimiento preciso y actualizado sobre a dónde dirigir las consultas de los usuarios, ya sean peticiones escritas o llamadas telefónicas recibidas en sus extensiones.

Plazo divulgaciones: 30 de junio de 2025

31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Monitoreo y optimización continua de los canales de atención al usuario. Realizar el seguimiento periódico y sistemático del funcionamiento de los canales de atención al ciudadano, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y la calidad del servicio prestado.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Fortalecimiento de capacidades del talento humano a través de la participación en capacitaciones. Asegurar la participación de los funcionarios de Fogafín en las capacitaciones organizadas por otras entidades del Estado. Esto, con el propósito de fortalecer las capacidades del talento humano en temas relacionados con el servicio al ciudadano, la sensibilización, la cualificación y la vocación de servicio, entre otros aspectos relevantes para el desempeño de sus funciones.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Elaboración y publicación de informes estadísticos mensuales sobre la atención de PQRSDA. Generación y publicación mensual de informes estadísticos que reflejen de manera clara y sencilla la información relacionada con las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Dudas y Agradecimientos (PQRSDA) atendidas. Lo anterior, permitirá fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, al proporcionar a la ciudadanía información clara y actualizada sobre la gestión de las PQRSDA.

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Derechos y deberes de los usuarios. Revisar la Carta de Trato Digno al Usuario y compartir con los usuarios sus derechos y deberes como parte de Fogafín, para fortalecer la relación entre la entidad y la ciudadanía.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Detectando las necesidades de información ciudadana. Identificar de manera sistemática y mensual los temas más recurrentes en las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Dudas y Agradecimientos (PQRSDA) recibidas, lo cual permitirá proporcionar información valiosa al Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas (CRC) de la entidad, que les servirá como uno de los insumos en la creación de contenido digital relevante y oportuno.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Actualización y optimización de la caracterización de grupos de valor. Revisar y evaluar la vigencia y precisión del documento de caracterización de grupos de valor de la entidad, y de requerirse, actualizar la información para reflejar los cambios en la población objetivo y las necesidades de información.

Plazo: 31 de agosto de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Medición de satisfacción: la voz de nuestros usuarios. Medir y evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios tanto de las PQRSDA como de los trámites institucionales, dentro de los que se encuentran los ciudadanos, al igual que los colaboradores de las entidades inscritas. Esto, permitirá generar retroalimentación valiosa para fortalecer la relación con los usuarios y mejorar la calidad de la información brindada y los trámites dispuestos.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano

Actividad: Diálogo en acción: documentando para mejorar. Documentar de manera sistemática y detallada las consultas de información y recomendaciones recogidas durante los espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía, lo cual permitirá analizar la información recopilada para identificar necesidades de información y oportunidades de mejora, al igual que replicar las mejores prácticas en futuros escenarios.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano

Actividad: Camino al ahorro seguro. Implementar una estrategia de relacionamiento con los distintos grupos de valor de la entidad, la cual sea proactiva y móvil, que permita a Fogafín ampliar su alcance y llegar a comunidades en todo el territorio nacional, a través de la participación en ferias y espacios organizados, bien sea, por Fogafín o entidades del orden nacional.

Plazo: 31 de diciembre de 2025

Dependencia responsable: Departamento de Relacionamiento Ciudadano.

Actividad: Diálogo ciudadano. Diseñar e implementar espacios presenciales y/o virtuales de diálogo con las ciudadanías, para informar sobre la gestión de Fogafín y aclarar dudas sobre la protección del Seguro de Depósitos.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencias responsables: Departamentos de Relacionamiento Ciudadano; y Comunicaciones y Relaciones Corporativas.

Actividad: Informe de gestión. Presentar los principales logros, avances, retos y resultados de la entidad, y de esta manera, rendir cuentas a la ciudadanía y a los grupos de interés, promover la transparencia y facilitar la toma de decisiones basada en evidencia.

Plazo: 31 de marzo de la vigencia siguiente.

Dependencia responsable: Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativas.

Actividad: Fogafín rinde cuentas. Diseñar un espacio para presentar los resultados de las actividades de la entidad durante la vigencia anterior, y tener un espacio abierto para resolver las inquietudes de la ciudadanía. De esta manera, fortalecemos la transparencia, el diálogo con los grupos de interés, y promovemos el control social sobre la gestión pública.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencias responsables: Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativas.

Actividad: Consulta pública de los proyectos de regulación de competencia del Fondo. Publicación y divulgación de los proyectos de regulación de competencia del Fondo, con el objetivo de permitir la participación de los ciudadanos y grupos de valor en el proceso de producción normativa. La publicación de los proyectos de regulación durante un período mínimo de cinco (5) días hábiles, a través de canales de comunicación accesibles al público, como la página web institucional y otros medios pertinentes.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento Jurídico

## Integridad en el servicio público

El objetivo es establecer mecanismos para promover, fortalecer y evaluar la integridad de los funcionarios, en el marco de los valores del servicio público, con el fin de prevenir conductas indebidas, fomentar la transparencia, y garantizar el cumplimiento ético de los fines del Estado.

### Plan de actividades: Integridad en el servicio público

Actividad: Divulgación periódica del Código de Integridad, Ética y Conducta, en procesos de inducción, reinducción y capacitaciones.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Talento Humano

Actividad: Divulgación de los canales de denuncia de irregularidades y protección al denunciante (línea ética, correo confidencial).

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Talento Humano

Actividad: Divulgación de los formatos de declaración de conflictos de interés y declaración juramentada de bienes y rentas.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Talento Humano

Actividad: Evaluaciones periódicas del clima organizacional y percepción de transparencia.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Talento Humano

Actividad: Integración del enfoque de integridad en los mapas de riesgos institucionales.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Talento Humano

Actividad: Celebración del Día del Servidor Público. Diseñar un espacio para reconocer y celebrar la labor de los funcionarios y fortalecer la integridad de estos y su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Talento Humano

## Iniciativas adicionales

Las iniciativas adicionales tienen por objetivo incluir y desarrollar acciones complementarias que, sin hacer parte del plan regular contribuyan a fortalecer la gestión institucional, mejorar el control interno, promover la innovación administrativa y fomentar una cultura organizacional ética, participativa y orientada al mejoramiento continuo.

### Plan de actividades: Iniciativas adicionales

Actividad: Participar en las mesas sectoriales y las capacitaciones que realice el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en temas de ética, y lucha contra la corrupción. Asegurar la participación de Fogafín en las capacitaciones organizadas por el DAFP.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Talento Humano

Actividad: Participar en las sesiones y capacitaciones del Colectivo Sectorial de Control Interno Disciplinario.

Plazo: 31 de diciembre de 2025.

Dependencia responsable: Departamento de Talento Humano

# ANEXOS

Anexo 1 - Matriz de riesgos de corrupción

# cONTROL CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA DE CAMBIO dd/mm/aa | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | ELABORADO POR |
| 1 | XX/XX/XX | Versión inicial aprobada por Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Departamentos del Fondo involucrados en la construcción del documento (ROP, CRC, DJU, DGC, DTH y DET). |

Riesgos no financieros (operacionales), riesgos financieros, de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), entre otros.