## Page 1
Nombre de la entidad: |  | FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Hacienda y Crédito Público
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Único | 2135 |  | Pago del pasivo cierto no reclamado de entidades en liquidación | Inscrito | Fogafín cuenta con el sistema PACINORE en el cual están registradas las acreencias pendientes de pago. El procedimiento de verificación de requisitos es realizado por el Departamento de Resolución y Liquidaciones de Fogafín. Actualmente como requisito del trámite existen dos formatos que deben ser diligenciados por los acreedores para reclamar su acreencia, se identificó que el formato de inscripción de terceros no es claro para los acreedores, por lo que se requiere su optimización. | Unificación de formatos y actualización de los campos requeridos para inscribir al acreedor como tercero del Fondo; así como el desarrollo de material explicativo para el diligenciamiento del mismo por parte de los solicitantes. | El ciudadano va a contar con un formato de inscripción de terceros más claro que le permitirá realizar el trámite de forma más sencilla y óptima | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Departamento de Resolución y Liquidaciones , Departamento de Información Financiera