## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
[8 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Hacienda y Crédito Público
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 2135 |  | Pago del pasivo cierto no reclamado de entidades en liquidación | Inscrito | Fogafín cuenta con el sistema PACINORE en el cual están registradas las acreencias pendientes de pago. El procedimiento de verificación de requisitos es realizado por el Departamento de Resolución y Liquidaciones de Fogafín. Actualmente como requisito del trámite existen dos formatos que deben ser diligenciados por los acreedores para reclamar su acreencia, se identificó que el formato de inscripción de terceros no es claro para los acreedores, por lo que se requiere su optimización. | Unificación de formatos y actualización de los campos requeridos para inscribir al acreedor como tercero del Fondo; así como el desarrollo de material explicativo para el diligenciamiento del mismo por parte de los solicitantes. | El ciudadano va a contar con un formato de inscripción de terceros más claro que le permitirá realizar el trámite de forma más sencilla y óptima |  | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2022 | 31/12/2022 |  | Departamento de Resolución y Liquidaciones , Departamento de Información Financiera |  | Sí | 20 | Se realiza seguimiento y se recomienda continuar con la ejecución de la acción |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | En nuestra revisión observamos que el Departamento de Resolución y Liquidaciones, cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de un nuevo formato de inscripción de terceros de los acreedores, que efectúan el trámite del pago del pasivo cierto no reclamado de entidades en liquidación - PACINORÉ.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra en proceso de implementación, se continuará efectuando seguimiento.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 2437 |  | Pago seguro de depósitos | Inscrito | En un evento de pago del Seguro de Depósitos de una entidad financiera inscrita, Fogafín requiere informar a los depositantes de la entidad objeto de liquidación el procedimiento que deberán adelantar los ahorradores para acceder al pago del seguro de depósitos ya sea por transferencia electrónica, pago en efectivo o cheque. | Definición de canales alternativos para informar a los depositantes sobre el medio y disposición del pago del Seguro de Depósitos por parte de Fogafín. | Acceso a la información del trámite del pago del Seguro de Depósitos por parte de los depositantes de la entidad financiera inscrita objeto de liquidación en forma clara y oportuna. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 01/03/2022 | 31/12/2022 |  | Departamento de Sistema de Seguro de Depósitos |  | Sí | 20 | Se realiza seguimiento y se recomienda continuar con la ejecución de la acción. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Para el trámite del pago del seguro de depósitos, observamos que el Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos, cuenta con un cronograma en la herramienta Project para el desarrollo de la estrategia.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra en proceso de implementación, se continuará efectuando seguimiento.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 2437 |  | Pago seguro de depósitos | Inscrito | En un evento de pago del Seguro de Depósitos de una entidad financiera inscrita, Fogafín requiere informar a los depositantes de la entidad objeto de liquidación el procedimiento que deberán adelantar los ahorradores para acceder al pago del seguro de depósitos ya sea por transferencia electrónica, pago en efectivo o cheque. | Definir los textos y las piezas para elaborar una guía que describa el procedimiento para que los depositantes conozcan cómo acceder al pago del Seguro de Depósitos, denominada ABC del Depositante. | Acceso a la información del trámite del pago del Seguro de Depósitos por parte de los depositante de la entidad financiera inscrita objeto de liquidación en forma clara y oportuna |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/03/2022 | 31/12/2022 |  | Departamento de Sistema de Seguro de Depósitos |  | Sí | 20 | Se realiza seguimiento y se recomienda continuar con la ejecución de la acción. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Observamos que para la mejora relacionada con el trámite del pago del seguro de depósitos el Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos, elaboró un cronograma de trabajo en la herramienta Project.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra en proceso de implementación, se continuará efectuando seguimiento.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?