## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Seguimiento -2023
Fecha seguimiento: 31/08/2023 | [7 empty] | Anotaciones Auditoría Interna
Componente | Subcomponente | Actividades | Meta | Responsable | Fecha reporte | % Avance | Observaciones
Primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de administración del riesgo | Construcción y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación transmitida a todos los funcionarios | ROP | 2023-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la Intranet: http://intranet/bancodocumentos/SitePages/MapadeRiesgos.aspx?RootFolder=%2Fbancodocumentos%2FMapaRiesgos%2FMapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%2F2023&FolderCTID=0x01200013833ECA08D5104D9CD96A744FC46411&View=%7B0433041C%2DB6FF%2D480C%2D952B%2D336C686850C7%7D y en la página web relacionado en el PAAC. https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/planes-politicas-y-protocolos#PAAC | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Divulgación a todos los funcionarios | ROP / CRC | 31/03/2023 30/09/2023 | 50% | En el boletín del SGI #10 se divulgaron los riesgos de corrupción http://intranet/bancodocumentos/Boletines/Bolet%C3%ADn%20SGI%2010.pdf
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | 90% de los funcionarios capacitados | ROP | 2023-09-30
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Una comunicación enviada | ROP / CRC | 2023-05-31 | 100% | Se realizó divulgación externa en Facebook, Instagram y Twitter
| Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Construcción del mapa 2023 | Mapa de riesgos construido y publicado | ROP | 2023-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la Intranet: http://intranet/bancodocumentos/SitePages/MapadeRiesgos.aspx?RootFolder=%2Fbancodocumentos%2FMapaRiesgos%2FMapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%2F2023&FolderCTID=0x01200013833ECA08D5104D9CD96A744FC46411&View=%7B0433041C%2DB6FF%2D480C%2D952B%2D336C686850C7%7D y en la página web relacionado en el PAAC. https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/planes-politicas-y-protocolos#PAAC
| Consulta y divulgación | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Divulgación a todos los funcionarios | ROP | 31/03/2023 30/09/2023 | 50% | En el boletín del SGI #10 se divulgaron los riesgos de corrupción. http://intranet/bancodocumentos/Boletines/Bolet%C3%ADn%20SGI%2010.pdf
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | 90% de los funcionarios capacitados | ROP | 2023-09-30
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Una comunicación enviada | ROP / CRC | 2023-05-31 | 100% | Se realizó divulgación externa en Facebook, Instagram y Twitter
| Monitoreo y revisión | Realizar monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción | Anual durante julio de 2023 | ROP | 2023-07-31 | 100% | Se realizón el monitoreo de riesgos. Soporte: Informe de monitoreo controles I-2023
|  | Solicitar certificación de reporte de eventos de riesgo materializados y reporte de cambios en los riesgos y/o controles respectivos | Certificaciones enviadas por los responsables de riesgos | ROP | 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023 30/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 30/09/2023 31/10/2023 30/11/2023 31/12/2023 | 58.33% | Se envío certificación mensual de eventos de riesgos e incidentes operativos de enero, febrero y marzo de 2023. Con relación al mes de abril está dentro de los tiempos de notificación (Estado en proceso). Evidencia: Certificación de reportes de eventos Se envío certificación mensual de eventos de riesgos e incidentes operativos de Abril, mayo, junio y julio de 2023. Evidencia: Certificación de reportes de eventos
|  | Solicitar revisión a los líderes de procesos sobre cambios en los riesgos y/o controles respectivos | Monitoreos solicitados en el año | ROP | 2023-11-30
| Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción | DAI | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | 66% | Con corte al 31/08/2023 se efectuó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.
Segundo componente Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | Verificar los trámites inscritos en el SUIT para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los líderes de los trámites al interior de la entidad. | Dos verificaciones | ROP / LÍDERES DE TRÁMITES | 30/06/2023 30/11/2023 | 50% | Se realizó la revisión de los trámites en el suit y para ninguno de los casos se hicieron cambios. Soporte: Verificación tramites_Junio | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Realizar difusión externa y/o interna de la oferta institucional de trámites y los beneficios que se obtienen en los trámites incluidos en la estrategia de racionalización de trámites 2023 | Dos publicaciones | ROP / CRC | 31/05/2023 31/10/2023 | 50% | Se realizó divulgación en Boletín # 11 http://intranet/bancodocumentos/Boletines/Bolet%C3%ADn%2011.pdf
|  | Actualizar en el SUIT la información de gestión de operación de cada uno de los trámites inscritos | 4 Cuatro reportes realizados | ROP / LÍDERES DE TRÁMITES | 31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023 | 50% | Se actualizó en el SUIT la información de gestión de datos de operación para cada uno de los trámites inscritos. Evidencia: 2023-05-04_Gestion_datos_operacion_I trimestre_2023 Evidencia: 2023-08-03_Gestion_datos_operacion_II trimestre_2023
|  | Seguimiento y cierre de la Estrategia de Racionalización de Trámites | Estrategia cerrada | ROP / LÍDERES DE TRÁMITES | 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023 31/12/2023 | 50% | Se realizó seguimiento a las estrategia de racionalización de trámites con corte 30/04/2023. Evidencia: Seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado_Abril 2023 Se realizó seguimiento a las estrategia de racionalización de trámites con corte 30/04/2023. Evidencia: 2023-08-03_Seguimiento Estrategia de racionalización 2023
Tercer componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Coordinar un espacio de capacitación sobre atención incluyente para todos los funcionarios. Esto, teniendo en cuenta que la atención y/o ayuda a las personas con discapacidad se puede dar en cualquier momento y lugar. | Al menos el 80% de los funcionarios recibieron la capacitación. | CRC | 2023-05-31 | 100% | Se coordinó con el Instituto Nacional de Ciegos (INCI) una capacitación para que desde su experiencia y conocimiento, les informaran a los funcionarios de Fogafín cómo interactuar con personas que presenten discapacidad visual. La capacitación se realizó el 6 de junio, en modalidad virtual, y contó con la participación de funcionarios de todas las áreas de la entidad. El soporte se encuentra dispuesto en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Normativo y procedimental | Atención oportuna de las PQSD recibidas en Fogafín. | Que el promedio de tiempo de respuesta esté por debajo de los términos legales | Departamento responsable en Fogafín de acuerdo con el tema | 2023-12-31 | 66% | El Fondo atendió de manera oportuna las PQSDA recibidas durante el periodo de julio a agosto de 2023. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
| Fortalecimiento de canales de atención | Revisar la usabilidad y funcionalidad de los canales por medio de los cuales se atienden las consultas de los usuarios y, de requerirse, realizar las mejoras para garantizar la prestación del servicio de manera adecuada. | Implementación de las mejoras identificadas en los canales de atención al usuario. | CRC | 2023-12-31 | 60% | Se revisó la funcionalidad del buzón PQSD por el cual los usuarios envían sus consultas, y se incluyeron textos de ayuda, con ejemplos en cada campo, para una mejor usabilidad de la herramienta.
|  | Diseñar una estrategia de comunicación externa para divulgar la existencia y funcionalidad del canal de denuncias habilitado por Fogafín, de manera que la ciudadanía conozca los medios idóneos para reportar algún hecho de corrupción que identifique. | Campaña de comunicación diseñada y divulgada. | CRC | 2023-05-31 | 100% | Se realizó la campaña y las piezas fueron divulgadas en los perfiles de redes sociales de la entidad y en la página web de Fogafín. El soporte se encuentra dispuesto en la presentación adjunta.
| Relacionamiento con el ciudadano | Mantener informada a la ciudadanía a través de informes estadísticos de PQRSD | 12 informes al año | DJU | 2023-12-31 | 66% | Mensualmente el Fondo pone a disposición de la ciudadanía el informe estadístico de PQSDA, en el cual se indican los tipos de consulta, promedio días de respuesta, canales de comunicación de recibo de las peticiones, temas de mayor consulta, entre otros. En el siguiente link, se pueden encontrar los informes públicados en nuestra página web: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
|  | Desarrollar una estrategia digital para socializar información clara y comprensible sobre la gestión institucional, la cual permita llegar a la ciudadanía en general. | Estrategia digital diseñada y divulgada con información de la gestión institucional dirigida a la ciudadanía. | CRC | 2023-12-31
|  | A partir de la revisión del 2022 y las consultas de los ciudadanos en la vigencia anterior, actualizar las preguntas frecuentas de la página web. | Sección de preguntas frecuentes de la página web actualizada. | CRC | 2023-04-30 | 100% | A partir de la revisión del 2022 y las consultas de los ciudadanos en la vigencia anterior, se actualizaron las preguntas frecuentes de la página web.
| Talento Humano | Participar en las capacitaciones organizadas por las entidades del Estado, así como las dispuestas y programadas en el plan de capacitación de Fogafín, las cuales están enfocadas en servicio al ciudadano, vocación del servicio, lenguaje claro, accesibilidad, entre otros. | Asistir a 10 capacitaciones. | CRC | 2023-12-31 | 80% | A la fecha, la entidad ha participado en 8 capacitaciones organizadas por distintas entidades del Gobierno Nacional. El soporte se encuentra dispuesto en la presentación adjunta.
|  | Diseñar una estrategia de comunicación para divulgar a los funcionarios de la entidad los lineamientos de Lenguaje Claro y la importancia del uso de estos en el contenido que se desarrolla en cada área. | Campaña de comunicación diseñada y divulgada. | CRC | 2023-07-30 | 100% | La campaña fue realizada y divulgada a todos los funcionarios por los distintos canales de comunicación interna. El soporte se encuentra dispuesto en la presentación adjunta.
Cuarto componente Participación ciudadana y rendición de cuentas | Diagnóstico de la participación ciudadana | Revisar el ejercicio de caracterización de grupos valor con el que cuenta la entidad y de requerirse, ajustar y actualizar el documento en la página web de la entidad. | Documento revisado y actualizado. | CRC | 2023-04-30 | 100% | Teniendo en cuenta los componentes de la caracterización, se realizó validación de la información con las áreas competentes, y se realizaron los respectivos ajustes | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Estrategia de participación ciudadana | Someter a consideración del público los planes institucionales que se promuevan en la entidad (por ejemplo: Plan Estratégico Sectorial-PES, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, Plan estratégico y Presupuesto). | Publicación para comentarios de la ciudadanía. Publicación del plan con la compilación de los comentarios recibidos. | CRC/PLP | 2023-12-31
|  | Publicar para la consideración del público los proyectos de regulación de competencia del Fondo, durante al menos cinco (5) días hábiles, con el fin que los ciudadanos y grupos de interés participen en el proceso de producción normativa. | Publicar, para comentarios de la ciudadanía. Publicar la normatividad con la compilación de los comentarios recibidos. | DJU / CRC | 2023-12-31 | 66% | El Fondo ha publicado, para comentarios del público, un proyecto normativo por lo menos durante cinco días hábiles. El soporte se encuentra dispuesto en la presentación adjunta.
| Estrategia de rendición de cuentas | Desarrollar la audiencia pública de la entidad para informar y explicar las acciones adelantadas por el Fondo en el marco de su gestión. | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas en modalidad virtual o presencial antes del 30 de junio, dando cumplimiento a lo dispuesto el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y el inciso 3 de la Directiva 8 de 2022 de la Presidencia de la República. | CRC | 2023-08-03 | 100% | La Audiencia Pública sobre la gestión adelantada por la entidad durante 2022, se llevó a cabo el 3 de agosto. Este espacio de rendición de cuentas se realizó en modalidad virtual por Facebook Live y YouTubeLive. El soporte se encuentra dispuesto en la presentación adjunta.
|  | Diseñar una estrategia de comunicación que fomente la gestión del conocimiento al interior de la Entidad y permita divulgar a la ciudadanía las actividades que se realizan para cumplir con nuestra misionalidad. | Campaña de comunicación diseñada y divulgada. | CRC | 2023-12-31
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y divulgar por los distintos canales de comunicación del Fondo el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2022. | Publicar el documento antes del 31 de marzo del 2022, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2775 de 2010, el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y el inciso 3 de la Directiva 08 de 2022 de la Presidencia de la República. - Divulgar el documento por los canales de comunicación de la entidad. | CRC | 2023-03-31 | 100% | Se realizó el documento y fue divulgado en los distintos canales de comunicación interna y externa de la entidad
|  | Desarrollar herramientas y materiales didácticos con información de la entidad dirigida a población con enfoque diferencial (por ejemplo: niños, personas con discapacidad, mujeres). | Desarrollo de al menos 2 herramientas. | CRC | 2023-12-31
|  | Desarrollar una estrategia de comunicación para socializar información clara y comprensible sobre la gestión institucional, la cual permita llegar a grupos minoritarios por medio del diálogo incluyente. | Realizar 4 actividades dirigidas a integrantes de distintos grupos minoritarios y población que se encuentre en municipios apartados en donde no hay presencia de entidades centralizadas | CRC | 2023-12-31 | 50% | 1. El 9 de agosto, la entidad participó en las capacitaciones que las entidades adscritas al ministerio de hacienda, en el marco de la Semana Nacional de las Juventudes. 2. El 25 de agosto funcionarios de la entidad brindaron información institucional a miembros de la comunidad NARP en el municipio de Quibdó Chocó; en el marco de las ferias Creo, coordinadas por Banca de las Oportunidades. El soporte se encuentra dispuesto en la presentación adjunta.
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía | Promover espacios de retroalimentación con la ciudadanía sobre la gestión de la entidad y las dudas que tengan sobre esta. | Realización de al menos 4 espacios con la ciudadanía. | CRC | 2023-12-31 | 70% | En el marco de la Audiencia Pública, se desarrollaron dos encuestas. Asimismo, en la participación en la feria Creo, organizada por Banca de las Oportunidades, se resolvieron las inquietudes de la ciudadanía y se recibió retroalimentación por parte de estos El soporte se encuentra dispuesto en la presentación adjunta.
| Ejecución y evaluación de estrategia de participación y rendición de cuentas | Documentar la retroalimentación recibida en los espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía e implementar acciones de mejora que permitan atender las sugerencias. | Documentación de los ejercicios de diálogo en doble vía. - Formulación de planes de mejora. | CRC | 2023-12-31
Quinto componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Cumplir los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y los dispuestos por el Gobierno Nacional bajo la política de Gobierno Digital. | Realizar las publicaciones e implementar los desarrollos necesarios para cumplir con la normatividad. | CRC | 2023-12-31 | 75% | Se han realizado todas las publicaciones y actualizaciones que han solicitado las áreas encargadas de la información, en la página web de la entidad. Asimismo, se han realizado los respectivos ajustes y desarrollos que se han requerido en este canal institucional para asegurar la accesibilidad y usabilidad del sitio. El soporte se encuentra dispuesto en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley | 100% | DJU | 2023-12-31 | 66% | El Fondo ha atendido de manera oportuna las solicitudes recibidas, lo cual se puede evidenciar en el siguiente Link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
| Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar mensualmente el Registro de Activos de Información | Realizar la publicación mensual de los instrumentos de la información pública actualizados en la web de la entidad | DGC | 2023-12-31 | 66% | Se han publicado los registros de activos de información mensualmente hasta agosto de 2023
| Criterio diferencial de accesibilidad | Cumplir con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en cuanto a usabilidad y accesibilidad de la página web, teniendo en cuenta la caracterización de usuarios definida. | Cumplir con los criterios de usabilidad y accesibilidad exigidos por el gobierno, en el marco de la Resolución 1519 del 2020 expedida en cumplimiento del mandato de la Ley 1712 del 2014 sobre transparencia en el acceso a la información y todos lo dispuestos en el marco de Gobierno Digital. | CRC | 2023-12-31 | 75% | Se realizaron los ajustes pertinentes para corregir errores y advertencias en los validadores Tawdis y Examinator, que evalúan la accesibilidad y usabilidad del sitio web. El soporte se encuentra dispuesto en la presentación adjunta. Seguiremos trabajando en monitorear las advertencias y hacer los ajustes para su mitigación.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar dentro del informe periódico de PQRSD un cuadro que indique el monitoreo del acceso a la información pública. | 12 informes al año | DJU | 2023-12-31 | 66% | Mensualmente el Fondo genera dentro del informe periódico de PQSDA, un cuadro que indica el monitoreo de acceso a la información, el cual contiene el número de PQSDA recibidas por todos los canales de atención al ciudadano, número de solicitudes trasladadas por no ser competentes, tiempo promedio de respuesta, entre otros. Los informes se pueden encontrar en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
Sexto componente Iniciativas Adicionales | Sensibilización frente a las políticas de integridad y gestión de conflictos de interés | Realizar actividades de sensibilización | 100% | DTH | 2023-12-31 | 100% | El 26 de junio de 2023 se llevó a cabo la celebración del Dia del Servidor Público, para lo cual se ejecutó la actividad "Construyendo Saberes", competencia tipo Match, en la cual se tuvieron 4 retos de conocimiento grupales e individuales que permitirán competir y poner a prueba la memoria, la concentración y la atención, mientras los funcionarios se divierten y reconocen e interiorizan valores y comportamientos íntegros definidos por función pública. En esta actividad, se verificó la apropiación de los funcionarios de las políticas integridad y gestión de conflictos de interés. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Celebración día del servidor público | Capacitación dirigida a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia y la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno, así como actividades que resalten la labor de los servidores públicos. | 100% | DTH | 2023-12-31 | 100% | El 26 de junio de 2023 se llevó a cabo la celebración del Dia del Servidor Público, para lo cual se ejecutó la actividad "Construyendo Saberes", competencia tipo Match, en la cual se tuvieron 4 retos de conocimiento grupales e individuales que permitirán competir y poner a prueba la memoria, la concentración y la atención, mientras los funcionarios se divierten y reconocen e interiorizan valores y comportamientos íntegros definidos por función pública.
| Participación en la Día de la Transparencia del Sector Hacienda | Asistencia a las reuniones preparatorias y a la celebración del Día de la Transparencia | 100% | DTH | 2023-12-31 | 50% | A la fecha hemos asistido a todas las reuniones citadas: 09 de febrero de 2023 – Primera sesión - Capacitación: “DE LAS GARANTÍAS INTEGRALES EN EL PROCESO DISCIPLINARIO” a cargo del Dr., Juan Sebastián Calderón Rodríguez. 29 de marzo de 2023 – Segunda sesión - Capacitación: “GEOLOCALIZACIÓN COMO EVIDENCIA DIGITAL EN EL PROCESO DISCIPLINARIO” a cargo del Dr., Andrés Guzmán Caballero. 11 de mayo de 2023 – Tercera sesión - Socialización del Plan Estratégico Sectorial 2023-2026 29 de junio de 2023 - Cuarta sesión - Actualización en Derecho Disciplinario: Estructura de la Responsabilidad Disciplinaria