## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Seguimiento Agosto -Diciembre / 2020 | [7 empty] | X | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fecha seguimiento: | [5 empty] | Observaciones | Anotaciones Auditoría Interna |  | Área Organizativa o Dependencia Responsable | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
Componente | Subcomponente | Actividades | Responsable | Feha de reporte | % Avance
Primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración del riesgo | Construcción y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue construido, incorporado en el PAAC, aprobado en la sesión del Comité IGD del 28 de enero de 2020. Su publicación se realizó en la página Web del Fondo. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se elaboró y publicó pieza interna para la socialización de un boletín anticorrupción, divulgando los riesgos de corrupción.
|  |  |  | 2020-09-30 | 100% | Se elaboró y publicó pieza interna para la socialización de un boletín anticorrupción en la Intranet, divulgando los riesgos de corrupción.
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-07-31 | 100% | En el mes de julio se remitió la actividad de capacitación sobre riesgos de corrupción, la cual se dirigió a todos los funcionarios.
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se elaboraron y publicaron piezas en las redes sociales de Fogafín para la socialización de los riesgos de corrupción.
|  |  |  | 2020-09-30 | 100% | Se elaboraron y publicaron piezas en las redes sociales de Fogafín para la socialización de los riesgos de corrupción en el mes de octubre.
|  | Monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-07-31 | 100% | En mayo se llevó a cabo el monitoreo/seguimiento a los riesgos de corrupción, incluyendo riesgos, causas y todos los controles. Se identificó la necesidad de ajustar un control asociado al riesgo Favorecimiento indebido de un tercero o de un funcionario durante el ciclo de administración de las inversiones. El ajuste no produjo cambios en el mapa de riesgos (probabilidad o impacto).
|  | Monitoreo periódico sobre cambios en los riesgos y/o controles respectivos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) Líderes de riesgos | 2020-05-31 | 100% | En mayo se llevó a cabo el monitoreo/seguimiento a los riesgos de corrupción, incluyendo riesgos, causas y todos los controles. Se identificó la necesidad de ajustar un control asociado al riesgo Favorecimiento indebido de un tercero o de un funcionario durante el ciclo de administración de las inversiones. El ajuste no produjo cambios en el mapa de riesgos (probabilidad o impacto).
|  |  |  | 2020-10-31 | 100% | En octubre se llevó a cabo el monitoreo/seguimiento a los riesgos de corrupción, incluyendo riesgos, causas y todos los controles. El ajuste no produjo cambios en el mapa de riesgos (probabilidad o impacto).
|  | Certificación de reporte de eventos de riesgo materializados | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-02-29 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos
|  |  |  | 2020-03-31 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos
|  |  |  | 2020-04-30 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos
|  |  |  | 2020-05-31 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos Evidencia: correos electrónicos Certificación de incidentes operativos y eventos de riesgo (abril 2020)
|  |  |  | 2020-06-30 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos.
|  |  |  | 2020-07-31 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos.
|  |  |  | 2020-08-31 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos.
|  |  |  | 2020-09-30 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos.
|  |  |  | 2020-10-31 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos.
|  |  |  | 2020-11-30 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos.
|  |  |  | 2020-12-31 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos.
| Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Construcción del mapa 2020 | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue construido, incorporado en el PAAC, aprobado en la sesión del Comité IGD del 28 de enero de 2020. Su publicación se realizó en la página Web del Fondo.
| Consulta y divulgación | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se elaboró y publicó pieza interna para la socialización de un boletín anticorrupción, divulgando los riesgos de corrupción.
|  |  |  | 2020-09-30 | 100% | Se elaboró y publicó pieza interna para la socialización de un boletín anticorrupción en la Intranet, divulgando los riesgos de corrupción.
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-07-31 | 100% | En el mes de julio se remitió la actividad de capacitación sobre riesgos de corrupción, la cual se dirigió a todos los funcionarios.
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se elaboraron y publicaron piezas en las redes sociales de Fogafín para la socialización de los riesgos de corrupción.
|  |  |  | 2020-09-30 | 100% | Se elaboraron y publicaron piezas en las redes sociales de Fogafín para la socialización de los riesgos de corrupción en el mes de octubre.
| Monitoreo y revisión | Monitoreo periódico sobre cambios en los riesgos y/o controles respectivos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-05-31 | 100% | En mayo se llevó a cabo el monitoreo/seguimiento a los riesgos de corrupción, incluyendo riesgos, causas y todos los controles. Se identificó la necesidad de ajustar un control asociado al riesgo Favorecimiento indebido de un tercero o de un funcionario durante el ciclo de administración de las inversiones. El ajuste no produjo cambios en el mapa de riesgos (probabilidad o impacto).
|  |  |  | 2020-10-31 | 100% | En octubre se llevó a cabo el monitoreo/seguimiento a los riesgos de corrupción, incluyendo riesgos, causas y todos los controles. El ajuste no produjo cambios en el mapa de riesgos (probabilidad o impacto).
| Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Departamento de Auditoría Interna (DAI) | 2020-04-30 | 100% | Se efectuó seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción.
|  |  |  | 2020-08-31 | 100% | Se efectuó seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción.
|  |  |  | 2020-12-31 | 100% | Se efectuó seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción.
Segundo componente Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | Verificar los trámites inscritos en el SUIT para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los líderes de los trámites al interior de la entidad. | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se revisó la información de los trámites descrita en el SUIT para validar su actualización. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  |  |  | 2020-06-30 | 100% | Se revisó la información de los trámites descrita en el SUIT para validar su actualización.
|  |  |  | 2020-09-30 | 100% | Se revisó la información de los trámites descrita en el SUIT para validar su actualización.
|  |  |  | 2020-12-31 | 100% | Se revisó la información de los trámites descrita en el SUIT para validar su actualización.
|  | Continuar actividades para integración de Trámites a GOV.CO | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-06-30 | 10% | Actividad eliminada
|  | Realizar difusión externa de la oferta institucional de trámites | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-05-31 | 100% | Fue realizada la divulgación externa de la oferta institucional de trámites en el mes de mayo.
|  |  |  | 2020-10-31 | 100% | Fue realizada la divulgación externa de la oferta institucional de trámites en el mes de octubre.
|  | Realizar difusión interna de la oferta institucional de trámites | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-05-31 | 100% | Fue realizada la divulgación interna de la oferta institucional de trámites en el mes de mayo.
|  |  |  | 2020-10-31 | 100% | Fue realizada la divulgación interna de la oferta institucional de trámites en el mes de septiembre.
|  | Actualizar en el SUIT la información de gestión de operación de cada uno de los trámites inscritos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2020-04-30 | 100% | Los datos de operación del trimestre de los trámites fueron actualizados en el SUIT
|  |  |  | 2020-07-31 | 100% | Los datos de operación del trimestre de los trámites fueron actualizados en el SUIT
|  |  |  | 2020-10-31 | 100% | Los datos de operación del trimestre de los trámites fueron actualizados en el SUIT
|  | Estrategia de Racionalización de Trámites: Pago trimestral de la prima del Seguro de Depósitos - De ser viable, publicar el cálculo estimado del valor de la prima para las SEDPES, de la misma manera como se encuentra publicada la información para las Entidades Financieras. | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos | 2020-09-30 | 100% | Fue realizado el respectivo el seguimiento a la estrategia y de acuerdo con lo definido en esta, se consignó la respectiva justificación y avance en el SUIT.
Tercer componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | El Fondo participará en las capacitaciones organizadas por las entidades del estado, las cuales estén enfocadas en generar buen servicio por medio del lenguaje claro en la atención al ciudadano. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Durante el último cuatrimestre la entidad participó en la capacitación "El Sentido de lo público en Colombia", dictada el 25 de setiembre y organizada por Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación - DNP. Así mismo, se participó en la segunda Mesa sectorial de atención al usuario, realizada el 30 de octubre. Por último, el 22 de diciembre, funcionarios de la entidad participaron en la Mesa de Trabajo de solicitudes ciudadanas en Lenguas Nativas, espacio organizado y dirigido por el Departamento Nacional de Planeación. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Normativo y Procedimental | Atención oportuna de las PQSD recibidas en Fogafín. | Departamento responsable en Fogafín de acuerdo con el tema | 2020-12-31 | 100% | El Fondo atendió de manera oportuna las PQSDA recibidas durante el periodo de enero a diciembre de 2020. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
| Relacionamiento con el Ciudadano | Mantener informada a la ciudadanía a través de informes estadísticos de PQRSD. | Departamento Jurídico | 2020-12-31 | 100% | Mensualmente el Fondo pone a disposición de la ciudadanía el informe estadístico de PQSDA, en el cual se indican los tipos de consulta, promedio días de respuesta, canales de comunicación de recibo de las peticiones, temas de mayor consulta, entre otros. En el siguiente link, se puede encontrar los informes públicados en nuestra página web: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
Cuarto componente Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2019, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Pacto Global de Naciones Unidas. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-03-31 | 100% | El documento fue presentado a los miembros de la Junta Directiva de la entidad en la sesión del mes de febrero y fue publicado en la página web de la entidad el 4 de marzo. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Divulgar por los distintos canales de comunicación del Fondo el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-03-31 | 100% | El documento fue divulgado por los distintos canales de comunicación de la entidad, tanto internos como externos.
|  | Informar periódicamente a la ciudadanía por medio de la página web y los perfiles en redes sociales de la entidad, las actividades desarrolladas como parte de su gestión, así como el diseño, formulación y seguimiento de las políticas, planes y programas de Fogafín. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | En el segundo cuatrimestre se publicó la información correspondiente. Así mismo, y en línea con las instrucciones impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el kit de herramientas para mejorar la relación Estado - Ciudadano en el marco del Covid-19, el Fondo incluyó mensajes para orientar a los usuarios sobre las medidas tomadas en el marco de la emergencia.
|  | Sensibilizar a los funcionarios sobre los lineamientos de “Lenguaje Claro” impartidos por el Departamento Nacional de Planeación. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | En el mes de mayo se realizó una campaña interna que buscó reforzar entre los funcionarios la importancia de brindar información en lenguaje claro en el momento de la rendición de cuentas, la cual se da de manera permanente a los distintos grupos de valor.
|  | Realizar y divulgar piezas para presentar los resultados del Plan Estratégico 2016-2020 de Fogafín. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Se publicaron las piezas relacionadas con el cumplimiento y avances del Plan Estratégico. Así mismo, por los distintos canales de comunicación que tiene la entidad, se informó sobre la extensión del Plan Estratégico actual por un semestre más.
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía | Realizar una audiencia pública con el fin de establecer un espacio para informar y explicar las acciones concretas adelantadas por el Fondo en el marco de su gestión. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Teniendo en cuenta la situación generada por el Covid-19, y con el propósito de conservar las medidas de aislamiento y distanciamiento decretadas por el Gobierno Nacional, la entidad acudió al uso de herramientas tecnológicas para la realización de la audiencia pública. Este evento se realizó entre el 23 y el 26 de junio, y contó con cuatro sesiones que fueron transmitidas en la plataforma de FacebookLive.
|  | Promover la participación de la ciudadanía por medio de charlas dirigidas a la población con discapacidad o grupos minoritarios con el fin de promover el diálogo incluyente. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Se promovió el dialogo incluyente por medio de espacios virtuales. Uno de los escenarios de formación estuvo dirigido a un grupo minoritario (niños en promedio de cinco años), con quienes se desarrolló una actividad lúdica junto a sus familias. Otros dos con los funcionarios de los institutos INCI (Instituto Nacional para Ciegos) e INSOR (Instituto Nacional del Sordos-INSOR), dentro de estos la gran mayoría son personas que presentan discapacidad visual o auditiva respectivamente. Adicional a los espacios anteriormente mencionados, se gestaron actividades complementarias, las cuales buscaron divulgar información asociada a la gestión institucional de Fogafín. Con el INCI se buscó que en la emisora del instituto (InciRadio) se divulgara información relacionada con el objeto de Fogafín, las características del Seguro de Depósitos, entidades inscritas en el Fondo, productos protegidos y cómo identificar del sello del Seguro Depósitos. Con el propósito de mantener informados a los ciudadanos pertenecientes a la población con discapacidad auditiva, con la colaboración del Insor, se realizó el ajuste del video de productos protegidos, que se encuentra en lengua de señas colombiana.
|  | Divulgar los videos informativos sobre Fogafín y el Seguro de Depósitos dirigidos a la población con discapacidad auditiva. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Teniendo en cuenta que durante el último periodo se realizaron 6 publicaciones en los perfiles de la entidad, adicionales a las 12 que se habían manifestado en el anterior cumplimiento, indicamos que se da cumplimiento con la meta fijada de 16 publicaciones durante 2020.
|  | Disponer de espacios virtuales o electrónicos sobre distintos temas asociados a la gestión institucional de Fogafín frente a sus audiencias objetivo. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Se realizó una alianza con el Banco Agrario para capacitar a alrededor de 100 de sus asesores a nivel nacional. Para los últimos cuatro meses de año se tiene programado realizar capacitaciones a los colaboradores del Banco Coopcentral, Banco Popular y Bancamía.
|  | Divulgar la información institucional en lengua Arhuaca que Fogafín tiene dispuesta en la página web. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Se realizó la publicación restante que estaba programada en el perfil de Instagram de la entidad, con el ánimo de invitar a la audiencia a consultar la información en lengua Arhuaca.
|  | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano o en las Ferias de Protección al Consumidor organizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, permitiendo que la ciudadanía de todos los rincones y zonas apartadas del país conozcan sobre la importancia del Seguro de Depósitos. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Debido a la coyuntura actual y las nuevas medidas impartidas por el Gobierno Nacional, el Departamento Nacional de Planeación informó que se realizará una FNSC virtual para el departamento de Córdoba, la cual contará con la participación de entidades que fueron priorizadas por el mismo departamento y en la que no se encuentra Fogafín. No obstante, la entidad, con el propósito de hacer llegar el mensaje de la protección del Seguro de Depósitos a distintas regiones del país, dentro de la alianza realizada con el Banco Agrari, capacitó a funcionarios en los municipios de Arjona (Bolivar), Sabanalarga (Atlántico), Huila, Garagoa, Tuja, Duitama y Santa Rosa de Viterbo (Boyacá).
|  | Generar alianzas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para entregar información sobre Fogafín y el Seguro de Depósitos. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | En línea con el cumplimiento que se hace referencia en la actividad "charlas dirigidas a la población con discapacidad o grupos minoritarios con el fin de promover el diálogo incluyente", la entidad de cumplimiento con la meta definida de realizar dos alianzas.
|  | Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía por medio de talleres y/o charlas educativas con la comunidad académica o público de interés. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Se realizaron en total 19 capacitaciones virtuales. En la mayoría de estos espacios se contó con la participación de funcionarios de las entidades inscritas: Banco Agrario, Banco Popular, Banco Cooperativo Coopcentral y Bancamía. Así mismo, uno de los espacios de formación estuvo dirigido a un grupo minoritario (niños en promedio de cinco años), con quienes se desarrolló una actividad lúdica virtual junto a sus familias. Adicional a las actividades ya mencionadas, se realizaron las dos capacitaciones que buscaron brindar información institucional de manera incluyente. La primera, contó con la participación de funcionarios del Instituto Nacional de Ciegos-INCI y la segunda, dirigida a funcionarios del Instituto Nacional de Sordos – Insor, en ambas entidades se cuenta con personas que presentan discapacidad visual o auditiva, respectivamente.
| Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional | Realizar consultas a la ciudadanía por medio físico o electrónico que estén orientadas a medir el grado de satisfacción y la calidad de la información dada a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, frente a los diferentes ejercicios de rendición de cuentas que realice el Fondo. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Durante la audiencia pública se realizaron tres consultas de retroalimentación con la ciudadanía. Además, en el marco de las capacitaciones virtuales realizadas se utilizaron encuestas virtuales con el propósito de medir el grado de satisfacción de los asistentes respecto a la información suministrada.
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Formular una campaña interna en la cual se sensibilice a los funcionarios sobre la importancia de la rendición de cuentas permanente. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Se realizó la divulgación de la campaña en línea con los objetivos definidos.
Quinto componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizada la página web con el fin de cumplir con los términos establecidos en la Ley 1712 de 2014. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | De acuerdo con el proceso que se ha venido realizando para dar total cumplimiento al ITA, se han venido realizando los cambios respectivos dentro de la sección de transparencia de la página web de Fogafín (https://www.fogafin.gov.co/transparencia). Actualmente la calificación que tiene la entidad es de 93/100 puntos. Teniendo en cuenta las solicitudes recibidas durante los últimos cuatro meses, con corte a 18 de diciembre, se realizaron un total de 41 publicaciones y actualizaciones requeridas por los distintos departamentos del Fondo. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley | Departamento Jurídico (DJU) | 2020-12-31 | 100% | El Fondo atendió de manera oportuna las solicitudes recibidas durante el periodo de enero a diciembre de 2020, lo cual se puede evidenciar en el siguiente Link: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar mensualmente el Registro de Activos de Información | Departamento de Gestión de Contenidos (DGC) | 2020-12-31 | 100% | El registro de activos de información ha sido mensualmente actualizado en la página web del Fondo
|  | Actualizar y publicar mensualmente el Índice de Información clasificada y Reservada |  | 2020-12-31 | 100% | El índice de información clasificada y reservada ha sido mensualmente actualizado en la página web del Fondo
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | La información de la entidad responderá al cumplimiento de usabilidad y accesibilidad que se requiera, teniendo en cuenta la caracterización de usuarios definida. Así mismo, tendrá todos los canales de comunicación habilitados para las personas en situación de discapacidad.. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Estamos trabajando en las mejoras de la página web en cuanto a usabilidad y accesibilidad, con el fin de cumplir con NTC 5854 y permitir el acceso y uso de la información a los ciudadanos en situación de discapacidad.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar dentro del informe periódico de PQRSD un cuadro que indique el monitoreo del acceso a la información pública. | Departamento Jurídico (DJU) | 2020-12-31 | 100% | Mensualmente el Fondo genera dentro del informe periódico de PQSDA, un cuadro que indica el monitoreo de acceso a la información, el cual contiene el número de PQSDA recibidas por todos los canales de atención al ciudadano, número de solicitudes trasladadas por no ser competentes, tiempo promedio de respuesta, entre otros. Los cuales, se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
Sexto componente Iniciativas Adicionales | Códigos de ética, buen gobierno e integridad | Actividades de divulgación del contenido de los códigos | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-12-31 | 100% | Como parte de la charla del Día del Servidor Público se realizó la sensibilización del contenido de los Codigos de Ética e Integridad. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Participación en la Día de la Transparencia del Sector Hacienda | Asistencia a las reuniones preparatorias y a la celebración del Día de la Transparencia |  | 2020-12-31 | 100% | Se asistió a las siguientes reuniones: 1° sesión 10 de febrero de 2020, 2° sesión 27 de abril y 4 de mayo , 3° sesión 16 de junio, 4° sesión 19 de agosto, 5° sesión 3 de noviembre 6ª sesión 3 de diciembre. Así mismo, se asistió a la celebración del Día de la Transparencia realizada el 25 de noviembre de 2020.
| Estrategia para la Gestión de Conflictos de Interés | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | Departamento de Planeación y Proyectos (PLP) | 2020-09-30 | 100% | Fueron definidas las acciones en conjunto con los deptos de DTH, DJU, CRC, ROP y DAI; las cuales se presetaron para aprobación e incorporación en el PAAC, en el comité IGD de octubre de 2020. Evidencias el acta No. 13 del Comité IGD y el correo de publicación del PAAC con la inclusión de las actividades de conflictos de interés relacionadas al componente de Iniciativas Adicionales.
|  | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la propuesta de las áreas que conformarán el equipo para gestionar conflictos de interés en el Fondo | Departamento de Planeación y Proyectos (PLP) y Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-06-30 | 100% | Se presentó en el Comité de IGD del 24 de julio de 2020, la propuesta de conformación del equipo que gestionara la implementación de la estrategia de conflictos de intereres en el Fondo, el cual esta conformado por los Jefes de los Departamentos de Planeación y Proyectos, Riesgo Operativo y Procesos, Comunicaciones y Relaciones Corporativas, Talento Humano y Jurídico, en el marco del Comité de Integridad y Ética.
|  | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Departamento de Planeación y Proyectos (PLP) y Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-12-31 | 100% | En la sesión del 24 de julio de 2020 se presentaron al Comité de IGD los avances en la implementación de la política de conflictos de interes. En la sesión del 28 de octubre de 2020 se presentaron al Comité de IGD los avances en la implementación de la política de conflictos de interes.
|  | Definir la dependencia encargada para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades; y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-10-31 | 100% | El comité de IGD aprobó la siguiente definición de la dependencia encargada de orientar legal o tecnicamente en relación con la política de conflictos de interes: En lo referente a la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades que tengan que ver con los funcionarios de Fogafín, será el Departamento de Talento Humano.
|  | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses; y posteriormente, presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Departamento Jurídico (DJU) | 2020-10-31 | 100% | Se adicionó al manual de contratación el anexo de declaración de conflicto de interés el 17 de septiembre de 2020. La modificación se puede evidenciar en Isolucion.
|  | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011; en octubre presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Junta Directiva del mes de noviembre. | Departamento Jurídico (DJU) y Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-11-30 | 100% | El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó la definición del procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, el cual se sometió a aprobación de la Junta Directiva en el mes de Diciembre de 2020.
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-12-31 | 100% | Se adelantó una campaña de sensibilización y capacitación que se envió en el mes de diciembre.
|  | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-12-31 | 100% | Se solicitó a los funcionarios la realización del curso de integridad, ética y transparencia de la Función Pública. A la fecha 107 funcionarios han realizado la capacitación.
|  | Una vez definida la dependencia encargada, realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de interes, para presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-10-31 | 100% | No se ha registrado casos de conflictos de interes. Este reporte corresponde a las declaraciones de conflictos de interes que hayan sido puestas en conocimiento por los funcionarios. Se responde 100% porque no hubo ninguna. Así mismo, el Departamento Jurídico informó que no se ha presentado ningún reporte por parte de Contratistas.