## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Seguimiento -2021
Fecha seguimiento: 30/04/2021 | [6 empty] | Anotaciones Auditoría Interna
Componente | Subcomponente | Actividades | Responsable | Feha reporte | % Avance | Observaciones
Primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración del riesgo | Construcción y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue construido y divulgado. Este se puede consultar en el documento PAAC publicado en la página Web de Fogafín | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios |  | 2021-03-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue divulgado internamente.
2021-09-30
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios |  | 2021-07-31
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos |  | 2021-03-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue divulgado externamente.
2021-09-30
|  | Certificación de reporte de eventos de riesgo materializados |  | 2021-12-31
| Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Construcción del mapa 2021 |  | 2021-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue construido y divulgado. Este se puede consultar en el documento PAAC publicado en la página Web de Fogafín
| Consulta y divulgación | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios |  | 2021-03-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue divulgado internamente.
2021-09-30
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios |  | 2021-07-31
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos |  | 2021-03-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue divulgado externamente.
2021-09-30
| Monitoreo y revisión | Monitoreo periódico sobre cambios en los riesgos y/o controles respectivos |  | 2021-03-31 | 100% | Se llevó a cabo el monitoreo a los riesgos de corrupción, de lo cual se originó la necesidad de actualizar el mapa de riesgos.
2021-10-31
|  | Realizar monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción |  | 2021-08-31
| Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Departamento de Auditoría Interna (DAI) | 2021-04-30 | 100% | Se efectuó seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción.
2021-08-31
2021-12-31
Segundo componente Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | Verificar los trámites inscritos en el SUIT para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los líderes de los trámites al interior de la entidad. | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-04-30 | 100% | La verificación de los trámites fue realizada en el SUIT. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-07-31
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-10-31
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-12-31
|  | Realizar difusión externa de la oferta institucional de trámites y los beneficios que se obtienen en los trámites incluidos en la estrategia de racionalización de trámites 2021 | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-05-31
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-10-31
|  | Actualizar en el SUIT la información de gestión de operación de cada uno de los trámites inscritos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2021-01-31 | 100% | Los datos de operación de trámites correspondientes al mes de diciembre de 2020 fueron registrados.
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2021-04-30 | 100% | Los datos de operación de trámites correspondientes al mes de marzo de 2021 fueron registrados.
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2021-07-31
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2021-10-31
|  | Realizar un diagnóstico de los trámites de Fogafín frente a los requisitos establecidos en la Ley Antitrámites- Ley 2052 de 2020 | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2021-01-31 | 100% | Fue realizado un diagnóstico de cada uno de los trámites, con el fin de identificar el estado de estos frente a los requerimientos de la Ley Antitrámites.
|  | Solicitar un concepto al Departamento Jurídico (DJU) sobre el “no costo” del acceso a los trámites de Fogafín, en relación con el valor que pagan las entidades financieras por inscripción y prima del Seguro de Depósitos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-04-30 | 100% | Fue solicitado el respectivo concepto al DJU, de lo cual se obtuvo la correspondiente respuesta para ser tenida en cuenta en adelante.
|  | Seguimiento y cierre de la Estrategia de Racionalización de Trámites | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-04-30 | 100% | Se realizó el respectivo seguimiento a la estrategia de racionalización al primer trimestre de 2021.
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-07-31
|  | Realizar una validación de los formularios y mecanismos de comunicación de los trámites frente a los lineamientos de Lenguaje claro | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2021-07-31
|  | Analizar la definición y los atributos que tienen los OPAs, con el fin de definir formalmente la aplicación o no de estos para el Fondo | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 31/06/2021
Tercer componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Participar en las capacitaciones organizadas por las entidades del Estado enfocadas en brindar una atención adecuada al ciudadano y con lenguaje claro. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 80% | Con corte a 30 de abril, los funcionarios de la entidad han asistido a cuatro espacios dispuestos por distintas entidades del Estado, los cuales contaron con enfoque tanto en atención al ciudadano como en el uso del lenguaje claro. Evidencias disponibles en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Implementar programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31
|  | Como parte de los incentivos a los funcionarios de atención al usuario, se realizará una capacitación de entrenamiento en atención al usuario por parte del Fondo. | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2021-12-31
| Normativo y Procedimental | Atención oportuna de las PQSD recibidas en Fogafín. | Departamento responsable en Fogafín de acuerdo con el tema | 2021-12-31
| Relacionamiento con el Ciudadano | Mantener informada a la ciudadanía a través de informes estadísticos de PQRSD. | Departamento Jurídico (DJU) | 2021-12-31
Cuarto componente Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos adquiridos por la entidad con el Pacto Global de Naciones Unidas. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | El Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020 fue entregado a los miembros de la Junta Directiva y el 25 de febrero publicado en la página web de Fogafín Evidencias disponibles en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Divulgar por los distintos canales de comunicación del Fondo, el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | El documento fue divulgado en los canales de comunicación tanto externos como internos de Fogafín. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Informar a la ciudadanía de manera periódica y por la página web y los perfiles en redes sociales de la entidad, las actividades desarrolladas como parte de su gestión, así como el diseño, formulación y seguimiento de las políticas, planes y programas de Fogafín. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Con corte a 30 de abril, se han realizado 276 publicaciones tanto en la página web de Fogafín como en los perfiles de redes sociales Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Realizar una campaña de sensibilización a los funcionarios sobre los lineamientos de “Lenguaje Claro” impartidos por el Departamento Nacional de Planeación. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31
|  | Revisar los textos de los trámites que tiene Fogafín a disposición de la ciudadanía y que se encuentran publicados en la página web, con el fin de garantizar que estos cumplan con los lineamientos de lenguaje claro. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 30% | En línea con lo citado en la Ley Antitrámites y con el propósito de orientar a las áreas encargadas de los distintos trámites, se envió una comunicación en la cual fueron compartidos lineamientos sobre el uso del lenguaje claro, con lo cual se busca que estas validen si los textos actuales de los formularios se encuentran en leguaje comprensible para el grupo de valor al cual está dirigido. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Realizar y divulgar piezas para presentar los resultados del Plan Estratégico 2016-2020 de Fogafín y la extensión de este para 2021. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Con el propósito de informar tanto a los funcionarios como a los distintos grupos de valor sobre los avances y extensión del Plan Estratégico de la entidad se realizaron 17 publicaciones en los distintos canales de comunicación que tiene la entidad. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Ajustar el Protocolo de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Grupo de Modernización del Estado del Departamento Nacional de Planeación (DNP). | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31
|  | Divulgar la actualización del Protocolo de Atención al Ciudadano por los distintos canales de comunicación. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía | Desarrollar a audiencia pública de la entidad para informar y explicar las acciones adelantadas por el Fondo en el marco de su gestión. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31
|  | Promover el diálogo incluyente y participación de la ciudadanía, específicamente de la población con discapacidad o grupos minoritarios, por medio de charlas informativas. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31
|  | Divulgar los videos informativos sobre Fogafín y el Seguro de Depósitos dirigidos a la población con discapacidad auditiva. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 10% | Se realizó una publicación en el perfil de Facebook de la entidad. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
|  | Disponer de espacios virtuales para socializar información sobre la gestión institucional. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 60% | Durante este primer cuatrimestre se realizaron tres espacios virtuales por medio de la plataforma Zoom, los cuales tuvieron como propósito informar sobre la gestión de Fogafín y la función del Seguro de Depósitos, y se dirigieron a distintos grupos del programa de banca y servicios financieros del Instituto Colombiano de Aprendizaje- INCAP. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
|  | Divulgar la información institucional en lengua Arhuaca que Fogafín tiene dispuesta en la página web. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 50% | Se realizaron dos publicaciones en los perfiles de redes sociales de la entidad. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
|  | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano o en los Centros Integrados de Servicio organizados por el DNP, permitiendo que la ciudadanía de todos los rincones y zonas apartadas del país, conozcan sobre la importancia del Seguro de Depósitos. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 20% | En el marco de la estrategia “Ferias Acércate” del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, Fogafín se inscribió a la primera feria que se desarrollará en el municipio de Santander de Quilichao Cauca del 21 al 26 de junio. Nos encontramos a la espera de las instrucciones DAFP para saber cómo va a ser la mecánica de dicha actividad. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
|  | Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía por medio de talleres y/o charlas educativas con la comunidad académica, grupos de valor u organizaciones de la sociedad civil. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 30% | Los espacios virtuales realizados tuvieron como enfoque el diálogo e intercambio de ideas con los estudiantes del programa de banca y servicios financieros del Instituto Colombiano de Aprendizaje- INCAP. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar consultas a la ciudadanía por medio físico o electrónico que estén orientadas a medir el grado de satisfacción y la calidad de la información dada a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, frente a los diferentes ejercicios de rendición de cuentas que realice el Fondo. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 70% | Dentro de los tres espacios virtuales de diálogo que se han desarrollado se realizó la misma cantidad de consultas a la audiencia, con las cuales se buscó conocer el grado de satisfacción sobre aspectos relacionados a la información brindada. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Revisión del ejercicio de caracterización de los usuarios de la entidad | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Formular una campaña interna en la cual se sensibilice a los funcionarios sobre la importancia de la rendición de cuentas al público, de manera permanente. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31
Quinto componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizada la página web con el fin de cumplir con los términos establecidos en la Ley 1712 de 2014. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 40% | Según lo expuesto en la actividad relacionada con las divulgaciones realizadas en los distintos canales de la entidad, se ha estado cumpliendo con la publicación y actualización de la información requerida por las distintas áreas del Fondo. Evidencia página web. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley | Departamento Jurídico (DJU) | 2021-12-31
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar mensualmente el Registro de Activos de Información | Departamento de Gestión de Contenidos (DGC) | 2021-12-31
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | La información de la entidad responderá al cumplimiento de usabilidad y accesibilidad que se requiera, teniendo en cuenta la caracterización de usuarios definida. Así mismo, tendrá todos los canales de comunicación habilitados para las personas en situación de discapacidad. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 40% | La entidad trabaja constantemente por mantener actualizada la página web teniendo en cuenta los lineamientos dados por MinTic. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar dentro del informe periódico de PQRSD un cuadro que indique el monitoreo del acceso a la información pública. | Departamento Jurídico (DJU) | 2021-12-31
Sexto componente Iniciativas Adicionales | Sensibilización frente a las políticas de integridad y gestión de conflictos de interés | Realizar actividades de sensibilización | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2021-12-31
| Celebración día del servidor público | Capacitación dirigida a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia y la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno, así como actividades que resalten la labor de los servidores públicos. | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2021-12-31
| Participación en la Día de la Transparencia del Sector Hacienda | Asistir a las reuniones preparatorias y a la celebración del Día de la Transparencia | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2021-12-31