## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Seguimiento -2021
Fecha seguimiento: 31/12/2021 | [6 empty] | Anotaciones Auditoría Interna
Componente | Subcomponente | Actividades | Responsable | Feha reporte | % Avance | Observaciones
Primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración del riesgo | Construcción y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue construido y divulgado. Este se puede consultar en el documento PAAC publicado en la página Web de Fogafín | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios |  | 2021-03-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue divulgado internamente.
|  |  |  | 2021-09-30 | 100% | Se remitió un comunicado con un boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios |  | 2021-07-31 | 100% | Fue realizada la capacitación dirigida a todos los funcionarios
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos |  | 2021-03-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue divulgado externamente.
|  |  |  | 2021-09-30 | 100% | Se remitió un comunicado sobre el mapa de riesgos de corrupción a través de las redes sociales del Fondo
|  | Certificación de reporte de eventos de riesgo materializados |  | 2021-12-31 | 100% | La certificación fue remitida mensualmente y respondida por los líderes de proceso
| Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Construcción del mapa 2021 |  | 2021-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue construido y divulgado. Este se puede consultar en el documento PAAC publicado en la página Web de Fogafín
| Consulta y divulgación | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios |  | 2021-03-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue divulgado internamente.
|  |  |  | 2021-09-30 | 100% | Se remitió un comunicado con un boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios |  | 2021-07-31 | 100% | Fue realizada la capacitación dirigida a todos los funcionarios
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos |  | 2021-03-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue divulgado externamente.
|  |  |  | 2021-09-30 | 100% | Se remitió un comunicado sobre el mapa de riesgos de corrupción a través de las redes sociales del Fondo
| Monitoreo y revisión | Monitoreo periódico sobre cambios en los riesgos y/o controles respectivos |  | 2021-03-31 | 100% | Se llevó a cabo el monitoreo a los riesgos de corrupción, de lo cual se originó la necesidad de actualizar el mapa de riesgos.
|  |  |  | 2021-10-31 | 100% | Se llevó a cabo el monitoreo al mapa de riesgos, con el fin de identificar necesidad de actualizaciones
|  | Realizar monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción |  | 2021-08-31 | 100% | Se llevó a cabo la revisión de una muestra de controles asociados a los riesgos de corrupción, en donde se revisó su aplicación y evidencia de la misma.
| Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Departamento de Auditoría Interna (DAI) | 2021-04-30 | 100% | Se efectuó seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción.
|  |  |  | 2021-08-31 | 100% | Se efectuó seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción.
|  |  |  | 2021-12-31 | 100% | Se efectuó seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción.
Segundo componente Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | Verificar los trámites inscritos en el SUIT para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los líderes de los trámites al interior de la entidad. | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-04-30 | 100% | La verificación de los trámites fue realizada en el SUIT. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-07-31 | 100% | La verificación de los trámites fue realizada en el SUIT.
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-10-31 | 100% | La verificación de los trámites fue realizada en el SUIT.
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-12-31 | 100% | La verificación de los trámites fue realizada en el SUIT.
|  | Realizar difusión externa de la oferta institucional de trámites y los beneficios que se obtienen en los trámites incluidos en la estrategia de racionalización de trámites 2021 | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-05-31 | 100% | Se lloevó a cabo la difución externa de los trámites de Fogafín.
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-10-31 | 100% | Se llevó a cabo la difusión externa de los trámites de Fogafín.
|  | Actualizar en el SUIT la información de gestión de operación de cada uno de los trámites inscritos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2021-01-31 | 100% | Los datos de operación de trámites correspondientes al mes de diciembre de 2020 fueron registrados.
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2021-04-30 | 100% | Los datos de operación de trámites correspondientes al mes de marzo de 2021 fueron registrados.
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2021-07-31 | 100% | Los datos de operación de trámites correspondientes al mes de junio de 2021 fueron registrados.
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2021-10-31 | 100% | Los datos de operación de trámites correspondientes al mes de septiembre de 2021 fueron registrados.
|  | Realizar un diagnóstico de los trámites de Fogafín frente a los requisitos establecidos en la Ley Antitrámites- Ley 2052 de 2020 | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2021-01-31 | 100% | Fue realizado un diagnóstico de cada uno de los trámites, con el fin de identificar el estado de estos frente a los requerimientos de la Ley Antitrámites.
|  | Solicitar un concepto al Departamento Jurídico (DJU) sobre el “no costo” del acceso a los trámites de Fogafín, en relación con el valor que pagan las entidades financieras por inscripción y prima del Seguro de Depósitos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-04-30 | 100% | Fue solicitado el respectivo concepto al DJU, de lo cual se obtuvo la correspondiente respuesta para ser tenida en cuenta en adelante.
|  | Seguimiento y cierre de la Estrategia de Racionalización de Trámites | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-04-30 | 100% | Se realizó el respectivo seguimiento a la estrategia de racionalización al primer trimestre de 2021.
|  |  | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2021-07-31 | 100% | Se realizó el respectivo seguimiento a la estrategia de racionalización al segundo trimestre de 2021.
|  | Realizar una validación de los formularios y mecanismos de comunicación de los trámites frente a los lineamientos de Lenguaje claro | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2021-12-31 | 100% | La información fue revisada por los departamentos responsables de los trámites, con apoyo del Departamento de CRC y, por los encargados del tema en el DAFP. Posteriormente fue actualizada en la página Web
|  | Analizar la definición y los atributos que tienen los OPAs, con el fin de definir formalmente la aplicación o no de estos para el Fondo | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 31/06/2021 | 100% | Fue solicitado al DJU el concepto sobre los OPA Otros Procedimientos Administrativos; de lo cual se suministra la respectiva respuesta.
Tercer componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Participar en las capacitaciones organizadas por las entidades del Estado enfocadas en brindar una atención adecuada al ciudadano y con lenguaje claro. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Con corte al 31 de agosto, los funcionarios del Fondo han asistido a siete espacios dispuestos por distintas entidades del Estado, los cuales contaron con enfoque en atención al ciudadano y en el uso del lenguaje claro. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Implementar programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | En alianza con el Instituto Nacional de Ciegos-Inci y la Asociación Colombiana de Sordociegos-Surcoe, fueron coordinadas dos capacitaciones. Las cuales tuvieron como propósito cualificar a los funcionarios en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad. Lo anterior da cumplimiento a la actividad planteada. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Como parte de los incentivos a los funcionarios de atención al usuario, se realizará una capacitación de entrenamiento en atención al usuario por parte del Fondo. | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2021-12-31 | 100% | Fogafín adelantó durante la vigencia, el programa de Atención y servicio al ciudadano como parte de los incentivos a los funcionarios de atención al usuario. Este programa se desarrolló con ocho seminarios web de una hora y media cada uno.
| Normativo y Procedimental | Atención oportuna de las PQSD recibidas en Fogafín. | Departamento responsable en Fogafín de acuerdo con el tema | 2021-12-31 | 100% | El Fondo atendió de manera oportuna las PQSDA recibidas durante el periodo de enero a diciembre de 2021. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
| Relacionamiento con el Ciudadano | Mantener informada a la ciudadanía a través de informes estadísticos de PQRSD. | Departamento Jurídico (DJU) | 2021-12-31 | 100% | Mensualmente el Fondo pone a disposición de la ciudadanía el informe estadístico de PQSDA, en el cual se indican los tipos de consulta, promedio días de respuesta, canales de comunicación de recibo de las peticiones, temas de mayor consulta, entre otros. En el siguiente link, se pueden encontrar los informes públicados en nuestra página web: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
Cuarto componente Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos adquiridos por la entidad con el Pacto Global de Naciones Unidas. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | El Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020 fue entregado a los miembros de la Junta Directiva y el 25 de febrero publicado en la página web de Fogafín | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Divulgar por los distintos canales de comunicación del Fondo, el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | El documento fue divulgado en los canales de comunicación tanto externos como internos de Fogafín.
|  | Informar a la ciudadanía de manera periódica y por la página web y los perfiles en redes sociales de la entidad, las actividades desarrolladas como parte de su gestión, así como el diseño, formulación y seguimiento de las políticas, planes y programas de Fogafín. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Con corte a 30 de abril, se han realizado 276 publicaciones tanto en la página web de Fogafín como en los perfiles de redes sociales.
|  | Realizar una campaña de sensibilización a los funcionarios sobre los lineamientos de “Lenguaje Claro” impartidos por el Departamento Nacional de Planeación. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Durante el mes de noviembre se realizó la campaña interna de Leguaje claro con enfoque rendición de cuentas. Para llamar la atención de los funcionarios, la campaña se dividió en dos partes. La primera, encargada en generar expectativa; y la segunda, en la que se brindó la información sobre la importancia del lenguaje claro y las pautas a tener en cuenta al momento de comunicarse con otros. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Revisar los textos de los trámites que tiene Fogafín a disposición de la ciudadanía y que se encuentran publicados en la página web, con el fin de garantizar que estos cumplan con los lineamientos de lenguaje claro. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | En línea con lo citado en la Ley Antitrámites y con el propósito de tener en un lenguaje claro y comprensible los trámites de la entidad, se trabajó conjuntamente con las áreas que lideran este proceso al interior de la entidad, junto con la líder de Lenguaje Claro del DAFP, lo cual permitió adaptar los textos que se encuentran dispuestos en la página web. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Realizar y divulgar piezas para presentar los resultados del Plan Estratégico 2016-2020 de Fogafín y la extensión de este para 2021. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Con el propósito de informar tanto a los funcionarios como a los distintos grupos de valor sobre los avances y extensión del Plan Estratégico de la entidad se realizaron 17 publicaciones en los distintos canales de comunicación que tiene la entidad. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Ajustar el Protocolo de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Grupo de Modernización del Estado del Departamento Nacional de Planeación (DNP). | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | El documento fue ajustado y publicado en la página web. El cual puede ser consultado en el enlace: https://n9.cl/uzwy9
|  | Divulgar la actualización del Protocolo de Atención al Ciudadano por los distintos canales de comunicación. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | La divulgación del Protocolo se realizo por medo de un post en el perfil de Twitter de la entidad. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía | Desarrollar a audiencia pública de la entidad para informar y explicar las acciones adelantadas por el Fondo en el marco de su gestión. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Fogafín hizo uso de herramientas tecnológicas para la realización de la audiencia pública, teniendo en cuenta la situación generada por el Covid-19. De esta forma, este evento se realizó el 28, 29 y 30 de junio, en tres sesiones que fueron transmitidas en las plataforma de FacebookLive y YouTube Live.
|  | Promover el diálogo incluyente y participación de la ciudadanía, específicamente de la población con discapacidad o grupos minoritarios, por medio de charlas informativas. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Adicional a las actividades mencionadas en el seguimiento anterior, se realizó capacitación al personal del INSOR, los cuales en su mayoría son personas que presentan discapacidad auditiva; al igual que a funcionarios de la Asociación Colombiana de Sordociegos-Surcoe. A dichos grupos se les informó sobre el objeto de Fogafín, la función del Seguro de Depósitos y se aclararon todas las dudas que surgieron durante las sesiones virtuales adelantadas. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Divulgar los videos informativos sobre Fogafín y el Seguro de Depósitos dirigidos a la población con discapacidad auditiva. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Durante 2021 fue publicada cantidad de piezas propuestas, en los perfiles de redes sociales de la entidad, lo cual permitió cumplir con la meta planteada. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Disponer de espacios virtuales para socializar información sobre la gestión institucional. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | En lo corrido del año se han realizado 21 capacitaciones virtuales. Temas de capacitación: - El nuevo proceso y aplicativo de cálculo y cobro de la prima de Seguro de Depósitos de Fogafín: en dicho espacio se informó al personal de las entidades inscritas sobre el nuevo proceso y se aclararon las dudas con respecto al uso del aplicativo. - Fogafín y el Seguro de Depósitos: este espacio tiene como propósito informar sobre la gestión de Fogafín y la función del Seguro de Depósitos. Dentro de la audiencia que se ha tenido, están asesores y personal administrativo de entidades inscritas, al igual que estudiantes de distintos grupos del programa de banca y servicios financieros del Instituto Colombiano de Aprendizaje- INCAP.
|  | Divulgar la información institucional en lengua Arhuaca que Fogafín tiene dispuesta en la página web. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Se realizaron seis publicaciones en los perfiles de redes sociales de la entidad.
|  | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano o en los Centros Integrados de Servicio organizados por el DNP, permitiendo que la ciudadanía de todos los rincones y zonas apartadas del país, conozcan sobre la importancia del Seguro de Depósitos. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | En el marco de la estrategia “Ferias Acércate” del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, Fogafín paticipó en modalidad virtual, en las siguintes ferias: - San Jacinto, Bolivar del 11 al 13 de agosto. - Sardinata, Norte de antander: 9 y 10 de septimbre - Dibulla, La Guajira: 14 y 15 de octubre. - Santander de Quilichao: 11 y 12 de noviembre. Evidencias disponible en la presentación adjunta.
|  | Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía por medio de talleres y/o charlas educativas con la comunidad académica, grupos de valor u organizaciones de la sociedad civil. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Las capacitaciones realizadas fueron espacios virtuales que tuvieron como enfoque el diálogo, intercambio de ideas y aclaración de dudas e inquietudes con los estudiantes y asesores de distintas entidades inscritas.
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar consultas a la ciudadanía por medio físico o electrónico que estén orientadas a medir el grado de satisfacción y la calidad de la información dada a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, frente a los diferentes ejercicios de rendición de cuentas que realice el Fondo. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Dentro de los 21 espacios virtuales de diálogo que se han desarrollado se realizó la misma cantidad de consultas a la audiencia, con las cuales se buscó conocer el grado de satisfacción sobre aspectos relacionados a la información brindada.
|  | Revisión del ejercicio de caracterización de los usuarios de la entidad | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Teniendo en cuenta la caracterización definida por el Fondo, se realizó una revisión general de cada uno de los componentes y se ajustó parte de la información allí contenida. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Formular una campaña interna en la cual se sensibilice a los funcionarios sobre la importancia de la rendición de cuentas al público, de manera permanente. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | El componente de rendición de cuentas hizo parte de la campaña de lenguaje claro que se realizó al interior de la entidad, la cual se describió en la cuarta actividad del subcomponente "Información de calidad y en lenguaje comprensible".
Quinto componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizada la página web con el fin de cumplir con los términos establecidos en la Ley 1712 de 2014. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | Se realizó la totalidad de publicaciones y actualizaciones de la información, requeridas por las distintas áreas del Fondo. Evidencias disponibles en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley | Departamento Jurídico (DJU) | 2021-12-31 | 100% | El Fondo ha atendido de manera oportuna las solicitudes recibidas, lo cual se puede evidenciar en el siguiente Link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar mensualmente el Registro de Activos de Información | Departamento de Gestión de Contenidos (DGC) | 2021-12-31 | 100% | El Fondo ha publicado periódicamente los instrumentos de gestión de la información pública
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | La información de la entidad responderá al cumplimiento de usabilidad y accesibilidad que se requiera, teniendo en cuenta la caracterización de usuarios definida. Así mismo, tendrá todos los canales de comunicación habilitados para las personas en situación de discapacidad. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2021-12-31 | 100% | La entidad trabaja permanentemente en el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad exigidos por Gobierno Digital y la Norma NTC 5854 – 2015, relacionada con la buena calificación de la página web en los validadores (Validator y Tawdis), lo cual permite tener una página web accesible para los distintos grupos de valor. Con el propósito de continuar respondiendo al cumplimiento de usabilidad y accesibilidad del sitio web, hay una oportunidad de mejora en la versión que actualmente se maneja del administrador de contenidos (CMS) Sitefinity. Esta herramienta desde 2018, se encuentra en la versión 9.2., desde ese momento la casa desarrolladora de software ha generado 8 versiones diferentes, hasta llegar a la última versión: 13.0. El Fondo tiene proyectado dejar la herramienta en la última versión posible, con lo cual se deben aplicar estos 8 cambios en un mismo momento, manteniendo siempre la personalización de la herramienta. Así, durante 2021 se inició dicho proceso de actualización en ambiente de pruebas encontrando diferentes situaciones por resolver. Uno de los temas fue la necesidad de obtener, verificar y ajustar la versión originalmente implementada en 2018, para lo cual fue necesario solicitar a la casa de desarrollo del CMS-Sitefinity el código original de la versión 9.2. Dada la complejidad del requerimiento a la fecha aún no se tiene una respuesta. Una vez esta actividad se finalice será posible continuar y finalizar el proceso de migración a la última versión, con lo cual será posible realizar un nuevo barrido de validadores, para poder trabajar en los ajustes y obtener el máximo de calificación de estos y solucionar así errores menores que ha presentado la herramienta.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar dentro del informe periódico de PQRSD un cuadro que indique el monitoreo del acceso a la información pública. | Departamento Jurídico (DJU) | 2021-12-31 | 100% | Mensualmente el Fondo genera dentro del informe periódico de PQSDA, un cuadro que indica el monitoreo de acceso a la información, el cual contiene el número de PQSDA recibidas por todos los canales de atención al ciudadano, número de solicitudes trasladadas por no ser competentes, tiempo promedio de respuesta, entre otros. Los informes se pueden encontrar en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
Sexto componente Iniciativas Adicionales | Sensibilización frente a las políticas de integridad y gestión de conflictos de interés | Realizar actividades de sensibilización | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2021-12-31 | 100% | Se realizó la planeación de la actividad de sensibilización de la política de integridad con ejecución de octubre a diciembre. Se estableció la obligación de todos los funcionarios que ingresen nuevos de realizar el curso de integridad. La Junta Directiva del Fondo en sesión del 23 de agosto de 2021, autorizó la actualización del Código de Buen Gobierno en el capítulo de Conflictos de Interes. El 17 de noviembre de 2021 se compartio a todos los funcionarios, a través de la plataforma Yammer, la capacitación denominada "Acciones para prevenir conflictos de interes" organizada por el DAFP. El 22 de noviembre de 2021 se llevó la actividad de sensibilización y evaluación "Conéctate con los valores del Fondo y del Servicio Público" | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Celebración día del servidor público | Capacitación dirigida a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia y la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno, así como actividades que resalten la labor de los servidores públicos. | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2021-12-31 | 100% | Esta actividad se llevó a cabo el viernes 25 de junio de 2021, considerando que nos encontrabamos en trabajo en casa, se realizó una conferencia a través de Zoom, denominada "Haz que suceda".
| Participación en la Día de la Transparencia del Sector Hacienda | Asistir a las reuniones preparatorias y a la celebración del Día de la Transparencia | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2021-12-31 | 100% | Fogafín asistió a las reuniones convocadas por el Colectivo Sectorial, los días 11/02/2021, 17/02/2021, 21/04/2021, 19/05/2021 y 6/08/2021. Ademas, hemos participado en las conferencias telefónicas realizadas los días 11, 17 y 29 de agosto de 2021.