## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Seguimiento Enero - Abril / 2020 | [7 empty] | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fecha seguimiento: | [5 empty] | Observaciones | Anotaciones Auditoría Interna | Área Organizativa o Dependencia Responsable | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
Componente | Subcomponente | Actividades | Responsable | Feha de reporte | % Avance
Primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración del riesgo | Construcción y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue construido, incorporado en el PAAC, aprobado en la sesión del Comité IGD del 28 de enero de 2020. Su publicación se realizó en la página Web del Fondo. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoria, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se elaboró y publicó pieza interna para la socialización de un boletín anticorrupción, divulgando los riesgos de corrupción. Soporte Comunicado interno riesgos_marzo.docx Boletín Anticorrupción 2020 Marzo.pdf
2020-09-30
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-07-31
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se elaboraron y publicaron piezas en las redes sociales de Fogafín para la socialización de los riesgos de corrupción. Soporte Comunicados externos riesgos_marzo
2020-09-30
|  | Monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-07-31
|  | Monitoreo periódico sobre cambios en los riesgos y/o controles respectivos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) Líderes de riesgos | 2020-05-31
2020-10-31
|  | Certificación de reporte de eventos de riesgo materializados | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31
|  |  |  | 2020-02-29 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos Certificación de eventos de riesgo (enero 2020)
|  |  |  | 2020-03-31 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos Certificación de eventos de riesgo (febrero 2020)
|  |  |  | 2020-04-30 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos Certificación de eventos de riesgo (marzo 2020)
2020-05-31
2020-06-30
2020-07-31
2020-08-31
2020-09-30
2020-10-31
2020-11-30
2020-12-31
| Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Construcción del mapa 2020 | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue construido, incorporado en el PAAC, aprobado en la sesión del Comité IGD del 28 de enero de 2020. Su publicación se realizó en la página Web del Fondo.
| Consulta y divulgación | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se elaboró y publicó pieza interna para la socialización de un boletín anticorrupción, divulgando los riesgos de corrupción. Soporte Comunicado interno riesgos_marzo.docx Boletín Anticorrupción 2020 Marzo.pdf
2020-09-30
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-07-31
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se elaboraron y publicaron piezas en las redes sociales de Fogafín para la socialización de los riesgos de corrupción. Soporte Comunicados externos riesgos_marzo
2020-09-30
| Monitoreo y revisión | Monitoreo periódico sobre cambios en los riesgos y/o controles respectivos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-05-31
2020-10-31
| Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Departamento de Auditoría Interna (DAI) | 2020-04-30 | 100% | Se efectuo seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción.
2020-08-31
2020-12-31
Segundo componente Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | Verificar los trámites inscritos en el SUIT para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los líderes de los trámites al interior de la entidad. | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se revisó la información de los trámites descrita en el SUIT para validar su actualización. Tramites inscritos en el SUIT.docx Trámites publicados.docx Revisión periodica SUIT.xls | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoria, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
2020-06-30
2020-09-30
2020-12-31
|  | Continuar actividades para integración de Trámites a GOV.CO | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-06-30
|  | Realizar difusión externa de la oferta institucional de trámites | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-05-31
2020-10-31
|  | Realizar difusión interna de la oferta institucional de trámites | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-05-31
2020-10-31
|  | Actualizar en el SUIT la información de gestión de operación de cada uno de los trámites inscritos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2020-04-30 | 100% | Los datos de operación del trimestre de los trámites fueron actualizados en el SUIT Datos de operación Primer trimestre.docx
2020-07-31
2020-10-31
|  | Estrategia de Racionalización de Trámites: Pago trimestral de la prima del Seguro de Depósitos - De ser viable, publicar el cálculo estimado del valor de la prima para las SEDPES, de la misma manera como se encuentra publicada la información para las Entidades Financieras. | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos | 31/09/2020
Tercer componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | El Fondo participará en las capacitaciones organizadas por las entidades del estado, las cuales estén enfocadas en generar buen servicio por medio del lenguaje claro en la atención al ciudadano. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 25% | El 30 de abril el Fondo participó en la capacitación en veedurías y participación ciudadana, organizada por el Grupo De Gestión De Información del Ministerio de Hacienda y dictada por una funcionaria de la Personería de Bogotá. Evidencia disponible en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoria, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Normativo y Procedimental | Atención oportuna de las PQSD recibidas en Fogafín. | Departamento responsable en Fogafín de acuerdo con el tema | 2020-12-31 | 33% | El Fondo atendió de manera oportuna las PQSDA recibidas durante el periodo de enero a abril de 2020. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
| Relacionamiento con el Ciudadano | Mantener informada a la ciudadanía a través de informes estadísticos de PQRSD. | Departamento Jurídico | 2020-12-31 | 33% | Mensualmente el Fondo pone a disposición de la ciudadanía el informe estadístico de PQSDA, en el cual se indican los tipos de consulta, promedio días de respuesta, canales de comunicación de recibo de las peticiones, temas de mayor consulta, entre otros. En el siguiente link, se puede encontrar los informes públicados en nuestra página web: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
Cuarto componente Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2019, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Pacto Global de Naciones Unidas. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-03-31 | 100% | El documento fue presentado a los miembros de la Junta Directiva de la entidad en la sesión del mes de febrero y fue publicado en la página web de la entidad el 4 de marzo. Evidencia disponible en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoria, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Divulgar por los distintos canales de comunicación del Fondo el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-03-31 | 100% | El documento fue divulgado por los distintos canales de comunicación de la entidad, tanto internos como externos. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Informar periódicamente a la ciudadanía por medio de la página web y los perfiles en redes sociales de la entidad, las actividades desarrolladas como parte de su gestión, así como el diseño, formulación y seguimiento de las políticas, planes y programas de Fogafín. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 30% | En el primer cuatrimestre se publicó la información correspondiente, tanto en los perfiles en redes sociales de la entidad como en su página web, dentro de la cual se incluyeron documentos para comentarios y las actividades desarrolladas. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Sensibilizar a los funcionarios sobre los lineamientos de “Lenguaje Claro” impartidos por el Departamento Nacional de Planeación. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31
|  | Realizar y divulgar piezas para presentar los resultados del Plan Estratégico 2016-2020 de Fogafín. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía | Realizar una audiencia pública con el fin de establecer un espacio para informar y explicar las acciones concretas adelantadas por el Fondo en el marco de su gestión. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31
|  | Promover la participación de la ciudadanía por medio de charlas dirigidas a la población con discapacidad o grupos minoritarios con el fin de promover el diálogo incluyente. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 20% | En el mes de enero se ofreció una charla a los estudiantes de una institución educativa sobre el Seguro de Depósitos y el programa de gestión ambiental de Fogafín. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
|  | Divulgar los videos informativos sobre Fogafín y el Seguro de Depósitos dirigidos a la población con discapacidad auditiva. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31
|  | Disponer de espacios virtuales o electrónicos sobre distintos temas asociados a la gestión institucional de Fogafín frente a sus audiencias objetivo. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31
|  | Divulgar la información institucional en lengua Arhuaca que Fogafín tiene dispuesta en la página web. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 75% | Se realizaron tres publicaciones en el perfil de Instagram de la entidad con el ánimo de invitar a la audiencia a consultar la información en lengua Arhuaca. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
|  | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano o en las Ferias de Protección al Consumidor organizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, permitiendo que la ciudadanía de todos los rincones y zonas apartadas del país conozcan sobre la importancia del Seguro de Depósitos. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 |  | Debido a la coyuntura actual, el Departamento Nacional de Planeación emitió un documento en el cual indican que estas actividades quedan postergadas hasta nueva orden. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
|  | Generar alianzas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para entregar información sobre Fogafín y el Seguro de Depósitos. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 40% | En el transcurso del primer trimestre del año se realizó una reunión con personal del Instituto Nacional para Ciegos-INCI para generar una alianza. Sin embargo, la situación coyuntural llevó al INCI a reprogramar sus capacitaciones indefinidamente, lo cual repercute sobre esta alianza. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
|  | Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía por medio de talleres y/o charlas educativas con la comunidad académica o público de interés. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 10% | En el marco de los talleres "Aprenda con la Super" iniciativa de la Superintendencia Financiera, en el mes de marzo se realizó una charla a un grupo de estudiantes del Sena. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
| Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional | Realizar consultas a la ciudadanía por medio físico o electrónico que estén orientadas a medir el grado de satisfacción y la calidad de la información dada a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, frente a los diferentes ejercicios de rendición de cuentas que realice el Fondo. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Formular una campaña interna en la cual se sensibilice a los funcionarios sobre la importancia de la rendición de cuentas permanente. | Departamento CRC | 2020-12-31
Quinto componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizada la página web con el fin de cumplir con los términos establecidos en la Ley 1712 de 2014. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 40% | La página web de Fogafín cumple con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de diciembre de 2015. Así mismo, se realizaron las publicaciones y actualizaciones requeridas por los distintos departamentos del Fondo. Evidencia disponible en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoria, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley | Departamento Jurídico (DJU) | 2020-12-31 | 33% | El Fondo ha atendido de manera oportuna las solicitudes recibidas durante el periodo de enero a abril de 2020, lo cual se puede evidenciar en el siguiente Link: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar mensualmente el Registro de Activos de Información | Departamento de Gestión de Contenidos (DGC) | 2020-12-31 | 100% | El registro de activos de información ha sido mensualmente actualizado en la página web del Fondo
|  | Actualizar y publicar mensualmente el Índice de Información clasificada y Reservada |  | 2020-12-31 | 100% | El índice de información clasificada y reservada ha sido mensualmente actualizado en la página web del Fondo
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | La información de la entidad responderá al cumplimiento de usabilidad y accesibilidad que se requiera, teniendo en cuenta la caracterización de usuarios definida. Así mismo, tendrá todos los canales de comunicación habilitados para las personas en situación de discapacidad.. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 40% | Estamos trabajando en las mejoras de la página web en cuanto a usabilidad y accesibilidad, con el fin de cumplir con NTC 5854 y permitir el acceso y uso de la información a los ciudadanos en situación de discapacidad. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar dentro del informe periódico de PQRSD un cuadro que indique el monitoreo del acceso a la información pública. | Departamento Jurídico (DJU) | 2020-12-31 | 33% | Mensualmente el Fondo genera dentro del informe periódico de PQSDA, un cuadro que indica el monitoreo de acceso a la información, el cual contiene el número de PQSDA recibidas por todos los canales de atención al ciudadano, número de solicitudes trasladadas por no ser competentes, tiempo promedio de respuesta, entre otros. Los cuales, se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
Sexto componente Iniciativas Adicionales | Códigos de ética, buen gobierno e integridad | Actividades de divulgación del contenido de los códigos | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-12-31 | 0% | Nos encontramos en la definición de la estrategía de divulgación considerando las actuales circunstancias, este plan se someterá a consideración del Comité de Ética | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoria, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Participación en la Día de la Transparencia del Sector Hacienda | Asistencia a las reuniones preparatorias y a la celebración del Día de la Transparencia |  | 2020-12-31 | 33% | Hemos asistido a las siguientes reuniones del Colectivo Sectorial de Control Interno Disciplinario, responsable de la organización del Día de la Transparencia: 1a sesión- vigencia 2020: 10 de febrero de 2020 (llevada a cabo en las instalaciones del MHCP); 2a sesión- vigencia 2020: 27 de abril y 04 de mayo de 2020 (conexión mediante herramienta "zoom").