## Hoja2
| PLAN ESTRATÉGICO - SECTOR HACIENDA ACTIVIDADES POR VIGENCIA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [7 empty] | Código: | Est.1.1.Pro.1.Fr.02
[9 empty] | Fecha: | 2017-12-20
[9 empty] | Versión: | 5
Responsable del Plan: | ANDRÉS VALENCIA PINZÓN |  |  |  | Cargo: | DIRECTOR
Fecha de Formulación: | 2020-01-30 |  | Vigencia de las actividades: | 2020
Responsable aprobación seguimiento | CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ DEL VALLE |  |  |  | Cargo: | JEFE DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Dimensión | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Tipo de Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Política | % Avance | Observaciones | Responsable de Registro en SMGI
Talento Humano | Departamento de Talento Humano | Participar en las reuniones sectoriales de Talento Humano, | Actividad | María Paula Díaz | 2020-01-04 | 2020-12-31 | 3. Talento Humano | 100% | Esta reunión unificó las mesas que en su momento se habían programado para el 13 de marzo y 5 de junio de 2020, lo anterior, en atención a las circunstancias de aislamiento preventivo obligatorio, para mitigar la expansión de la Pandemia del Covid-19. Reunión Virtual 26 de noviembre de 2020 de 9 a 12 La agenda fue: 1. Instalación de la sesión 2. Avance del Sector Hacienda en el Índice de Desempeño de la Política de Talento Humano 3. Participación del Sector en Programación y Cumplimiento de Políticas 4. Gestión de la Planeación Estratégica Sectorial 5. Manual de Desvinculación Asistida 6. Compartiendo Buenas Prácticas de Talento Humano 7. Conclusiones Se convocó a la mesa Sectorial de Talento Humano, en el marco del Plan Estratégico Sectorial (PES) 2020, el viernes 26 de junio de 2020, a partir de las 10:00 a.m. Agenda: 1. Plan Estratégico de Talento Humano 2020. (a)Manual de Desvinculación asistida y b) Resultados FURAG 2019 – Ajustes Plan Estratégico) 2. Cooperación para el Aprendizaje. 3. Banco de expertos en temas misionales y transversales. 4. Políticas de Discapacidad, Género y Estado Joven. 5. Compartiendo experiencia. Esta reunión unificó las mesas que en su momento se habían programado para el 13 de marzo y 5 de junio de 2020, lo anterior, en atención a las circunstancias de aislamiento preventivo obligatorio, para mitigar la expansión de la Pandemia del Covid-19. Reunión Virtual 26 de noviembre de 2020 de 9 a 12 La agenda fue: 1. Instalación de la sesión 2. Avance del Sector Hacienda en el Índice de Desempeño de la Política de Talento Humano 3. Participación del Sector en Programación y Cumplimiento de Políticas 4. Gestión de la Planeación Estratégica Sectorial 5. Manual de Desvinculación Asistida 6. Compartiendo Buenas Prácticas de Talento Humano 7. Conclusiones 4 de agosto de 2020 asistencia asesoría técnica conflictos de interés. 6 de agosto de 2020 mesa operativa – desvinculación asistida. 19 de agosto de 2020 reunión aclaración de inquietudes – Banco de expertos. 9 de septiembre de 2020 asesoría autodiagnóstico y auto formulación de estrategia de conflictos de interés. 10 de septiembre reunión mesa operativa sectorial . 17 de septiembre – reunión equipo sectorial de talento humano. 26 de noviembre – mesa sectorial política de talento humano 26 de noviembre – charla ser feliz para servir ahora desde casa MinTrabajo. 30 de noviembre de 2020 mesa Sectorial Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | Participar en las capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política de TH. | Actividad |  | 2020-01-04 | 2020-12-31 |  | 100% |  | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | Ajuste a los planes del MIPG - Talento Humano, de conformidad con la medición del Furag aplicada en el 2020. | Actividad |  | 2019-05-01 | 2020-09-30 |  | 100% | Se diseñó el Plan de Acción de Talento Humano para 2020 - 4.0. En el cual se intervinieron los aspectos con menos puntaje del FURAC. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de avance en la implementación de las rutas de creación de valor V: Avance en la implementación de las rutas de creación de valor | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | Se diseñó el Plan de Acción de Talento Humano para 2020 - 4.0. En el cual se intervinieron los aspectos con menos puntaje del FURAC. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Integridad |  | Reporte de avance frente al fortalecimiento de la política de integridad. | Actividad |  | 2019-05-01 | 2020-09-30 | 4. Integridad | 100% | Se realizó la modificación del Comité de Ética del Fondo para incluir al Grupo de Gestores del Código de Integridad, creando el Grupo de Trabajo de Integridad y Ética. Se presento al comité de IGD la modificación en cuanto a nombres, funciones y estructuras. Así mismo, se realizó el autodiagnóstico de la política de integridad, el cual fue presentado al IGD. Se ajustó el manual de contratación en cuanto a la declaración de conflictos de interés de los contratistas. Se presentó a la Junta Directiva la política de manejo de conflictos de interés en el mes de diciembre. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de avance en la implementación de la política de integridad. V: Avance en la implementación de la política de integridad | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | Actividades: (i) Determinación de competencia y funciones, (ii) Autodiagnostico y (iii) Definición del plan de acción e implementación. Se han adelantado las actividades 1, 2 y 3. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Información y comunicación |  | Participar en seis (6) sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda, | Actividad |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | 100% | Se asistió a las siguientes reuniones: 1° sesión 10 de febrero de 2020, 2° sesión 27 de abril y 4 de mayo , 3° sesión 16 de junio, 4° sesión 19 de agosto, 5° sesión 3 de noviembre 6ª sesión 3 de diciembre. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | Participar en la celebración del Día de la Transparencia. | Actividad |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  | 100% | El evento se realizo el 25 de noviembre. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de asistencia a las sesiones llevadas a cabo por el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno V: # sesiones asistidas / # de sesiones programadas | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | 6 de 6 reuniones | Carlos Alberto Sánchez del Valle
| Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Desarrollar las actividades para dar cumplimiento al Índice de Transparencia Activa (ITA) en el marco de la Ley 1712 de 2014 | Actividad | Juan Carlos López | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | Para dar total cumplimiento al Índice de Transparencia, se actualizaron los documentos y la información pertiente y se incluyeron los cambios en la sección de transparencia de la página web de Fogafín ( https://www.fogafin.gov.co/transparencia) . Actualmente, la entidad cuenta con una de 93/100 puntos y ya envió las evidencias de los ajustes a la Procuraduría General para cumplir con el 100% de los requerimientos. En los últimos cuatro meses y con fecha de corte del 18 de diciembre, se recibieron y atendieron 41 solicitudes de distintos departamentos del Fondo, para opublicar y actualizar información en la página web.. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: % de entidades del Sector Hacienda que aplicaron el diagnóstico de cumplimiento de la sección de Transparencia de la página Web institucional. V: Diagnóstico aplicado | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | La entidad diligenció y subió a la plataforma de la Procuraduría la totalidad de la información en el Reporte de Cumplimiento ITA para el periodo 2020. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Gestión con valores para resultados |  | Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano. | Actividad |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 7. Servicio al ciudadano | 100% | La entidad asistió a la segunda Mesa sectorial de atención al ciudadano, la cual se llevó a cabo el 30 de octubre mediante la plataforma de Microsoft Teams . | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: % Entidades del Sector Hacienda que vincularon acciones de participación ciudadana en desarrollo de su gestión instituciona V: Número de acciones de participación ciudadana desarrolladas por la entidad en cada vigencial | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8. Partición Ciudadana en la Gestión Pública | 100% | Dentro de subcomponente de diálogo de doble vía con la ciudadanía, el cual hace parte del componente de Rendición de Cuentas, fueron incluidas ocho actividades con sus correspondientes metas definidas. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de entidades del Sector Hacienda que identificaron oportunidades de mejora (por lo menos una) como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados V: Número de oportunidades de mejora identificadas | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | Con el propósito de dar a conocer las características del Seguro de Depósitos entre grupos minoritarios, para la vigencia actual se definió una actividad dentro del componente de rendición de cuentas del PAAC que busca generar alianzas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para entregar información. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Información y comunicación | Departamento de Gestión Documental | Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP. | Actividad | William Alberto Érira | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10. Gestión Documental | 100% | Este año Fogafín asistió a las dos mesas sectoriales de Gestión Documental programadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de marzo de 2020 y el 28 de octubre de 2020. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Gestión con valores para resultados | Departamento Jurídico | Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento” | Actividad | Carolina Rojas | 2020-01-04 | 2020-12-20 | 13. Defensa Jurídica | 100% | La sesión programada por la ANDJE y el DAFP para el Tercer Encuentro Equipo Transversal de Jefes Jurídicos fue cancelada. Se adjunta evidencia del outlook | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda. | Actividad |  | 2020-01-04 | 2020-12-20 |  | 100% | El 23 de noviembre de 2020 se asisitió al 2do Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda. Se adjunta como evidencia la citación a la sesión del Comité y el Acta de la respectiva sesión, junto con los anexos y la lista de participantes en la cual se relacionan los funcionarios de DJU que participaron | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de cumplimiento en las actividades de las mesas sectoriales de defensa jurídica V: # de actividades realizadas / # de actividades asignadas | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 0% | No existen actividades asignadas en las mesas del sectoriales de Defensa Jurídica | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Gestión del Conocimiento | Departamento de Gestión Documental | I: Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación V: Avance en la implementación de la política de gestión de conocimiento e innovación | Indicador y Variable | William Alberto Érira | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 14. Gestión del Conocimiento e Innovación | 100% | Se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades de Gestión del Conocimiento planeadas para el 2020. Creación y aprobación de Política y Modelo, definición de Interesados para adelantar Focus Group de expectativas y necesidades y se adelantó capacitación a 15 personas clave del Fondo con el apoyo de Icontec. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Aprobado por: | Nombre |  | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
| Cargo |  | FOGAFÍN
Elaborado por: | Nombre |  | DINA MARÍA OLMOS APONTE
| Cargo |  | SUBDIRECTORA CORPORATIVA
| Nombre |  | CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ DEL VALLE
| Cargo |  | JEFE DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS