## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Seguimiento -2022
Fecha seguimiento: | [7 empty] | Anotaciones Auditoría Interna
Componente | Subcomponente | Actividades | Meta | Responsable | Fecha reporte | % Avance | Observaciones
Primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de administración del riesgo | Construcción y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación transmitida a todos los funcionarios | ROP | 2022-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la a Intranet: http://intranet/bancodocumentos/SitePages/MapadeRiesgos.aspx y en la página web relacionado en el PAAC. https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/planes-politicas-y-protocolos#PAAC | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Divulgación a todos los funcionarios | ROP / CRC | 31/03/2022 31/09/2022 | 50% | En el boletín del SGI #1 se divulgaron los riesgos de corrupción
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | 90% de los funcionarios capacitados | ROP | 2022-08-31 | 0%
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Dos comunicaciones enviadas | ROP / CRC | 31/03/2022 31/09/2022 | 50% | Se realizó divulgación externa del mapa de riesgos de corrupción en redes sociales
|  | Certificación de reporte de eventos de riesgo materializados | Certificaciones enviadas por los responsables de riesgos | ROP | 2022-01-31 | 33% | Se envía la certificación mensual y a la fecha no hay eventos de riesgos materializados
| Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Construcción del mapa 2022 | Mapa de riesgos construido y publicado | ROP | 2022-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la a Intranet: http://intranet/bancodocumentos/SitePages/MapadeRiesgos.aspx y en la página web relacionado en el PAAC. https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/planes-politicas-y-protocolos#PAAC
| Consulta y divulgación | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Divulgación a todos los funcionarios | ROP | 31/03/2022 31/09/2022 | 50% | En el boletín del SGI #1 se divulgaron los riesgos de corrupción
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | 90% de los funcionarios capacitados | ROP | 2022-08-31 | 0%
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Dos comunicaciones enviadas | ROP / CRC | 31/03/2022 31/09/2022 | 50% | Se realizó divulgación externa del mapa de riesgos de corrupción en redes sociales
| Monitoreo y revisión | Monitoreo periódico sobre cambios en los riesgos y/o controles respectivos | Dos monitoreos realizados | ROP / LÍDERES DE RIESGOS | 31/05/2022 31/10/2022 | 0%
|  | Realizar monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción | Anual durante julio de 2022 | ROP | 2022-07-31 | 0%
| Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción | DAI | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | 33% | Con corte al 30/04/2022 se efectuó seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción.
Segundo componente Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | Verificar los trámites inscritos en el SUIT para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los líderes de los trámites al interior de la entidad. | Cuatro verificaciones | ROP / LÍDERES DE TRÁMITES | 30/04/2022 31/07/2022 31/10/2022 31/12/2022 | 25% | Se realizó la verificación de cada trámite en el SUIT y se actualizó la descripción de estos en un lenguaje claro | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Realizar difusión externa y/o interna de la oferta institucional de trámites y los beneficios que se obtienen en los trámites incluidos en la estrategia de racionalización de trámites 2022 | Dos publicaciones | ROP / CRC | 31/05/2022 31/10/2022 | 0%
|  | Actualizar en el SUIT la información de gestión de operación de cada uno de los trámites inscritos | 4 Cuatro reportes realizados | ROP / LÍDERES DE TRÁMITES | 31/01/2022 31/04/2022 31/07/2022 31/10/2022 | 25% | Se actualizó en el SUIT la información de gestión de datos de operación para cada uno de los trámites inscritos
|  | Analizar los trámites frente a los lineamientos de loser Servicios Ciudadanos Digitales, determinando el alcance de su aplicación | 4 Cuatro trámites analizados | ROP / LÍDERES DE TRÁMITES | 31/06/2022 | 0%
|  | Seguimiento y cierre de la Estrategia de Racionalización de Trámites | Estrategia cerrada | ROP | 30/04/2022 31/07/2022 31/10/2022 31/12/2022 | 25% | Se realizó seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites
|  | Realizar la actualización de los trámites frente a los lineamientos de Lenguaje Claro en el SUIT | Cuatro trámites actualizados | ROP | 2022-03-31 | 100% | Se realizó la verificación de cada trámite en el SUIT y se actualizó la descripción de estos en un lenguaje claro
Tercer componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Como parte de los incentivos a los funcionarios de atención al usuario, se realizará una capacitación de entrenamiento en atención al usuario por parte del Fondo | Realizar una capacitación para el para las personas de atención al usuario con el fin de proporcionar herramientas que contribuyan en la prestación del servicio a la ciudadanía | DTH | 2022-12-31 | 0% |  | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Normativo y procedimental | Atención oportuna de las PQSD recibidas en Fogafín. | Que el promedio de tiempo de respuesta esté por debajo de los términos legales | Departamento responsable en Fogafín de acuerdo con el tema | 2022-12-31 | 33% | El Fondo atendió de manera oportuna las PQSDA recibidas durante el periodo de enero a abril de 2022. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
| Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Revisar el ejercicio de caracterización de grupos valor con que cuenta la entidad y de requerirse, ajustar el documento y actualizar el archivo dispuesto en la página web de la entidad. | Revisión de la caracterización de grupos de valor. | CRC | 2022-12-31 | 0%
| Relacionamiento con el ciudadano | Mantener informada a la ciudadanía a través de informes estadísticos de PQRSD | 12 informes al año | DJU | 2022-12-31 | 33% | Mensualmente el Fondo pone a disposición de la ciudadanía el informe estadístico de PQSDA, en el cual se indican los tipos de consulta, promedio días de respuesta, canales de comunicación de recibo de las peticiones, temas de mayor consulta, entre otros. En el siguiente link, se pueden encontrar los informes públicados en nuestra página web: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
|  | Participar en las capacitaciones organizadas por las entidades del Estado enfocadas en brindar una atención adecuada al ciudadano y con lenguaje claro. | Asistir a 6 capacitaciones | CRC | 2022-12-31 | 30% | Con corte a 30 de abril, los funcionarios de la entidad han participado en dos capacitaciones que han tenido como enfoque temas relacionados en brindar una atención adecuada al ciudadano y con lenguaje claro. Las eviencias se encuentran en la presentación adjunta
|  | Revisar el Protocolo de Atención al Ciudadano y de requerirse, ajustar el documento y actualizar el archivo dispuesto en la página web de la entidad. | Revisar el Protocolo de Atención al Ciudadano. | CRC | 2022-12-31 | 0%
|  | Validar con los ciudadanos y servidores si el Protocolo de Atención al Ciudadano está en un lenguaje claro y comprensible. | Consultar a ciudadanos y servidores de la entidad si el Protocolo está en lenguaje claro y comprensible. | CRC | 2022-12-31 | 0%
|  | Revisar la Carta de Trato Digno al Usuario y de requerirse, ajustar el documento y actualizar el archivo dispuesto en la página web de la entidad. | Revisar la Carta de Trato Digno al Usuario que se tiene publicada. | CRC | 2022-12-31 | 0%
|  | Validar con los ciudadanos y servidores si la Carta de Trato Digno al Usuario está en un lenguaje claro y comprensible. | Validar con los ciudadanos y servidores si la Carta de Trato Digno al Usuario está en un lenguaje claro y comprensible. | CRC | 2022-12-31 | 0%
|  | Continuar sensibilizando a los funcionarios de la entidad sobre los lineamientos de Lenguaje Claro, en el marco de la Guía metodológica que elaboró MinHacienda junto con las entidades adscritas y vinculadas. | Realizar una campaña de divulgación de la Guía metodológica de Lenguaje claro. | CRC | 2022-12-31 | 0%
|  | Revisar la información dispuesta en la sección de preguntas frecuentes en la página web, y de requerirse ajustarla, con el propósito de tener información en lenguaje claro y comprensible. | Revisar la información dispuesta en la sección de preguntas frecuentes en la página web. | CRC | 2022-12-31 | 0%
|  | Unificar las respuestas utilizadas para dar respuesta a las consultas de información recibidas por los perfiles de redes sociales, chat de la página web y telefónicamente. | Realizar un vademécum con las respuestas a las preguntas más frecuentes. | CRC | 2022-12-31 | 0%
|  | Actualizar la información institucional que está dispuesta en la página web de la entidad, en lengua Arhuaca. | Actualización de la información en la página web. | CRC | 2022-12-31 | 0%
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Desarrollar una consulta a los grupos de valor, previa a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la entidad, con el fin de conocer los temas que la ciudadanía quiere conocer en dicho espacio. | Realizar consulta. | CRC | 2022-06-30 | 0%
|  | Realizar consultas a la ciudadanía por medio físico o electrónico, orientadas a medir el grado de satisfacción y la calidad de la información dada a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, frente a los diferentes ejercicios de rendición de cuentas que realice el Fondo. | Realizar 5 encuestas. | CRC | 2022-12-31 | 0%
| Participación ciudadana en la gestión pública | Publicar y divulgar la Guía de Veedurías Ciudadanas, elaborada por MinHacienda, con el propósito de promover uno de los mecanismos de participación ciudadana y control social en el cual los ciudadanos ejercen vigilancia sobre la gestión pública. | Publicar la Guía de Veedurías Ciudadanas en la página web. | CRC | 2022-12-31 | 0%
|  | Publicar en la pagina web de la entidad los distintos planes institucionales (Plan Estratégico Sectorial-PES, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, Plan Estratégico institucional y Presupuesto, u otros). | Publicar los planes institucionales que se defina. | PLP / CRC | 2022-12-31 | 0%
|  | Publicar, para comentarios del público, los proyectos de regulación de competencia del Fondo por lo menos durante cinco (5) días hábiles, con el fin que los ciudadanos y grupos de interés participen en el proceso de producción normativa. | Publicar, para comentarios del público, los proyectos de regulación de competencia del Fondo. | DJU / CRC | 2022-12-31 | 33% | El Fondo ha publicado, para comentarios del público, los proyectos de resolución por lo menos durante cinco días hábiles. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/normatividad-y-asuntos-juridicos
Cuarto componente Participación ciudadana y rendición de cuentas | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2022. | Publicar el documento antes del 31 de marzo del 2022, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2775 de 2010. | CRC | 2022-03-31 | 100% | El Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021 fue entregado a los miembros de la Junta Directiva y el 1 de marzo publicado en la página web de Fogafín. Las eviencias se pueden consultar en la presentación adjunta | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Divulgar por los distintos canales de comunicación del Fondo, el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021. | Divulgar el documento en los canales de comunicación que tiene dispuestos la entidad. | CRC | 2022-03-31 | 100% | El documento fue divulgado en los canales de comunicación tanto externos como internos de Fogafín. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Informar a la ciudadanía de manera periódica, por la página web y los perfiles en redes sociales de la entidad, las actividades desarrolladas como parte de su gestión, así como el diseño, formulación y seguimiento de las políticas, planes y programas de Fogafín. | Realizar 100 publicaciones. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Con corte a 30 de abril, se realizaron 246 publicaciones tanto en la página web de Fogafín como en los perfiles de redes sociales. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Divulgar los videos sobre Fogafín y el Seguro de Depósitos, dirigidos a la población con discapacidad auditiva. | Realizar 9 publicaciones en los perfiles en redes sociales de la entidad. | CRC | 2022-12-31 | 0%
|  | Desarrollar la audiencia pública de la entidad para informar y explicar las acciones adelantadas por el Fondo en el marco de su gestión. | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas en modalidad virtual o presencial antes del 30 de junio. | CRC | 2022-06-30 | 0%
|  | Participar en las Ferias Acércate organizadas por el DNP, permitiendo que la ciudadanía de todas las zonas apartadas del país, conozca sobre la importancia del Seguro de Depósitos. | Participar en 3 ferias. | CRC | 2022-12-31 | 35% | En el marco de la estrategia “Ferias Acércate” del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, se paticipó en modalidad virtual en la feria que se desarrolló en el municipio de La Jagua de Ibirico,Cesar los días 1 y 2 de abril. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
|  | Promover el diálogo incluyente y participación de la ciudadanía, específicamente de la población con discapacidad o grupos minoritarios, por medio de charlas informativas. | Realizar 4 charlas. | CRC | 2022-12-31 | 0%
|  | Disponer de espacios virtuales para socializar información sobre la gestión institucional. | Realizar 5 espacios virtuales. | CRC | 2022-12-31 | 0%
|  | Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía por medio de talleres y/o charlas educativas con la comunidad académica, grupos de valor u organizaciones de la sociedad civil. | Desarrollar 5 talleres y/o charlas educativas. | CRC | 2022-12-31 | 0%
Quinto componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Mantener actualizada la página web con el fin de cumplir con los términos establecidos en la Ley 1712 de 2014. | Realizar todas las publicaciones y actualizaciones de información recibidas. | CRC | 2022-12-31 | 35% | Según lo expuesto en la actividad relacionada con las divulgaciones realizadas en los distintos canales de la entidad, se ha estado cumpliendo con la publicación y actualización de la información requerida por las distintas áreas del Fondo. Evidencias disponibles en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley | 100% | DJU | 2022-12-31 | 33% | El Fondo ha atendido de manera oportuna las solicitudes recibidas, lo cual se puede evidenciar en el siguiente Link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
| Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar mensualmente el Registro de Activos de Información | Realizar la publicación mensual de los instrumentos de la información pública actualizados en la web de la entidad | DGC | 2022-12-31 | 33% | A 30 de abril se publicaron los registros de activos de información y el índice de información clasificada y reservada completamente actualizados
| Criterio diferencial de accesibilidad | Contar con información de la entidad en la pagina web, que responda al cumplimiento de usabilidad y accesibilidad que se requiera, teniendo en cuenta la caracterización de usuarios definida. Así mismo, tener todos los canales de comunicación habilitados para las personas en situación de discapacidad. | - Cumplir con los criterios de usabilidad y accesibilidad exigidos por Gobierno Digital, en el marco de la Resolución MinTIC 1519 del 2020, enmarcada en la Ley 1712 de 2014. - Obtener una calificación buena de la página web en los validadores (Validator y Tawdis) exigidos por la Norma NTC 5854 - 2015. | CRC | 2022-12-31 | 35% | La entidad trabaja permanentemente en el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad exigidos por Gobierno Digital y la Norma NTC 5854 – 2015, relacionados con la buena calificación de la página web en los validadores (Validator y Tawdis), lo cual permite tener una página web accesible para los distintos grupos de valor. En línea con lo anterior, el Departamento de Tecnologías de la Información de la entidad está trabajando en dejar el administrador de contenidos (CMS) Sitefinity en la última versión posible, toda vez que la última versión de este es la 13.0
| Monitoreo del acceso a la información pública | Generar dentro del informe periódico de PQRSD un cuadro que indique el monitoreo del acceso a la información pública | 12 informes al año | DJU | 2022-12-31 | 33% | Mensualmente el Fondo genera dentro del informe periódico de PQSDA, un cuadro que indica el monitoreo de acceso a la información, el cual contiene el número de PQSDA recibidas por todos los canales de atención al ciudadano, número de solicitudes trasladadas por no ser competentes, tiempo promedio de respuesta, entre otros. Los informes se pueden encontrar en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
Sexto componente Política de Integridad | Sensibilización frente a las políticas de integridad y gestión de conflictos de interés | Realizar actividades de sensibilización | 100% | DTH | 2022-12-31 | 0% |  | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Definición de un mecanismo de medición del grado de apropiación de los valores institucionales | Definir y aplicar un mecanismo de medición de la apropiación de los funcionarios frente a los valores institucionales y los valores del servidor público | 100% | DTH | 2022-12-31 | 0%
Séptimo componente Iniciativas Adicionales | Celebración día del servidor público | Capacitación dirigida a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia y la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno, así como actividades que resalten la labor de los servidores públicos | 100% | DTH | 2022-12-31 | 0% |  | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Participación en la Día de la Transparencia del Sector Hacienda | Asistencia a las reuniones preparatorias y a la celebración del Día de la Transparencia | 100% | DTH | 2022-12-31 | 0%
03
01
Iniciativas adicionales
Gestión del riesgo de corrupción
Racionalización de trámites
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Participación ciudadana y Rendición de cuentas
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Política de integridad
PAAC
02
04
05
06
07