## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Seguimiento -2022
Fecha seguimiento: 31/12/2022 | [7 empty] | Anotaciones Auditoría Interna
Componente | Subcomponente | Actividades | Meta | Responsable | Fecha reporte | % Avance | Observaciones
Primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de administración del riesgo | Construcción y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación transmitida a todos los funcionarios | ROP | 2022-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la a Intranet: http://intranet/bancodocumentos/SitePages/MapadeRiesgos.aspx y en la página web relacionado en el PAAC. https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/planes-politicas-y-protocolos#PAAC | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Divulgación a todos los funcionarios | ROP / CRC | 31/03/2022 31/09/2022 | 100% | Se socializó el mapa de riesgos de corrupción a todos los funcionarios a través del boletín del SGI #7. Evidencia: Boletín SGI #7 -2022-Ultima version Asimismo, el mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la Intranet: http://intranet/bancodocumentos/SitePages/MapadeRiesgos.aspx
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | 90% de los funcionarios capacitados | ROP | 2022-08-31 | 100% | Se elaboró material para la reinducción del SGI el cual contempla un microbit de riesgos. Asimismo, se gestionó con DTH para su publicación en UBITS. Evidencia: Material de reinducción y correos
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Dos comunicaciones enviadas | ROP / CRC | 31/03/2022 31/09/2022 | 100% | Se divulgó en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC 2022, el cual contempla uno de los componentes de Gestión del riesgo de corrupción y la línea de denuncias de corrupción 3394240 opción 7, la cual permanece habilitada para recepcionar denuncias por corrupción. Evidencias: Divulgacion_externa_riesgos_corrupcion_canales_dispuestos
|  | Certificación de reporte de eventos de riesgo materializados | Certificaciones enviadas por los responsables de riesgos | ROP | 2022-01-31 | 100% | Se realizó seguimiento al reporte de certificación de eventos de riesgos reportadas por los líderes de proceso. Evidencia: Certificacion_reporte_eventos_riesgo_materializados
| Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Construcción del mapa 2022 | Mapa de riesgos construido y publicado | ROP | 2022-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la a Intranet: http://intranet/bancodocumentos/SitePages/MapadeRiesgos.aspx y en la página web relacionado en el PAAC. https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/planes-politicas-y-protocolos#PAAC
| Consulta y divulgación | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Divulgación a todos los funcionarios | ROP | 31/03/2022 31/09/2022 | 100% | Se socializó el mapa de riesgos de corrupción a todos los funcionarios a través del boletín del SGI #7. Evidencia: Boletín SGI #7 -2022-Ultima version Asimismo, el mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la Intranet: http://intranet/bancodocumentos/SitePages/MapadeRiesgos.aspx
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | 90% de los funcionarios capacitados | ROP | 2022-08-31 | 100% | Se elaboró material para la reinducción del SGI el cual contempla un microbit de riesgos. Asimismo, se gestionó con DTH para su publicación en UBITS. Evidencia: Material de reinducción y correos
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Dos comunicaciones enviadas | ROP / CRC | 31/03/2022 31/09/2022 | 100% | Se divulgó en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC 2022, el cual contempla uno de los componentes de Gestión del riesgo de corrupción y la línea de denuncias de corrupción 3394240 opción 7, la cual permanece habilitada para recepcionar denuncias por corrupción. Evidencias: Divulgacion_externa_riesgos_corrupcion_canales_dispuestos
| Monitoreo y revisión | Monitoreo periódico sobre cambios en los riesgos y/o controles respectivos | Dos monitoreos realizados | ROP / LÍDERES DE RIESGOS | 31/05/2022 31/10/2022 | 100% | Se realizó el monitoreo de riesgos de corrupción y no fue necesario realizar actualizaciones al mapa. Evidencias: Monitoreo Riesgos de corrupción
|  | Realizar monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción | Anual durante julio de 2022 | ROP | 2022-07-31 | 100% | Se realizó monitoreo de controles de riesgos de corrupción. Evidencia: Monitoreo_riesgos_corrupcion_PAAC_Julio
| Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción | DAI | 30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022 | 100% | Con corte al 31/12/2022 se efectuó el tercer seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción.
Segundo componente Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | Verificar los trámites inscritos en el SUIT para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los líderes de los trámites al interior de la entidad. | Cuatro verificaciones | ROP / LÍDERES DE TRÁMITES | 30/04/2022 31/07/2022 31/10/2022 31/12/2022 | 100% | Se revisaron los trámites inscritos en el SUIT y en la página web del Fondo y se realizó la actualización de acuerdo con las necesidades informadas por los líderes de los trámites. Evidencia: Tramites SUIT- actualizados | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Realizar difusión externa y/o interna de la oferta institucional de trámites y los beneficios que se obtienen en los trámites incluidos en la estrategia de racionalización de trámites 2022 | Dos publicaciones | ROP / CRC | 31/05/2022 31/10/2022 | 100% | Se realizó la difusión externa de la oferta institucional de trámites 2022 Evidencia: Difusión externa de Tramites
|  | Actualizar en el SUIT la información de gestión de operación de cada uno de los trámites inscritos | 4 Cuatro reportes realizados | ROP / LÍDERES DE TRÁMITES | 31/01/2022 31/04/2022 31/07/2022 31/10/2022 | 100% | Se realizó el registro información de gestión de operación de cada uno de los trámites inscritos en el SUIT. Evidencia: Datos de operación SUIT
|  | Analizar los trámites frente a los lineamientos de loser Servicios Ciudadanos Digitales, determinando el alcance de su aplicación | 4 Cuatro trámites analizados | ROP / LÍDERES DE TRÁMITES | 31/06/2022 | 100% | Se reviasaron los trámites frente a lineamientos de servicios ciudadanos con el DTI, quienes manifestaron que esas actividades se ejecutarán en el marco de los proyectos de TI. La aplicación había sido analizada en 2021.
|  | Seguimiento y cierre de la Estrategia de Racionalización de Trámites | Estrategia cerrada | ROP | 30/04/2022 31/07/2022 31/10/2022 31/12/2022 | 100% | Se realizó el seguimiento y cierre de la estrategia de racionalización. Las acciones relacionadas con el trámite del Pago del Seguro de Depósitos continuarán su desarrollo en la estrategia de 2023 conforme con correo y conversación con el líder del trámite y, orientación del DAFP. Evidencia: Estrategias de racionalización_dic suit
|  | Realizar la actualización de los trámites frente a los lineamientos de Lenguaje Claro en el SUIT | Cuatro trámites actualizados | ROP | 2022-03-31 | 100% | Se realizó la verificación de cada trámite en el SUIT y se actualizó la descripción de estos en un lenguaje claro
Tercer componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Como parte de los incentivos a los funcionarios de atención al usuario, se realizará una capacitación de entrenamiento en atención al usuario por parte del Fondo | Realizar una capacitación para el para las personas de atención al usuario con el fin de proporcionar herramientas que contribuyan en la prestación del servicio a la ciudadanía | DTH | 2022-12-31 | 100% | En la plataforma de Ubits se asignaron los siguientes cursos: Usa los 7 pilares de la comunicación asertiva y ¿Cómo tratar con clientes dificiles? | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Normativo y procedimental | Atención oportuna de las PQSD recibidas en Fogafín. | Que el promedio de tiempo de respuesta esté por debajo de los términos legales | Departamento responsable en Fogafín de acuerdo con el tema | 2022-12-31 | 100% | El Fondo ha atendido de manera oportuna las PQSDA recibidas al 31 de diciembre de 2022. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
| Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Revisar el ejercicio de caracterización de grupos valor con que cuenta la entidad y de requerirse, ajustar el documento y actualizar el archivo dispuesto en la página web de la entidad. | Revisión de la caracterización de grupos de valor. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Se realizó la revisión y actualización de la Caracterización de usuarios de la entidad. El documento actualizado se encuentra disponible para consulta de la ciudadanía en la página web de Fogafín. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
| Relacionamiento con el ciudadano | Mantener informada a la ciudadanía a través de informes estadísticos de PQRSD | 12 informes al año | DJU | 2022-12-31 | 100% | Mensualmente el Fondo pone a disposición de la ciudadanía el informe estadístico de PQSDA, en el cual se indican los tipos de consulta, promedio días de respuesta, canales de comunicación de recibo de las peticiones, temas de mayor consulta, entre otros. En el siguiente link, se pueden encontrar los informes públicados en nuestra página web: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
|  | Participar en las capacitaciones organizadas por las entidades del Estado enfocadas en brindar una atención adecuada al ciudadano y con lenguaje claro. | Asistir a 6 capacitaciones | CRC | 2022-12-31 | 100% | Al 31 de diciembre, los funcionarios del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas participaron en seis capacitacione, cuyo enfoque estuvo orientado en la prestación del servicio al ciudadano de forma adecuada y teniendo en cuenta los lineamientos de lenguaje claro. Las evidencias se encuentran en la presentación adjunta
|  | Revisar el Protocolo de Atención al Ciudadano y de requerirse, ajustar el documento y actualizar el archivo dispuesto en la página web de la entidad. | Revisar el Protocolo de Atención al Ciudadano. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Se realizó la revisión y actualización del Protocolo de Atención al Ciudadano de la entidad. El documento actualizado se encuentra disponible para consulta de la ciudadanía en la página web de Fogafín. Las evidencias de la divulgación se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Validar con los ciudadanos y servidores si el Protocolo de Atención al Ciudadano está en un lenguaje claro y comprensible. | Consultar a ciudadanos y servidores de la entidad si el Protocolo está en lenguaje claro y comprensible. | CRC | 2022-12-31 | 100% | El documento fue publicado para comentarios en la página web de la entidad y divulgado tanto por dicho canal como por las redes sociales de la entidad (Facebook y Twitter). Asimismo, al interior de la entidad el contenido del documento fue validado con el área jurídica. Las evidencias de la divulgación se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Revisar la Carta de Trato Digno al Usuario y de requerirse, ajustar el documento y actualizar el archivo dispuesto en la página web de la entidad. | Revisar la Carta de Trato Digno al Usuario que se tiene publicada. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Se realizó la revisión y actualización de la Carta de Trato Digno al Usuario que la entidad tiene dispuesta e la página web. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Validar con los ciudadanos y servidores si la Carta de Trato Digno al Usuario está en un lenguaje claro y comprensible. | Validar con los ciudadanos y servidores si la Carta de Trato Digno al Usuario está en un lenguaje claro y comprensible. | CRC | 2022-12-31 | 100% | La validación del contenido se realizó con los ingrantes del área de Comunicaciones y Relaciones Corporativas. La pieza actualizada se encuentra disponible para consulta de la ciudadanía en la página web de Fogafín. Las evidencias se encuentran en la presentación adjunta
|  | Continuar sensibilizando a los funcionarios de la entidad sobre los lineamientos de Lenguaje Claro, en el marco de la Guía metodológica que elaboró MinHacienda junto con las entidades adscritas y vinculadas. | Realizar una campaña de divulgación de la Guía metodológica de Lenguaje claro. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Se realizó una campaña interna que invitó a los funcionarios a consultar la Guía metodológica de lenguaje claro que elaboró el Ministerio de hacienda junto con sus entidades adscritas y vinculadas. Las evidencias se encuentran en la presentación adjunta.
|  | Revisar la información dispuesta en la sección de preguntas frecuentes en la página web, y de requerirse ajustarla, con el propósito de tener información en lenguaje claro y comprensible. | Revisar la información dispuesta en la sección de preguntas frecuentes en la página web. | CRC | 2022-12-31 | 100% | La información dispuesta en la sección de Preguntas frecuentes de la página web fue revisada, y se trabajó en ajustes tanto del tipo de preguntas como en la redacción de estas. La evidencia se encuentra en la presentación adjunta.
|  | Unificar las respuestas utilizadas para dar respuesta a las consultas de información recibidas por los perfiles de redes sociales, chat de la página web y telefónicamente. | Realizar un vademécum con las respuestas a las preguntas más frecuentes. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Se elaboraron respuestas modelo para ser usadas por los funcionarios que atienden usuarios en los canales de chat, teléfono y redes sociales. La evidencia se encuentra en la presentación adjunta.
|  | Actualizar la información institucional que está dispuesta en la página web de la entidad, en lengua Arhuaca. | Actualización de la información en la página web. | CRC | 2022-12-31 | 100% | La información fue actualizada y traducida a lengua Arhuaca por un intérprete autorizado por el Ministerio de Cultura canales de chat, teléfono y redes sociales. La evidencia se encuentra en la presentación adjunta.
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Desarrollar una consulta a los grupos de valor, previa a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la entidad, con el fin de conocer los temas que la ciudadanía quiere conocer en dicho espacio. | Realizar consulta. | CRC | 2022-06-30 | 100% | Se realizó la consulta previa y los resultados están dispuestos en el informe que se preparó sobre la Audiencia Pública que se llevó a cabo en el mes de junio del presente año. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta
|  | Realizar consultas a la ciudadanía por medio físico o electrónico, orientadas a medir el grado de satisfacción y la calidad de la información dada a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, frente a los diferentes ejercicios de rendición de cuentas que realice el Fondo. | Realizar 5 encuestas. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Adicional a las 4 encuestas mencionadas en el seguimiento anterior, durante este trimestre se realizaron 2 adicionales, las cuales buscaron conocer el grado de satisfacción de los participantes de la Actividad del "Reto del Saber" Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
| Participación ciudadana en la gestión pública | Publicar y divulgar la Guía de Veedurías Ciudadanas, elaborada por MinHacienda, con el propósito de promover uno de los mecanismos de participación ciudadana y control social en el cual los ciudadanos ejercen vigilancia sobre la gestión pública. | Publicar la Guía de Veedurías Ciudadanas en la página web. | CRC | 2022-12-31 | 100% | En el mes de junio se realizó la publicación de la Guía de Veedurías Ciudadanas, elaborada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por nuestros canales de comunicación externa (redes sociales, página web). Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta
|  | Publicar en la pagina web de la entidad los distintos planes institucionales (Plan Estratégico Sectorial-PES, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, Plan Estratégico institucional y Presupuesto, u otros). | Publicar los planes institucionales que se defina. | PLP / CRC | 2022-12-31 | 100% | Se realizaron con corte a 31 de diciembre de 2022 las publicaciones correspondientes de los los distintos planes institucionales
|  | Publicar, para comentarios del público, los proyectos de regulación de competencia del Fondo por lo menos durante cinco (5) días hábiles, con el fin que los ciudadanos y grupos de interés participen en el proceso de producción normativa. | Publicar, para comentarios del público, los proyectos de regulación de competencia del Fondo. | DJU / CRC | 2022-12-31 | 100% | El Fondo ha publicado, para comentarios del público, los proyectos normativos por lo menos durante cinco días hábiles. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/normatividad-y-asuntos-juridicos
Cuarto componente Participación ciudadana y rendición de cuentas | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2022. | Publicar el documento antes del 31 de marzo del 2022, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2775 de 2010. | CRC | 2022-03-31 | 100% | El Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021 fue entregado a los miembros de la Junta Directiva y el 1 de marzo publicado en la página web de Fogafín. Las eviencias se pueden consultar en la presentación adjunta | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Divulgar por los distintos canales de comunicación del Fondo, el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021. | Divulgar el documento en los canales de comunicación que tiene dispuestos la entidad. | CRC | 2022-03-31 | 100% | El documento fue divulgado en los canales de comunicación tanto externos como internos de Fogafín. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Informar a la ciudadanía de manera periódica, por la página web y los perfiles en redes sociales de la entidad, las actividades desarrolladas como parte de su gestión, así como el diseño, formulación y seguimiento de las políticas, planes y programas de Fogafín. | Realizar 100 publicaciones. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Con corte a 30 de abril, se realizaron 246 publicaciones tanto en la página web de Fogafín como en los perfiles de redes sociales. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Divulgar los videos sobre Fogafín y el Seguro de Depósitos, dirigidos a la población con discapacidad auditiva. | Realizar 9 publicaciones en los perfiles en redes sociales de la entidad. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Durante el último trimestre se realizaron tres publicaciones. Adicionales a las 6 que se habían hecho. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Desarrollar la audiencia pública de la entidad para informar y explicar las acciones adelantadas por el Fondo en el marco de su gestión. | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas en modalidad virtual o presencial antes del 30 de junio. | CRC | 2022-06-30 | 100% | La Audiencia Pública, rendición de cuentas 2021 fue realizada el 29 de junio. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Participar en las Ferias Acércate organizadas por el DNP, permitiendo que la ciudadanía de todas las zonas apartadas del país, conozca sobre la importancia del Seguro de Depósitos. | Participar en 3 ferias. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Teniendo en cuenta que durante el último trimestre no se recibió convocatoria alguna por parte del DAFP para participar en ferias, desde Fogafín buscamos realizar actividades en sitio (centros comerciales) que nos permitieran acercarnos a la ciudadanía de distintos sectores e informar sobre Fogafín y el Seguro de Depósitos. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Promover el diálogo incluyente y participación de la ciudadanía, específicamente de la población con discapacidad o grupos minoritarios, por medio de charlas informativas. | Realizar 4 charlas. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Dentro de los grupos minoritarios que fueron impactados desde las actividades en sitio que realizamos (9) tanto en Bogotá como en otras ciudades, se contó con la participación de personas discapacitadas, de la tercera edad, niños niñas y adolescentes, entre otros. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Disponer de espacios virtuales para socializar información sobre la gestión institucional. | Realizar 5 espacios virtuales. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Con el propósito de reforzar la divulgación sobre Fogafín y el Seguro de Depósitos dentro de la comunidad con discapacidad visual, se forjó un alianza con el personal de la emisora del Instituto Nacional de Ciegos para que dentro de la parrilla de programación de la emisora se proyectaran unas cuñas referentes a Fogafín y las características del Seguro de Depósitos, las cuales elaboraron estos, teniendo en cuenta la información compartida por el Fondo y la línea definida por el instituto para este tipo de piezas. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía por medio de talleres y/o charlas educativas con la comunidad académica, grupos de valor u organizaciones de la sociedad civil. | Desarrollar 5 talleres y/o charlas educativas. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Al 31 de agosto se dispusieron 12 espacios de diálogo a lo largo y ancho del territorio nacional, los cuales estuvieron dirigidos a los distintos grupos de valor de Fogafín. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
Quinto componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Mantener actualizada la página web con el fin de cumplir con los términos establecidos en la Ley 1712 de 2014. | Realizar todas las publicaciones y actualizaciones de información recibidas. | CRC | 2022-12-31 | 100% | Con corte a 31 de diciembre se cumplieron con todas las solicitudes recibidas para la publicación y actualización de información y documentos en la página web de la entidad. https://www.fogafin.gov.co/ | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley | 100% | DJU | 2022-12-31 | 100% | El Fondo ha atendido de manera oportuna las solicitudes recibidas, lo cual se puede evidenciar en el siguiente Link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
| Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar mensualmente el Registro de Activos de Información | Realizar la publicación mensual de los instrumentos de la información pública actualizados en la web de la entidad | DGC | 2022-12-31 | 100% | Se publicó periódicamente el Registro de Activos de Información y el Índice de información clasificada y reservada.
| Criterio diferencial de accesibilidad | Contar con información de la entidad en la pagina web, que responda al cumplimiento de usabilidad y accesibilidad que se requiera, teniendo en cuenta la caracterización de usuarios definida. Así mismo, tener todos los canales de comunicación habilitados para las personas en situación de discapacidad. | - Cumplir con los criterios de usabilidad y accesibilidad exigidos por Gobierno Digital, en el marco de la Resolución MinTIC 1519 del 2020, enmarcada en la Ley 1712 de 2014. - Obtener una calificación buena de la página web en los validadores (Validator y Tawdis) exigidos por la Norma NTC 5854 - 2015. | CRC | 2022-12-31 | 100% | La entidad trabaja permanentemente en el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad exigidos por Gobierno Digital y la Norma NTC 5854 – 2015, relacionados con la calificación de la página web en los validadores (Validator y Tawdis). En línea con lo anterior, el Departamento de Tecnologías de la Información de la entidad trabajó en la actualización de la versión del administrador de contenidos (CMS) Sitefinity, con lo cual se buscó que los errores o advertencias que arrojaban los validadores redujesen. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
| Monitoreo del acceso a la información pública | Generar dentro del informe periódico de PQRSD un cuadro que indique el monitoreo del acceso a la información pública | 12 informes al año | DJU | 2022-12-31 | 100% | Mensualmente el Fondo genera dentro del informe periódico de PQSDA, un cuadro que indica el monitoreo de acceso a la información, el cual contiene el número de PQSDA recibidas por todos los canales de atención al ciudadano, número de solicitudes trasladadas por no ser competentes, tiempo promedio de respuesta, entre otros. Los informes se pueden encontrar en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/informes
Sexto componente Política de Integridad | Sensibilización frente a las políticas de integridad y gestión de conflictos de interés | Realizar actividades de sensibilización | 100% | DTH | 2022-12-31 | 100% | Los días 14 y 15 de diciembre se llevaron a cabo las charlas de capacitación y sensibilización sobre el contenido de los Códigos de Ética y Buen Gobierno en los cuales se reglamentan las politicas de integridad y conflictos de interés entre otros temas. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Definición de un mecanismo de medición del grado de apropiación de los valores institucionales | Definir y aplicar un mecanismo de medición de la apropiación de los funcionarios frente a los valores institucionales y los valores del servidor público | 100% | DTH | 2022-12-31 | 100% | Durante los meses de noviembre y diciembre de 2022 se llevó a acabo el concurso "Batalla del Conocimiento", en el cual se midió la apropiación de los funcionarios de los valores, y el contenido de los códigos de ética y buen gobierno.
Séptimo componente Iniciativas Adicionales | Celebración día del servidor público | Capacitación dirigida a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia y la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno, así como actividades que resalten la labor de los servidores públicos | 100% | DTH | 2022-12-31 | 100% | El 24 de junio se realizó la celebración | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Participación en la Día de la Transparencia del Sector Hacienda | Asistencia a las reuniones preparatorias y a la celebración del Día de la Transparencia | 100% | DTH | 2022-12-31 | 100% | El Departamento de Talento Humano asistió a todas las reuniones preparatorias programadas. El 10 de noviembre de 2022 se llevó a cabo el Dia de la Transparencia el cual contó con la asistencia de Fogafín.
03
01
Iniciativas adicionales
Gestión del riesgo de corrupción
Racionalización de trámites
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Participación ciudadana y Rendición de cuentas
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Política de integridad
PAAC
02
04
05
06
07