## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Seguimiento Mayo - Agosto / 2020 | [7 empty] | X | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fecha seguimiento: | [5 empty] | Observaciones | Anotaciones Auditoría Interna |  | Área Organizativa o Dependencia Responsable | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
Componente | Subcomponente | Actividades | Responsable | Feha de reporte | % Avance
Primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración del riesgo | Construcción y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue construido, incorporado en el PAAC, aprobado en la sesión del Comité IGD del 28 de enero de 2020. Su publicación se realizó en la página Web del Fondo. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se elaboró y publicó pieza interna para la socialización de un boletín anticorrupción, divulgando los riesgos de corrupción. Soporte Comunicado interno riesgos_marzo.docx Boletín Anticorrupción 2020 Marzo.pdf
|  |  |  | 2020-09-30 |  | En término
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-07-31 | 100% | En el mes de julio se remitió la actividad de capacitación sobre riesgos de corrupción, la cual se dirigió a todos los funcionarios. Evidencia: Carpeta Capacitación riesgos de corrupción
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se elaboraron y publicaron piezas en las redes sociales de Fogafín para la socialización de los riesgos de corrupción.
|  |  |  | 2020-09-30 |  | En término
|  | Monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-07-31 | 100% | En mayo se llevó a cabo el monitoreo/seguimiento a los riesgos de corrupción, incluyendo riesgos, causas y todos los controles. Se identificó la necesidad de ajustar un control asociado al riesgo Favorecimiento indebido de un tercero o de un funcionario durante el ciclo de administración de las inversiones. El ajuste no produjo cambios en el mapa de riesgos (probabilidad o impacto). Evidencia: Carpeta Monitoreo riesgos
|  | Monitoreo periódico sobre cambios en los riesgos y/o controles respectivos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) Líderes de riesgos | 2020-05-31 | 100% | En mayo se llevó a cabo el monitoreo/seguimiento a los riesgos de corrupción, incluyendo riesgos, causas y todos los controles. Se identificó la necesidad de ajustar un control asociado al riesgo Favorecimiento indebido de un tercero o de un funcionario durante el ciclo de administración de las inversiones. El ajuste no produjo cambios en el mapa de riesgos (probabilidad o impacto). Evidencia: Carpeta Monitoreo riesgos
|  |  |  | 2020-10-31 |  | En término
|  | Certificación de reporte de eventos de riesgo materializados | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-02-29 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos
|  |  |  | 2020-03-31 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos
|  |  |  | 2020-04-30 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos
|  |  |  | 2020-05-31 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos Evidencia: correos electrónicos Certificación de incidentes operativos y eventos de riesgo (abril 2020)
|  |  |  | 2020-06-30 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos Evidencia: correos electrónicos Certificación de incidentes operativos y eventos de riesgo (mayo 2020)
|  |  |  | 2020-07-31 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos Evidencia: correos electrónicos Certificación de incidentes operativos y eventos de riesgo (junio 2020)
|  |  |  | 2020-08-31 | 100% | El Departamento ROP remitió la certificación mensual de eventos Evidencia: correos electrónicos Certificación de incidentes operativos y eventos de riesgo (julio 2020)
2020-09-30
2020-10-31
2020-11-30
2020-12-31
| Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Construcción del mapa 2020 | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue construido, incorporado en el PAAC, aprobado en la sesión del Comité IGD del 28 de enero de 2020. Su publicación se realizó en la página Web del Fondo.
| Consulta y divulgación | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se elaboró y publicó pieza interna para la socialización de un boletín anticorrupción, divulgando los riesgos de corrupción.
|  |  |  | 2020-09-30 |  | En término
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-07-31 | 100% | En el mes de julio se remitió la actividad de capacitación sobre riesgos de corrupción, la cual se dirigió a todos los funcionarios. Evidencia: Carpeta Capacitación riesgos de corrupción
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se elaboraron y publicaron piezas en las redes sociales de Fogafín para la socialización de los riesgos de corrupción.
|  |  |  | 2020-09-30 |  | En término
| Monitoreo y revisión | Monitoreo periódico sobre cambios en los riesgos y/o controles respectivos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-05-31 | 100% | En mayo se llevó a cabo el monitoreo/seguimiento a los riesgos de corrupción, incluyendo riesgos, causas y todos los controles. Se identificó la necesidad de ajustar un control asociado al riesgo Favorecimiento indebido de un tercero o de un funcionario durante el ciclo de administración de las inversiones. El ajuste no produjo cambios en el mapa de riesgos (probabilidad o impacto). Evidencia: Carpeta Monitoreo riesgos
2020-10-31
| Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Departamento de Auditoría Interna (DAI) | 2020-04-30 | 100% | Se efectuó seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción.
|  |  |  | 2020-08-31 | 100% | Se efectuó seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción.
2020-12-31
Segundo componente Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | Verificar los trámites inscritos en el SUIT para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los líderes de los trámites al interior de la entidad. | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-03-31 | 100% | Se revisó la información de los trámites descrita en el SUIT para validar su actualización. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  |  |  | 2020-06-30 | 100% | Se revisó la información de los trámites descrita en el SUIT para validar su actualización. Evidencia: Carpeta Trámites Revisión junio
|  |  |  | 2020-09-30 |  | En término
2020-12-31
|  | Continuar actividades para integración de Trámites a GOV.CO | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-06-30 | 10% | Esta actividad depende de la oficialización de los lineamientos de integración por parte de MINTIC, los cuales no han sido expedidos a la fecha. No obstante, los departamento de ROP y DTI han adelantado varios acercamientos con MINTIC, con el fin de resolver inquitudes y dudas relacionadas con el tema. De igual manera,se han llevado a cabo actividades relacionadas con la revisión y ajuste de los trámites inscritos en el SUIT, para el procedimiento de integración. Hasta el momento no se ha establecido un nuevo plazo para esta integración, por parte de MINTIC. Para el mes de septiembre se tiene prevista la realización de una reunión con MINTIC, con el fin de aclarar algunos aspectos y líneas de trabajo que se deben tener en cuenta para continuar con esta actividad. Evidencia: Carpeta Integración de Trámites a GOV.CO
|  | Realizar difusión externa de la oferta institucional de trámites | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-05-31 | 100% | Fue realizada la divulgación externa de la oferta institucional de trámites en el mes de mayo. Evidencia: Carpeta divulgación trámites
|  |  |  | 2020-10-31 |  | En término
|  | Realizar difusión interna de la oferta institucional de trámites | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) | 2020-05-31 | 100% | Fue realizada la divulgación interna de la oferta institucional de trámites en el mes de mayo. Evidencia: Carpeta divulgación trámites
|  |  |  | 2020-10-31 |  | En término
|  | Actualizar en el SUIT la información de gestión de operación de cada uno de los trámites inscritos | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos Departamento (ROP) Líder del trámite | 2020-04-30 | 100% | Los datos de operación del trimestre de los trámites fueron actualizados en el SUIT
|  |  |  | 2020-07-31 | 100% | Los datos de operación del trimestre de los trámites fueron actualizados en el SUIT Evidencia: Carpeta Gestión de datos de operación de trámites SUIT
|  |  |  | 2020-10-31 |  | En término
|  | Estrategia de Racionalización de Trámites: Pago trimestral de la prima del Seguro de Depósitos - De ser viable, publicar el cálculo estimado del valor de la prima para las SEDPES, de la misma manera como se encuentra publicada la información para las Entidades Financieras. | Departamento de Riesgo Operativo y Procesos | 2020-09-30 |  | En término
Tercer componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | El Fondo participará en las capacitaciones organizadas por las entidades del estado, las cuales estén enfocadas en generar buen servicio por medio del lenguaje claro en la atención al ciudadano. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 75% | El 15 de julio el Fondo participó en el Segundo encuentro Transversal de Servicio al Ciudadano, organizado por el Grupo de Equipos transversales del Departamento Administrativo de la Función Pública Gestión. Así mismo, los funcionarios del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, encargados de atender usuarios en los canales presenciales y no presenciales (chat, telfónico y redes sociales), realizaron el Curso de Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Normativo y Procedimental | Atención oportuna de las PQSD recibidas en Fogafín. | Departamento responsable en Fogafín de acuerdo con el tema | 2020-12-31 | 66% | El Fondo atendió de manera oportuna las PQSDA recibidas durante el periodo de enero a agosto de 2020. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
| Relacionamiento con el Ciudadano | Mantener informada a la ciudadanía a través de informes estadísticos de PQRSD. | Departamento Jurídico | 2020-12-31 | 66% | Mensualmente el Fondo pone a disposición de la ciudadanía el informe estadístico de PQSDA, en el cual se indican los tipos de consulta, promedio días de respuesta, canales de comunicación de recibo de las peticiones, temas de mayor consulta, entre otros. En el siguiente link, se puede encontrar los informes públicados en nuestra página web: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
Cuarto componente Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2019, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Pacto Global de Naciones Unidas. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-03-31 | 100% | El documento fue presentado a los miembros de la Junta Directiva de la entidad en la sesión del mes de febrero y fue publicado en la página web de la entidad el 4 de marzo. Evidencia disponible en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Divulgar por los distintos canales de comunicación del Fondo el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-03-31 | 100% | El documento fue divulgado por los distintos canales de comunicación de la entidad, tanto internos como externos. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Informar periódicamente a la ciudadanía por medio de la página web y los perfiles en redes sociales de la entidad, las actividades desarrolladas como parte de su gestión, así como el diseño, formulación y seguimiento de las políticas, planes y programas de Fogafín. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | En el segundo cuatrimestre se publicó la información correspondiente. Así mismo, y en línea con las instrucciones impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el kit de herramientas para mejorar la relación Estado - Ciudadano en el marco del Covid-19, el Fondo incluyó mensajes para orientar a los usuarios sobre las medidas tomadas en el marco de la emergencia. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Sensibilizar a los funcionarios sobre los lineamientos de “Lenguaje Claro” impartidos por el Departamento Nacional de Planeación. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | En el mes de mayo se realizó una campaña interna que buscó reforzar entre los funcionarios la importancia de brindar información en lenguaje claro en el momento de la rendición de cuentas, la cual se da de manera permanente a los distintos grupos de valor. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Realizar y divulgar piezas para presentar los resultados del Plan Estratégico 2016-2020 de Fogafín. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía | Realizar una audiencia pública con el fin de establecer un espacio para informar y explicar las acciones concretas adelantadas por el Fondo en el marco de su gestión. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Teniendo en cuenta la situación generada por el Covid-19, y con el propósito de conservar las medidas de aislamiento y distanciamiento decretadas por el Gobierno Nacional, la entidad acudió al uso de herramientas tecnológicas para la realización de la audiencia pública. Este evento se realizó entre el 23 y el 26 de junio, y contó con cuatro sesiones que fueron transmitidas en la plataforma de FacebookLive. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Promover la participación de la ciudadanía por medio de charlas dirigidas a la población con discapacidad o grupos minoritarios con el fin de promover el diálogo incluyente. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 20% | En el mes de enero se ofreció una charla a los estudiantes de una institución educativa sobre el Seguro de Depósitos y el programa de gestión ambiental de Fogafín. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
|  | Divulgar los videos informativos sobre Fogafín y el Seguro de Depósitos dirigidos a la población con discapacidad auditiva. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 70% | Se realizaron 12 publicaciones en los perfiles de la entidad en Facebook, Twitter e Instagram. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Disponer de espacios virtuales o electrónicos sobre distintos temas asociados a la gestión institucional de Fogafín frente a sus audiencias objetivo. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Se realizó una alianza con el Banco Agrario para capacitar a alrededor de 100 de sus asesores a nivel nacional. Para los últimos cuatro meses de año se tiene programado realizar capacitaciones a los colaboradores del Banco Coopcentral, Banco Popular y Bancamía. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Divulgar la información institucional en lengua Arhuaca que Fogafín tiene dispuesta en la página web. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Se realizó la publicación restante que estaba programada en el perfil de Instagram de la entidad, con el ánimo de invitar a la audiencia a consultar la información en lengua Arhuaca. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
|  | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano o en las Ferias de Protección al Consumidor organizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, permitiendo que la ciudadanía de todos los rincones y zonas apartadas del país conozcan sobre la importancia del Seguro de Depósitos. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Debido a la coyuntura actual y las nuevas medidas impartidas por el Gobierno Nacional, el Departamento Nacional de Planeación informó que se realizará una FNSC virtual para el departamento de Córdoba, la cual contará con la participación de entidades que fueron priorizadas por el mismo departamento y en la que no se encuentra Fogafín. No obstante, la entidad, con el propósito de hacer llegar el mensaje de la protección del Seguro de Depósitos a distintas regiones del país, dentro de la alianza realizada con el Banco Agrari, capacitó a funcionarios en los municipios de Arjona (Bolivar), Sabanalarga (Atlántico), Huila, Garagoa, Tuja, Duitama y Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). Evidencia disponible en la presentación adjunta.
|  | Generar alianzas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para entregar información sobre Fogafín y el Seguro de Depósitos. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 70% | En línea con el acercamiento que se tuvo con funcionarios del INCI, se acordó realizar un programa radial en INCIRadio, el cual se espera poder realizar en los próximos meses. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
|  | Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía por medio de talleres y/o charlas educativas con la comunidad académica o público de interés. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 30% | Adicional a la capacitación manifestada en el seguimiento anterior, se realizaron las cinco virtuales que se mencionaron en actividades anteriores. En las cuales se ha utilizado como plataforma Microsoft Teams, lo cual he permitido poder tener una comunicación de doble vía efectiva en la realización de estas actividades con colaboradores de las entidades inscritas. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
| Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional | Realizar consultas a la ciudadanía por medio físico o electrónico que estén orientadas a medir el grado de satisfacción y la calidad de la información dada a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, frente a los diferentes ejercicios de rendición de cuentas que realice el Fondo. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Durante la audiencia pública se realizaron tres consultas de retroalimentación con la ciudadanía. Además, en el marco de las capacitaciones virtuales realizadas se utilizaron encuestas virtuales con el propósito de medir el grado de satisfacción de los asistentes respecto a la información suministrada. Las evidencias se encuentran disponibles en la presentación adjunta.
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Formular una campaña interna en la cual se sensibilice a los funcionarios sobre la importancia de la rendición de cuentas permanente. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 100% | Se realizó la divulgación de la campaña en línea con los objetivos definidos.
Quinto componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizada la página web con el fin de cumplir con los términos establecidos en la Ley 1712 de 2014. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 70% | En el marco de los lineamientos definidos en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, la entidad revisó la información disponible en la sección de Transparencia de la página web y realizó los ajustes correspondientes a algunas de las secciones allí dispuestas. Con respecto a los requerimientos consignados en la Resolución 3564 de diciembre de 2015, la página web de Fogafín cumple con estos. Teniendo en cuentas las solicitudes recibidas durante los últimos cuatro meses, se realizó un total de 51 publicaciones y actualizaciones requeridas por los distintos departamentos del Fondo, las cuales están citadas en los slides 7, 8 y 9 de la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley | Departamento Jurídico (DJU) | 2020-12-31 | 66% | El Fondo ha atendido de manera oportuna las solicitudes recibidas durante el periodo de enero a abril de 2020, lo cual se puede evidenciar en el siguiente Link: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar mensualmente el Registro de Activos de Información | Departamento de Gestión de Contenidos (DGC) | 2020-12-31 | 66% | El registro de activos de información ha sido mensualmente actualizado en la página web del Fondo
|  | Actualizar y publicar mensualmente el Índice de Información clasificada y Reservada |  | 2020-12-31 | 66% | El índice de información clasificada y reservada ha sido mensualmente actualizado en la página web del Fondo
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | La información de la entidad responderá al cumplimiento de usabilidad y accesibilidad que se requiera, teniendo en cuenta la caracterización de usuarios definida. Así mismo, tendrá todos los canales de comunicación habilitados para las personas en situación de discapacidad.. | Departamento Comunicaciones y Relaciones Corporativa (CRC) | 2020-12-31 | 40% | Estamos trabajando en las mejoras de la página web en cuanto a usabilidad y accesibilidad, con el fin de cumplir con NTC 5854 y permitir el acceso y uso de la información a los ciudadanos en situación de discapacidad. Evidencia disponible en la presentación adjunta.
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar dentro del informe periódico de PQRSD un cuadro que indique el monitoreo del acceso a la información pública. | Departamento Jurídico (DJU) | 2020-12-31 | 66% | Mensualmente el Fondo genera dentro del informe periódico de PQSDA, un cuadro que indica el monitoreo de acceso a la información, el cual contiene el número de PQSDA recibidas por todos los canales de atención al ciudadano, número de solicitudes trasladadas por no ser competentes, tiempo promedio de respuesta, entre otros. Los cuales, se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/Default/que-es-fogafin/informes
Sexto componente Iniciativas Adicionales | Códigos de ética, buen gobierno e integridad | Actividades de divulgación del contenido de los códigos | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-12-31 | 100% | Como parte de la charla del Día del Servidor Público se realizó la sensibilización del contenido de los Codigos de Ética e Integridad. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Participación en la Día de la Transparencia del Sector Hacienda | Asistencia a las reuniones preparatorias y a la celebración del Día de la Transparencia |  | 2020-12-31 | 80% | Hemos asistido a las siguientes reuniones del Colectivo Sectorial de Control Interno Disciplinario, responsable de la organización del Día de la Transparencia: 1a sesión- vigencia 2020: 10 de febrero de 2020 (llevada a cabo en las instalaciones del MHCP); 2a sesión- vigencia 2020: 27 de abril y 04 de mayo de 2020 (conexión mediante herramienta "zoom"). 3a sesión - vigencia 2020: 16 de junio de 2020. 4a sesión - vigencia 2020: 19 de agosto de 2020.
| Estrategia para la Gestión de Conflictos de Interés | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | Departamento de Planeación y Proyectos (PLP) | 2020-09-30 | 90% | Fueron definidas las acciones en conjunto con los deptos de DTH, DJU, CRC, ROP y DAI; las cuales van a ser presentadas en el próximo comité IGD para su respectiva aprobación e incorporación dentro del PACC. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la propuesta de las áreas que conformarán el equipo para gestionar conflictos de interés en el Fondo | Departamento de Planeación y Proyectos (PLP) y Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-06-30 | 100% | Se presentó en el Comité de IGD del 24 de julio de 2020, la propuesta de conformación del equipo que gestionara la implementación de la estrategia de conflictos de intereres en el Fondo, el cual esta conformado por los Jefes de los Departamentos de Planeación y Proyectos, Riesgo Operativo y Procesos, Comunicaciones y Relaciones Corporativas, Talento Humano y Jurídico, en el marco del Comité de Integridad y Ética.
|  | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Departamento de Planeación y Proyectos (PLP) y Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-12-31 | 30% | En la sesión el 24 de julio de 2020 se presentaron al Comité de IGD los avances en la implementación de la política de conflictos de interes.
|  | Definir la dependencia encargada para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades; y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-10-31 | 10% | Nos encontramos trabajando con la Subdirección Corporativa en la definición de la dependencia que realizará esta orientación
|  | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses; y posteriormente, presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Departamento Jurídico (DJU) | 2020-10-31
|  | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011; en octubre presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Junta Directiva del mes de noviembre. | Departamento Jurídico (DJU) y Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-11-30
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-12-31 | 30% | Se están adelantando conversaciones con la función pública para realizar una capacitación sobre el particular en el Fondo.
|  | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-12-31 | 9% | El 28 de agosto de 2020 se solicitó mediante correo electrónico dirigido a todos los funcionarios, la realización del curso de integridad que ofrece el Departamento Administrativo de la Función Pública. A la fecha van 9 funcionarios
|  | Una vez definida la dependencia encargada, realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de interes, para presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Departamento de Talento Humano (DTH) | 2020-10-31 | 0% | Nos encontramos trabajando con la Subdirección Corporativa en la definición de la dependencia que realizará esta orientación