## PTEP 2025.V1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
VERSIÓN: | 2 | Vigencia | 2025 | [5 empty] | Fecha de seguimiento: | 2025-08-31
TEMÁTICA | Estrategia | ACCIONES A DESARROLLAR | PRODUCTO O ENTREGABLE | META | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA REPORTE | % AVANCE | OBSERVACIONES | ANOTACIONES AUDITORÍA INTERNA
1. Gestión del Riesgo | Riesgo para la integridad pública | Revisión y actualización de la Matriz de riesgos de corrupción de la entidad (Actividad periódica). | Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada | Matriz de riesgos de corrupción construida y publicada | ROP | Matriz de riesgos de corrupción construida y publicada | 2025-12-31 | 100% | El Fondo ha construido y publicado la Matriz de riesgos de corrupción . La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/docs/default-source/programa-de-transparencia-y-%C3%A9tica-p%C3%BAblica/mapa-de-riesgos-de-corrupcion---2025.pdf | De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1122 de 2024 y en el Anexo Técnico del Programa de Transparencia y Ética Pública, realizamos seguimiento a los componentes y ejes del PTEP. Según las pruebas selectivas de auditoría, se determina que existe razonabilidad entre las actividades y acciones desarrolladas por Fogafín en relación con los parámetros definidos en el programa..
|  | Revisión y si es procedente armonización del Código de Integridad, Ética y Conducta con las guías del DAFP. | Documento de revisión Código Actualizado | Revisión realizada y recomendaciones ejecutadas Código Aprobado por Junta Directiva | DTH | Cumplimiento del Cronograma | 2025-12-31 | 10% | Actualmente nos encontramos realizando el paso 1 que es la identificación de las políticas internas y de las Guias del DAFP existentes relacionadas con ética, conducta e integridad.
|  | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a los funcionarios | Mapa de Riesgos de Corrupción del Fondo actualizado y publicada | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a los funcionarios | ROP | Comunicación con la socialización enviada a todos los funcionarios | 2025-12-31 | 50% | El Fondo ha socializado el Mapa de Riesgos de Corrupción a los funcionarios, por medio de el Boletín SGI nro 22. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: ://intranet/bancodocumentos/Boletines/Boleti%CC%81n%20SGI%2022.pdf
|  | Estrategia de divulgación externa sobre riesgos de corrupción y sus controles. | Comunicación sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos. | Comunicación enviada | ROP | Número de comunicados publicados | 2025-12-31 | 100% | El Fondo ha socializado los riesgos de corrupción y sus controles., por medio de difrentes Canales . La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en Archivo adjunto.
|  | Realizar monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción. | Informe de monitoreo de controles | Informe de monitoreo de controles realizado. | ROP | Informe de monitoreo de controles realizado. | 2025-12-31 | 50% | El Fondo ha desarrollado el monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción. ( primer Semestre 2025) . La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en Archivo adjunto.
| Canales de denuncia | Mantener activos y en funcionamiento permanente los canales dispuestos para la recepción de denuncias por hechos de corrupción y demás faltas disciplinarias. | Informes presentados al grupo de integridad y ética y al comité del IGD | Informes trimestrales | DTH | Informes presentados | 2025-12-31 | 50% | Semanalmente se realizan pruebas a los canales, sin novedades.
|  | Armonización del Proceso de Investigación del Grupo de Integridad, Ética y Conducta con las guías del DAFP. | Protocolo de actuación Grupo de Integridad, Ética y Conducta | Código Aprobado por Junta Directiva | DTH | Cumplimiento del Cronograma | 2025-12-31 | 10% | Actualmente nos encontramos realizando el paso 1 que es la identificación de las políticas internas y de las Guias del DAFP existentes relacionadas con ética, conducta e integridad.
|  | Promover la divulgación de los canales de denuncias dispuestos por la entidad, la forma en la que se acceden a ellos, las características mínimas de la denuncia, su confidencialidad y el debido proceso que se sigue con ellas. | Piezas divulgadas por canales internos y externos | 1 pieza por canal interno y 1 pieza por canal externo de manera trimestral | DTH | Piezas divulgadas / piezas planeadas | 2025-12-31 | 50% | En el mes de agosto se realizó la publicación de piezas de divulgación de los canales internos y externos de denuncia.
| Riesgo LAFT | Capacitación periódica sobre riesgos de LAFT dirigida a todos los funcionarios. | Material de Capacitación | 100 | ROP | Funcionarios Capacitados / Total de Funcionarios | 2025-12-31 | 0% | Ejecución en término ( capcitación prevista en el mes de Octubre)
|  | Socializar las políticas y procedimientos internos con el propósito de monitorear y controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. | Infografía Políticas | 1 | ROP | Políticas socializada. | 2025-12-31 | 100% | El Fondo ha Socializar las políticas y procedimientos internos con el propósito de monitorear y controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. . La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en Archivo adjunto.
|  | Presentación anual de informes LAFT. | Informes Presentados a JD | 2 | ROP | 2 | 2025-12-31 | 100% | El Fondo ha realizado la Presentación de informes LAFT a la JD. . La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en Archivo adjunto.
| Debida diligencia | Documentar las señales de alerta de acuerdo con el perfil de conocimiento del cliente. | Documento consolidado de señales de alerta | 1 | ROP / DJU | Publicación del Documento | 2025-12-31 | 33% | Ejecución en término
|  | Incorporar la declaración de origen de Fondos por parte de terceros en los procesos que sea pertinente. | Declaración estandarizada | 1 | ROP / DJU | Estandarización del Documento | 2025-12-31 | 25% | Ejecución en término
2. Redes y articulación | Redes internas | Inclusión del PTEP en los programas de inducción y reinducción institucional | Actualización de los programas de inducción y reinducción institucional que incluyan el PTEP | Programas de inducción y reinducción institucional actualizados | DTH | Actualización realizada | 2025-12-31 | 0%
|  | Campaña de comunicación interna para promover la apropiación del PTEP. | Elaboración de campaña de comunicación interna que incluya información sobre PTEP para los funcionarios que incluya: banner en Intranet, Mailyng por correo electrónico y/o publicación en Foganoticias, de manera trimestral. | Una campaña de comunicación interna publicada en los canales mencionados, una vez se publique el PTEP. | CRC - DTH | (%) Piezas realizadas / Total publicaciones planeadas | 2025-12-31 | 0%
|  | Divulgación a los funcionarios del procedimiento para redireccionar las PQRSDA recibidas a los canales de atención al ciudadano: asegurar que los funcionarios tengan un conocimiento preciso y actualizado sobre a dónde dirigir las consultas de los usuarios, ya sean peticiones escritas o llamadas telefónicas recibidas en sus extensiones. | Divulgación interna de las canales de atención | 100% | DRC | (%) Divulgaciones realizadas/ Divulgaciones planeadas | 30/06/2025 31/12/2025 | 50% | Durante el mes de junio se realizó la primera divulgación interna sobre los canales de atención que la entidad tiene disponibles. Esta actividad tuvo como objetivo asegurar que, en caso de que alguno de los funcionarios externos del Departamento de Relacionamiento Ciudadano reciba una llamada o correo electrónico por parte de un ciudadano, sepa a dónde remitirlo correctamente. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
| Redes externas | Publicación de información relacionada con PTEP en página web, con el fin de recibir retroalimentación de la ciudadanía. | Información publicada en página web. | Publicación del PTEP en sección de página web dedicada para tal fin. | CRC | Publicación realizada | 2025-08-31 | 100% | Se socializó el PTEP con la ciudadanía el 18 de julio https://www.fogafin.gov.co/todas-las-noticias/2025/07/18/participe-en-la-construccion-del-programa-de-transparencia-y-etica-publica Posteriormente se publicó la versión final del documento en la sección de Planes, políticas y protocolos de la página web: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/planes-politicas-y-protocolos
|  | Campaña de comunicación externa para promover la apropiación del PTEP. | Desarrollar y divulgar piezas informativas y pedagógicas en las redes sociales institucionales sobre los objetivos, alcances y avances del PTEP, utilizando formatos accesibles. | 1 pieza en redes sociales tipo video. 1 pieza en redes sociales tipo infografía. 1 pieza en redes sociales tipo carrusel. | CRC | (%) Piezas realizadas / Total publicaciones planeadas | 2025-12-31 | 0%
|  | Divulgación externa del PTEP entre las entidades a nivel sectorial, local, regional y nacional. | Envío masivo del PTEP a las entidades del Sector Hacienda. | Envío de PTEP al menos 20 entidades del sector. | CRC | # comunicaciones enviadas / total de comunicaciones planeadas | 31/09/2025 | 0%
|  | Promoción de un espacio virtual con otras entidades a nivel sectorial para promover la transparencia y ética pública. | Espacio virtual generado en colaboración con otra entidad del gobierno. | 1 espacio virtual desarrollado | CRC | Espacio desarrollado | 2025-12-31 | 0%
|  | Participación de mesas sectoriales promovidas por el Gobierno Nacional sobre los temas asociados a la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética pública | Participación de las mesas sectoriales promovidas por el Gobierno Nacional | Participación del 100% de las mesas convocadas | CRC/DTH/ROP/DRC | (%) Participación de mesas convocadas / Total mesas convocadas | 2025-12-31 | 70% | Durante el periodo de vigencia, se llevó a cabo una Mesa Sectorial de Servicio al Ciudadano el pasado 4 de junio, liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El 16 de julio de 2025 asistimos a la mesa sectorial de Talento Humano, citada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Cultura de la legalidad y el estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Consulta pública para planes institucionales: Implementación de un proceso de consulta pública para planes institucionales, estableciendo un mecanismo formal y transparente que permita someter a consideración del público los planes institucionales que se desarrollen dentro de la entidad (por ejemplo: Plan Estratégico Sectorial-PES, Programa de Transparencia Y Ética Pública-PTEP, Plan estratégico y Presupuesto). Asimismo, se debe garantizar que estén disponibles en formatos accesibles y en lugares donde el público pueda consultarlos fácilmente (por ejemplo, página web institucional). | - Publicación para comentarios de la ciudadanía. - Publicación del plan con la compilación de los comentarios recibidos. | Publicación planes institucionales | DET | Planes publicados / Total planes | 2025-12-31 | 71% | Durante la vigencia se han publicado en su versión inicial, el Plan Estratégico Sectorial (MIPG), Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), Plan de Acción Anual (PAA), Presupuesto, Plan Estratégico. Asimismo, lo seguimiento correspondientes al primer reporte del MIPG, seguimiento presupuestal de los dos primeros trimestres del año y seguimiento a los dos primeros trimestres del plan estratégico.
|  | Elaboración y publicación de informes estadísticos mensuales sobre la atención de PQRSDA: Generación y publicación mensual de informes estadísticos que reflejen de manera clara y sencilla la información relacionada con las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Dudas y Agradecimientos (PQRSDA) atendidas dentro del término legal. Lo anterior, permitirá fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, al proporcionar a la ciudadanía información clara y actualizada sobre la gestión de las PQRSDA. | Informe mensual PQRSDA | 100% | DRC | (%) Informes realizados/ informes planeados | 2025-12-31 | 60% | Durante el periodo de vigencia, se elaboró mensualmente el informe de PQRSDA, junto con la circular correspondiente, para su publicación en la página web del Fondo, en cumplimiento de la normativa aplicable. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
|  | Acceso a los datos generales de los informes de las PQRSDA en el portal de Datos Abiertos. Esta acción permite que los ciudadanos, entidades de control y demás actores interesados accedan de forma sencilla, libre y oportuna a información relevante sobre las PQRSDA que facilite el análisis, seguimiento y mejora continua en la prestación de servicios por parte de la entidad. Con esta iniciativa, se promueve la rendición de cuentas, el gobierno abierto y la participación ciudadana, fortaleciendo los mecanismos de control social y fomentando una cultura institucional basada en la transparencia y el acceso a la información pública. | - Publicación en el portal de Datos abiertos. - Actualización mensual de la información | 1 | DRC DTI | Publicaciones realizadas/ 12 | 2025-12-31 | 30% | El dataset de datos de las PQRSD fue desmontado de la plataforma de Datos Abiertos de acuerdo con las instrucciones de la Alta Dirección, se procedió identificar las fuentes y se revisó el nuevo mecanismo de publicación, sin embargo, mientras se refina el nuevo mecanismo el cual, va directamente desde el gestor documental (OnBase), se tomará el excel que depura el Departamento de Relacionamiento Ciudadano. La autorización para la publicación del mencionado Dataset será solicitada el Grupo de Datos Abiertos en su próxima sesión. Se está tratabajando con las áreas de DTI y DGC en la estructura y completitud de la información para la actualización en la plataforma de Datos Abiertos desde Septiembre de 2025. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
|  | Acceso a la información de la oferta institucional de trámites del Fondo en el SUIT, para su difusión integral. Dicha información debe permanecer actualizada. Se propone realizar una verificación detallada de los trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), con el objetivo de identificar necesidades de actualización en aspectos como la documentación, los pasos establecidos y la normatividad vigente. Como complemento, se plantea diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación que permita difundir la oferta institucional de trámites, tanto a nivel interno como externo, resaltando los beneficios que se derivan de la estrategia de racionalización de trámites 2025. Esta articulación busca fortalecer la transparencia, accesibilidad y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía. | - Actualización de la documentación, pasos a seguir o normatividad aplicables de cada uno de los trámites institucionales de Fogafín inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) . -Divulgación interna y externa de los trámites institucionales | Realizar (2) revisiones al año, una por semestre, a fin de identificar posibles necesidades de actualización en documentación pasos a seguir o normatividad aplicable de cada uno de las trámites institucionales de Fogafín inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT); y divulgar la oferta institucional de Trámites de Fogafín. | DRC | (%) Revisiones y divulgaciones realizadas/ Revisiones y divulgaciones planeadas | 30/06/2025 30/11/2025 | 50% | - Actualización de la documentación, pasos a seguir o normatividad aplicables de cada uno de los trámites institucionales de Fogafín inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) . Durante el periodo de vigencia, se llevó a cabo la revisión semestral con los líderes de los trámites institucionales, así como con las áreas del Departamento de Sistema de Seguro de Depósitos (SSD) y del Departamento de Resolución y Liquidaciones (DRL), con el objetivo de verificar la necesidad de actualizar la documentación, los pasos o la normatividad relacionada con los trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Como resultado de esta revisión, los líderes responsables manifestaron que no se identificaron necesidades de modificación en la información de los trámites. - Divulgación interna y externa de los trámites institucionales se realizaron dos publicaciones —en los meses de mayo y junio— orientadas a cumplir con las actividades de difusión interna y externa de los trámites institucionales del Fondo. Estas publicaciones se divulgaron a través de las redes sociales, la página web institucional y los canales de comunicación internos de la entidad, con el propósito de garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía y los funcionarios del Fondo. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
|  | Acceso a la información actualizada referente al uso de los trámites institucionales de la entidad. Revisión y actualización de la información relacionada con el uso y gestión operativa de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Esta iniciativa contempla incorporar datos clave como: - Solicitudes resueltas en línea, parcialmente en línea y presenciales. - PQRSDA recibidas en relación con los trámites institucionales. Con esta actividad, la entidad reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia en la atención al ciudadano y las entidades inscritas respecto al uso de los trámites institucionales y la mejora continua de sus procesos, para garantizar que la información disponible en el SUIT refleje fielmente la realidad operativa de los mismos. | Realizar (4) actualizaciones anuales de la gestión de operación de los trámites institucionales de Fogafín inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | 100% | DRC | (%) Reportes realizados / Reportes planeados | 30/04/2025 31/07/2025 31/10/2025 31/12/2025 | 50% | Durante el periodo de vigencia, se efectuó trimestralmente y de manera oportuna la actualización en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) de los datos de operación relacionados con los usuarios de los trámites institucionales del Fondo. Este proceso se realizó con base en la información reportada por los líderes de los trámites, así como por las áreas del Departamento de Sistema de Seguro de Depósitos (SSD) y del Departamento de Resolución y Liquidaciones (DRL), en atención a la solicitud del Departamento de Relacionamiento Ciudadano (DRC), y en función de la gestión operativa de los trámites. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
|  | Revisión, actualización y divulgación del Manual de Gestión de Trámites: Revisión, actualización y divulgación del Manual a fin de identificar mejoras para la gestión de los trámites institucionales y la respectiva divulgación interna a los funcionarios de la entidad. | Manual de Gestión de Trámites revisado, actualizado y publicado | Realizar la revisión y actualización del Manual de Gestión de Trámites en Isolución | DRC | Revisión y/o actualización del Manual de Gestión de Trámites en Isolucion | 2025-12-31 | 80% | Durante la vigencia, se realizó la revisión y actualización general del Manual de Gestión de Trámites, relacionado con la información y gestión de los trámites institucionales del Fondo. No obstante, está pendiente elevar la solicitud al Departamento de Riesgo Operativo y Procesos (ROP) para la estandarización y posterior publicación del documento actualizado. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
|  | Promover la optimización de trámites para lograr un servicio al ciudadano más eficiente. Realizar un análisis de los trámites institucionales de Fogafín para identificar oportunidades de racionalización y mejora. | Definir si se requiere una estrategia de racionalización de los trámites institucionales de Fogafín. | Documento con la estrategia de racionalización de trámites definida | DRC | Documento con la estrategia de racionalización de trámites definida | 2025-12-31 | 100% | Durante el periodo de vigencia, se llevó a cabo una revisión conjunta con los líderes de los trámites institucionales, los cuales son de los Departamento de Sistema de Seguro de Depósitos (SSD) y del Departamento de Resolución y Liquidaciones (DRL), con el objetivo de evaluar la necesidad de implementar acciones de racionalización en los trámites a su cargo. Como resultado de esta revisión, los líderes responsables manifestaron que, para la vigencia, no se identificaron acciones de racionalización a implementar. En consecuencia, en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) se registró que no se contempla una estrategia de racionalización para la vigencia 2025 de los trámites institucionales inscritos. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
|  | Publicación de la información pública (Transparencia activa): Actualizar periódicamente el registro de activos de información con base en el inventario documental del Fondo. Actualizar periódicamente el índice de información clasificada y reservada por parte de los productores de la información con base en lo definido por la normatividad legal. Publicar los instrumentos de gestión de la información en la página web del Fondo. | Registro de activos de información publicados. Índice de información clasificada y reservada publicada. | Publicación mensual de los instrumentos de gestión de la información actualizados. | DGC / CRC | # de meses en que se han actualizado y publicado los instrumentos / # meses corridos del año | 2025-12-31 | 75% | Mensualmente se viene publicando el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada actualizados en la página web del Fondo.
|  | Monitoreo, mantenimiento y actualización de la página web del Fondo y sus canales, con el fin de asegurar el cumplimiento de los lineamientos en términos de usabilidad y accesibilidad. | Cumplir con los criterios de usabilidad y accesibilidad exigidos por el gobierno, en el marco de la Resolución 1519 del 2020 expedida en cumplimiento del mandato de la Ley 1712 del 2014 sobre transparencia en el acceso a la información y todos lo dispuestos en el marco de Gobierno Digital. | 0 errores en Validator y Examinator | CRC | No. errores en los validadores Validator y Tawdis | 2025-12-31 | 80% | En el último informe se evidencian dos errores en uno de los validadores (ver informe), los cuales serán subsanados con el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad en la nueva página web.
|  | Alineación de instrumentos con el PGD: Administrar desde la perspectiva documental los instrumentos de gestión de la información mediante su registro en las Tablas de Retención Documental. Aplicar a los instrumentos los procedimientos de clasificación, organización y conservación establecidos en el programa de gestión documental. Publicar el Programa de Gestión Documental PGD y las Tablas de Retención Documental TRD en el sitio web del Fondo. Actualizar anualmente los costos de reproducción de la información pública en el sitio web del Fondo. | Instrumentos de gestión de la información registrados en las TRD Instrumento de gestión de la información organizados conforme a las políticas documentales establecidas en el PGD. Programa de Gestión Documental PGD y Tablas de Retención Documental TRD actualizados y publicados en la página web del Fondo. Costos de reproducción de la información pública actualizados y publicados en la página web del Fondo. | Integración, actualización, y publicación de los diferentes instrumentos archivísticos en la página web del Fondo | DGC | % de instrumentos actualizados y publicados a la fecha de observación | 2025-12-31 | 100% | Los instrumentos archivísticos actualizados (10 en total: PGD, PINAR, CCD, TRD, TVD, SIC Tablas de control de acceso, inventarios y registros de activos) se encuentran publicados en la página web del Fondo.
|  | Campaña de divulgación sobre los derechos y deberes de los usuarios. Revisar la Carta de Trato Digno al Usuario y compartir con los usuarios sus derechos y deberes como parte de Fogafín, para fortalecer la relación entre la entidad y la ciudadanía. | - Documento revisado y de requerirse se publicará la nueva versión en la página web - Campaña | Campaña de comunicación diseñada y divulgada. | DRC CRC | - Documento revisado - Campaña realizada | 2025-08-31 | 100% | Durante la vigencia, con el propósito de reforzar los derechos y deberes de los usuarios, así como los canales de atención habilitados por Fogafín, se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Revisión y publicación de la Carta de Trato Digno al Usuario en la página web institucional. - Publicación de piezas informativas en los perfiles de redes sociales de la entidad, orientadas a informar a los usuarios sobre sus derechos, deberes y los canales disponibles para atención. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
| Participación ciudadana y rendición de cuentas | Evaluación, monitoreo y mejora continua de los canales de atención al usuario. Con el propósito de fortalecer la experiencia del ciudadano y optimizar la calidad del servicio, se implementará un proceso integral de evaluación y monitoreo continuo de los canales de atención de la entidad. Esta estrategia contempla dos acciones complementarias: - Evaluación periódica de la percepción ciudadana, mediante la aplicación de dos (2) encuestas durante la vigencia, orientadas a conocer el nivel de satisfacción de los usuarios, identificar oportunidades de mejora y detectar posibles debilidades en el funcionamiento de los canales. - Monitoreo sistemático del desempeño de los canales de atención, que permita analizar su funcionamiento en tiempo real y adoptar medidas de mejora continua que garanticen una atención eficiente, accesible y centrada en las necesidades del usuario. Esta iniciativa ratifica el compromiso institucional con la calidad, la mejora permanente y el fortalecimiento de la relación con los ciudadanos. | - Informes sobre encuestas de satisfacción sobre canales de atención. - Diligenciamiento del Formato de control del funcionamiento de los canales de atención | Seguimiento periódico al funcionamiento de los canales de atención | DRC | - (%) Informes realizados/ informes planeados - Diligenciamiento del Formato de control del funcionamiento de los canales de atención | 31/07/2025 31/12/2025 | 60% | - Evaluación periódica de la percepción ciudadana. Evaluación periódica de la percepción ciudadana Se realizó la medición y análisis sobre las encuestas de percepción y satisfacción de uso de canales por parte de los usuarios, correspondiente al primer semestre de 2025. - Monitoreo sistemático del desempeño de los canales de atención. Durante el periodo vigente, con el objetivo de mantener un registro y asegurar el correcto funcionamiento de los canales de atención al ciudadano, se realizaron pruebas semanales a dichos canales. Estas pruebas fueron documentadas en el formato estandarizado denominado Control del funcionamiento de los canales de atención, el cual permite registrar y dar seguimiento a las acciones adelantadas.
|  | Evaluación de la retroalimentación de la ciudadanía sobre los planes institucionales puestos a consideración pública. | Informes de la evaluación de la ciudadanía sobre los planes institucionales puestos a consideración | 100% | DET | Informes realizados / Planes publicados | 2025-12-31 | 0% | De acuerdo con las publicaciones realizadas, a la fecha no se han recibido consideraciones por parte de la ciudadania al respecto. Por lo tanto no ha sido necesario la eleaboración de algún tipo de informe.
|  | Evaluación de la retroalimentación de la ciudadanía e implementación de ajustes por la identificación de necesidades a través de las PQRSDA. Identificar de manera sistemática y mensual los temas más recurrentes en las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Dudas y Agradecimientos (PQRSDA) recibidas, lo cual permitirá proporcionar información valiosa al Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas (CRC) de la entidad, que les servirá como uno de los insumos en la creación de contenido digital relevante y oportuno | Informes mensuales | 100% | DRC | (%) Informes realizados/ informes planeados | 2025-12-31 | 60% | Durante la vigencia, se han compartido informes mensuales con el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, en los cuales se han identificado diversos aspectos clave que pueden útiles para la definición de contenidos estratégicos en las futuras parrillas de publicación institucional. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
|  | Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de valor. Se desarrollará una estrategia de relacionamiento con los grupos de valor de Fogafín, orientada a ampliar su alcance institucional y profundizar la conexión con comunidades en el territorio local y/o nacional. Esta iniciativa se fundamenta en dos líneas de acción: - Actualización continua de la caracterización de grupos de valor, para satisfacer las necesidades de información de estos. - Implementación de un modelo de interacción, mediante la participación en ferias y espacios organizados por la entidad o por otras instituciones del orden local y/o nacional, lo que permitirá documentar buenas prácticas, recoger aportes ciudadanos y fortalecer el vínculo con diversos actores. Esta estrategia permite a Fogafín articular mejor sus esfuerzos de comunicación, gestión de la información y participación ciudadana, promoviendo una relación cercana, dinámica y efectiva con quienes hacen parte de sus grupos de valor. | - Participación en espacios de relacionamiento ciudadano - Caracterización de usuarios | - Revisión, actualización y publicación del archivo en la página web institucional, acompañado de su correspondiente divulgación en los perfiles oficiales de redes sociales de la entidad. - Participar y/ o propiciar 4 espacios con la ciudadanía a nivel local y/o nacional. | DRC | - Caracterización revisada, ajustada, publicada y divulgada - (%) Espacios realizados/Espacios planeados | 2025-12-31 | 100% | Durante la vigencia, la entidad participó en seis espacios de relacionamiento con distintos grupos de valor, entre los cuales se incluyeron estudiantes de educación básica (primaria y secundaria), microempresarios y ciudadanía en general. Asimismo, se realizó la revisión de la caracterización de grupos de valor de la entidad, la cual fue publicada en la página web institucional. Con el propósito de facilitar su consulta por parte de las distintas audiencias, se realizaron publicaciones en los perfiles de redes sociales de la entidad. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
|  | Medición de satisfacción: la voz de nuestros usuarios. Medir y evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios tanto de las PQRSDA como de los trámites institucionales, dentro de los que se encuentran los ciudadanos, al igual que los colaboradores de las entidades inscritas. Esto, permitirá generar retroalimentación valiosa para fortalecer la relación con los usuarios y mejorar la calidad de la información brindada y los trámites dispuestos. | Medición satisfacción trimestral de usuarios | - Medición trimestral de satisfacción de los trámites institucionales - Medición mensual de las PQRSDA - Publicación de informe de satisfacción anual. | DRC | índice de satisfacción general >= al 95% | 2025-12-31 | 53% | - Medición trimestral de satisfacción de los trámites institucionales. Durante la vigencia del periodo, se aplicó trimestralmente la encuesta de satisfacción a los usuarios de los trámites institucionales, con base en las bases de datos remitidas por los líderes responsables de cada trámite en cada trimestre. - Medición mensual de la satisfacción PQRSDA. Se han elaborado informes mensuales sobre la medición de la satisfacción de los usuarios de las PQRSDA, los cuales han servido como insumo para retroalimentar, al interior del Departamento de Relacionamiento Ciudadano (DRC), el proceso de atención en aspectos como cordialidad, respeto, tiempo de respuesta y efectividad. Los documentos fueron remitidos al Departamento de Auditoría Interna (DAI), sin que se recibieran observaciones o ajustes al respecto. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
|  | Encuestas de satisfacción realizadas en ferias y otros espacios de relacionamiento ciudadano. Documentar las consultas de información y recomendaciones recogidas durante los espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía (como lo son las ferias ciudadanas). Esto, permitirá identificar las necesidades de información de las personas y oportunidades de mejora que como entidad podemos implementar, al igual que replicar las mejores prácticas en futuros escenarios. | Documentación y análisis de los hitos identificados | 100% | DRC | (%) # de retroalimentaciones de espacios compartidos / Total espacios evaluados | 2025-12-31 | 67% | Durante la vigencia, se realizó la medición del nivel de satisfacción respecto a la información recibida por parte de los participantes en los dos espacios donde se llevaron a cabo actividades en el marco de la Global Money Week (en los municipios de Cali y Palmira), así como de quienes asistieron a la Feria +Talante. Asimismo, se evaluó la satisfacción de los participantes en la capacitación realizada en el SENA, cuyo propósito fue informar sobre el rol de Fogafín y la función del Seguro de Depósitos. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
|  | Diseñar e implementar espacios presenciales y/o virtuales de diálogo con las ciudadanías, para informar sobre la gestión de Fogafín y aclarar dudas sobre la protección del Seguro de Depósitos. | Dos (2) capacitaciones dirigidas a distintos grupos de valor | 100% | DRC | (%) Capacitaciones realizadas/Capacitaciones planeadas | 2025-12-31 | 100% | Durante la vigencia, se realizaron dos capacitaciones dirigidas tanto a microempresarios como a estudiantes de los últimos grados de secundaria de instituciones oficiales que hacen parte de los programas técnicos del SENA. En total, fueron capacitadas 260 personas en ambos espacios. En la presentación adjunta se incluyen las respectivas evidencias.
|  | Difundir a través de los distintos canales y en lenguaje claro, los principales logros, avances, retos y resultados de la entidad en el informe de gestión. | Informe de gestión y sostenibilidad de la vigencia 2025 | Publicar el documento antes del 31 de marzo del 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2775 de 2010, el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y el inciso 3 de la Directiva 08 de 2022 de la Presidencia de la República. | CRC | Tiempo | 2026-03-31 | 0%
|  | Realizar la audiencia pública anual de Fogafín para presentar los resultados de las actividades de la entidad durante la vigencia anterior, y tener un espacio abierto para resolver las inquietudes de la ciudadanía. | Audiencia pública desarrollada en modalidad virtual o presencial, dando cumplimiento a lo dispuesto el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y el inciso 3 de la Directiva 8 de 2022 de la Presidencia de la República. | Desarrollar la audiencia pública antes del 30/09/2025 | CRC | Tiempo | 2025-09-30 | 0%
|  | Publicación y divulgación de los proyectos de regulación de competencia del Fondo. Con el objetivo de permitir la participación de los ciudadanos y grupos de valor en el proceso de producción normativa, se publicarán los proyectos de regulación durante un período mínimo de cinco (5) días hábiles, a través de canales de comunicación accesibles al público, como la página web institucional y otros medios pertinentes. | Publicación de los proyectos de regulación de competencia del Fondo y del informe global de comentarios recibidos. | 1 | DJU / CRC | Publicación de los proyectos de regulación de competencia del Fondo, | 2025-12-31 | 66% | El Fondo ha publicado, para comentarios del público, los proyectos normativos por lo menos durante cinco días hábiles. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/normatividad-y-asuntos-juridicos
| Integridad en el servicio público | Armonizar las actividades de sensibilización con la caja de herramientas propuesta por la Función Pública | Evaluaciones obtenidas de las actividades | Realizar por lo menos dos actividades de sensibilización al año | DTH | # actividades ejecutadas / actividades programadas | 2025-12-31 | 50% | En el mes de junio se llevo a cabo al Día del Servidos Público.
|  | Implementar el Manual de Seguimiento Propuesto por el DAFP | Manual de seguimiento aprobado | Contar con el manual de seguimiento aprobado | DTH | Aprobación del manual de seguimiento | 2025-12-31 | 10% | Actualmente nos encontramos realizando el paso 1 que es la identificación de las políticas internas y de las Guias del DAFP existentes relacionadas con ética, conducta e integridad.
4. Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | Participar en las mesas sectoriales y las capacitaciones que realice el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en temas de ética, y lucha contra la corrupción | Lista de asistencia a las mesas | 100% | DTH | # actividades ejecutadas / actividades programadas | 2025-12-31 | 100% | El 25 de junio de 2025 asistimos a la capacitación organizada por la Función Pública en Gestión de Conflictos de Interes.
|  | Participar en las sesiones y capacitaciones del Colectivo Sectorial de Control Interno Disciplinario. | Lista de asistencia a las sesiones o capacitaciones | 100% | DTH | # actividades ejecutadas / actividades programadas | 2025-12-31 | 100% | Hemos asistido a las dos sesiones realizadas durante 2025.