## Pagina1
Fecha generación : 2024-01-16
| Nombre de la entidad: |  |  | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
[9 empty] | Orden: |  | NACIONAL
| Sector administrativo: |  |  | HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2023
| Departamento: |  |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  |  | BOGOTÁ
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único |  | 2135 | Pago del pasivo cierto no reclamado de entidades en liquidación |  | Inscrito | Actualmente a través de la página web del fondo, el usuario no visualiza todos los estados de avance del trámite. | Implementar en la página web del Fondo un mecanismo de consulta de estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual del trámite, el área encargada de atender cada trámite, y el funcionario encargado. | Permitirá al ciudadano conocer, el área encargada de atender cada trámite, el funcionario encargado, y el estado actual del trámite. |  | Tecnologica |  | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | 01/02/2023 | 31/12/2023 |  | 31/12/2023 | Departamento de Resolución y Liquidaciones |  | Si | 100 | Se evidencia el desarrollo y puesta en operación del seguimiento en línea del trámite en la página web del Fondo Permitiendo que el ciudadano conozca en línea, el área y funcionario encargada de atender el trámite. | Se evidencia el desarrollo y puesta en operación del seguimiento en línea del trámite en la página web del Fondo Permitiendo que el ciudadano conozca en línea, el área y funcionario encargada de atender el trámite. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | En nuestra revisión observamos que el Departamento de Resolución y Liquidaciones, cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de un mecanismo de consulta sobre el estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual, del pago del pasivo cierto no reclamado de entidades en liquidación - PACINORÉ.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Al 31 de diciembre de 2023 el Departamento de Resoluciones y Liquidaciones, implemento la mejora del trámite para el pago del pasivo cierto no reclamado de entidades en liquidación - PACINORÉ., sin observar inconsistencias.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Observamos que el trámite se actualizó en la plataforma del SUIT.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El Departamento de Resolución y Liquidaciones, socializó la mejora de este trámite con los funcionarios que lo gestionan. Adicionalmente, en el mes de enero de 2024 el Fondo socializará la mejora tanto en la intranet, como en la página web de Fogafín.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Evidenciamos que al ser implementada la mejora del trámite en la página web del Fondo, los usuarios están recibiendo los beneficios en el momento de realizar la consulta de estado del trámite los ciudadanos tienen acceso a la información relacionada con el estado actual de este, el área encargada de atenderlo, y el funcionario encargado.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | De acuerdo con lo indicado por el Departamento de Riesgo Operativo, el Fondo tiene previsto los mecanismos de medición de los beneficios frente al tramité, como lo es la medición de satisfacción del usuario realizada con una periodicidad anual.
Único |  | 2437 | Pago seguro de depósitos |  | Inscrito | Actualmente a través de la página web del fondo, el usuario no visualiza todos los estados de avance del trámite. | Implementar en la página web del Fondo un mecanismo de consulta de estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual del trámite, el área encargada de atender cada trámite, y el funcionario encargado. | Permitirá al ciudadano conocer, el área encargada de atender cada trámite, el funcionario encargado, y el estado actual del trámite. |  | Tecnologica |  | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | 01/02/2023 | 31/12/2023 |  | 31/12/2023 | Departamento de Sistema de Seguro de Depósitos |  | Si | 100 | Se evidencia el desarrollo y puesta en operación del seguimiento en línea del trámite en la página web del Fondo permitiendo que el ciudadano conozca en línea, el área y funcionario encargado de atender el trámite. Este link se habilita únicamente cuando hay pagos por realizar. | Se evidencia el desarrollo y puesta en operación del seguimiento en línea del trámite en la página web del Fondo permitiendo que el ciudadano conozca en línea, el área y funcionario encargado de atender el trámite. Este link se habilita únicamente cuando hay pagos por realizar. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | En nuestra revisión observamos que el Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos, cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de un mecanismo de consulta sobre el estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual, del pago del seguro de depósitos.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Al 31 de diciembre de 2023 el Departamento de Seguro de Depósitos, implemento la mejora del trámite para el pago del seguro de depósitos, sin observar inconsistencias.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Observamos que el trámite se actualizó en la plataforma del SUIT.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El Departamento de Seguro de Depósitos, socializó la mejora de este trámite con los funcionarios que lo gestionan. Adicionalmente, en el mes de enero de 2024 el Fondo socializará la mejora tanto en la intranet, como en la página web de Fogafín.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Según lo informado por el Departamento de Seguro de Depósitos, los usuarios ya se encuentran recibiendo los beneficios de la mejora del trámite debido a que los desarrollos realizados se encuentran implementados en los aplicativos respectivos.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | De acuerdo con lo indicado por el Departamento de Riesgo Operativo, el Fondo tiene previsto los mecanismos de medición de los beneficios frente al tramité, como lo es la medición de satisfacción del usuario realizada con una periodicidad anual.
Único |  | 3223 | Inscripción al sistema de seguro de depósitos |  | Inscrito | Actualmente a través de la página web del fondo, el usuario no visualiza todos los estados de avance del trámite. | Implementar en la página web del Fondo un mecanismo de consulta de estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual del trámite, el área encargada de atender cada trámite, y el funcionario encargado. | Permitirá al ciudadano conocer, el área encargada de atender cada trámite, el funcionario encargado, y el estado actual del trámite. |  | Tecnologica |  | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | 01/02/2023 | 31/12/2023 |  | 31/12/2023 | Departamento de Sistema de Seguro de Depósitos |  | Si | 100 | Se evidencia el desarrollo y puesta en operación del seguimiento en línea del trámite en la página web del Fondo permitiendo que el ciudadano conozca en línea, el área y funcionario encargado de atender el trámite. | Se evidencia el desarrollo y puesta en operación del seguimiento en línea del trámite en la página web del Fondo permitiendo que el ciudadano conozca en línea, el área y funcionario encargado de atender el trámite. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | En nuestra revisión observamos que el Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos, cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de un mecanismo de consulta sobre el estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual, de la inscripción al sistema de seguro de depósitos.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Al 31 de diciembre de 2023 el Departamento de Seguro de Depósitos, implemento la mejora del trámite para la inscripción al sistema de seguro de depósitos, sin observar inconsistencias.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Observamos que el trámite se actualizó en la plataforma del SUIT.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El Departamento de Seguro de Depósitos, socializó la mejora de este trámite con los funcionarios que lo gestionan. Adicionalmente, en el mes de enero de 2024 el Fondo socializará la mejora tanto en la intranet, como en la página web de Fogafín.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Según lo informado por el Departamento de Seguro de Depósitos, los usuarios ya se encuentran recibiendo los beneficios de la mejora del trámite debido a que los desarrollos realizados se encuentran implementados en los aplicativos respectivos.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | De acuerdo con lo indicado por el Departamento de Riesgo Operativo, el Fondo tiene previsto los mecanismos de medición de los beneficios frente al tramité, como lo es la medición de satisfacción del usuario realizada con una periodicidad anual.
Único |  | 3225 | Pago trimestral de la prima del seguro de depósito |  | Inscrito | Actualmente a través de la página web del fondo, el usuario no visualiza todos los estados de avance del trámite. | Implementar en la página web del Fondo un mecanismo de consulta de estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual del trámite, el área encargada de atender cada trámite, y el funcionario encargado. | Permitirá al ciudadano conocer, el área encargada de atender cada trámite, el funcionario encargado, y el estado actual del trámite. |  | Tecnologica |  | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | 01/02/2023 | 31/12/2023 |  | 31/12/2023 | Departamento de Sistema de Seguro de Depósitos |  | Si | 100 | Se evidencia el desarrollo y puesta en operación del seguimiento en línea del trámite en la página web del Fondo permitiendo que el ciudadano conozca en línea, el área y funcionario encargado de atender el trámite. | Se evidencia el desarrollo y puesta en operación del seguimiento en línea del trámite en la página web del Fondo permitiendo que el ciudadano conozca en línea, el área y funcionario encargado de atender el trámite. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | En nuestra revisión observamos que el Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos, cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de un mecanismo de consulta sobre el estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual, del pago trimestral de la prima del seguro de depósito.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Al 31 de diciembre de 2023 el Departamento de Seguro de Depósitos, implemento la mejora del trámite para el pago trimestral de la prima del seguro de depósito, sin observar inconsistencias.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Observamos que el trámite se actualizó en la plataforma del SUIT.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El Departamento de Seguro de Depósitos, socializó la mejora de este trámite con los funcionarios que lo gestionan. Adicionalmente, en el mes de enero de 2024 el Fondo socializará la mejora tanto en la intranet, como en la página web de Fogafín.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Según lo informado por el Departamento de Seguro de Depósitos, los usuarios ya se encuentran recibiendo los beneficios de la mejora del trámite, debido a que los desarrollos realizados se encuentran implementados en los aplicativos respectivos.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | De acuerdo con lo indicado por el Departamento de Riesgo Operativo, el Fondo tiene previsto los mecanismos de medición de los beneficios frente al tramité, como lo es la medición de satisfacción del usuario realizada con una periodicidad anual.