## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Seguimiento -2024
Fecha seguimiento: 31/12/2024 | [7 empty] | Anotaciones Auditoría Interna
| Subcomponente | Actividades | Meta | Responsable | Fecha reporte | % Avance | Observaciones
Primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción | Política de administración del riesgo | Construcción y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación transmitida a todos los funcionarios | ROP | 2024-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la Intranet: http://intranet/bancodocumentos/SitePages/MapadeRiesgos.aspx?RootFolder=%2Fbancodocumentos%2FMapaRiesgos%2FMapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n&FolderCTID=0x01200013833ECA08D5104D9CD96A744FC46411&View=%7B0433041C%2DB6FF%2D480C%2D952B%2D336C686850C7%7D y en la página web relacionado en el PAAC. https://www.fogafin.gov.co/docs/default-source/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/paac-2024.docx?sfvrsn=ee255abe_4 | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Divulgación a todos los funcionarios | ROP / CRC | 30/04/2024 30/09/2024 | 100% | En el boletín del SGI #17 se divulgaron los riesgos de corrupción. En el boletín del SGI #20 se divulgaron los riesgos de corrupción.
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | 90% de los funcionarios capacitados | ROP | 2024-09-30 | 100% | se realizó la capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios en el marco de la reinducción, se adjunta un extracto del material de capacitación "sistema de gestión de riesgos y una muestra de los certificados.
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Una comunicación enviada | ROP / CRC | 2024-05-31 | 100% | Comunicación en diferentes canales (banner de la intranet, página we y redes sociales).
| Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Construcción del mapa 2024 | Mapa de riesgos construido y publicado | ROP | 2024-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la Intranet: http://intranet/bancodocumentos/SitePages/MapadeRiesgos.aspx?RootFolder=%2Fbancodocumentos%2FMapaRiesgos%2FMapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n&FolderCTID=0x01200013833ECA08D5104D9CD96A744FC46411&View=%7B0433041C%2DB6FF%2D480C%2D952B%2D336C686850C7%7D y en la página web relacionado en el PAAC. https://www.fogafin.gov.co/docs/default-source/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/paac-2024.docx?sfvrsn=ee255abe_4
| Consulta y divulgación | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los funcionarios | Divulgación a todos los funcionarios | ROP | 30/04/2024 30/09/2024 | 100% | En el boletín del SGI #17 se divulgaron los riesgos de corrupción. http://intranet/bancodocumentos/Boletines/Bolet%C3%ADn%2017%20del%20Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20Integrado.pdf En el boletín del SGI #20 se divulgaron los riesgos de corrupción. http://intranet/bancodocumentos/Boletines/Boletin%20SGI%2020.pdf
|  | Capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios | 90% de los funcionarios capacitados | ROP | 2024-09-30 | 100% | se realizó la capacitación sobre riesgos de corrupción dirigida a todos los funcionarios en el marco de la reinducción, se adjunta un extracto del material de capacitación "sistema de gestión de riesgos y una muestra de los certificados.
|  | Divulgación externa de comunicados sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos | Una comunicación enviada | ROP / CRC | 2024-05-31 | 100% | Comunicación en diferentes canales (banner de la intranet, página we y redes sociales).
| Monitoreo y revisión | Realizar monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción | Anual durante mayo de 2024 | ROP | 2024-05-31 | 100% | Se realizó el monitoreo de una muestra representativa de los controles de riesgos de corrupción.
|  | Solicitar certificación de reporte de eventos de riesgo materializados y reporte de cambios en los riesgos y/o controles respectivos | Certificaciones enviadas por los responsables de riesgos | ROP | 31/01/2024 28/02/2024 31/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 30/06/2024 31/07/2024 31/08/2024 30/09/2024 31/10/2024 30/11/2024 31/12/2024 | 100% | Se envío certificación mensual de eventos de riesgos e incidentes operativos de enero, febrero y marzo de 2024. Evidencia: Certificación de reportes de eventos Se envío certificación mensual de eventos de riesgos e incidentes operativos de abril, mayo, junio y julio de 2024. Evidencia: Certificación de reportes de eventos Se envío certificación mensual de eventos de riesgos e incidentes operativos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024. Evidencia: Certificación de reportes de eventos
|  | Solicitar revisión a los líderes de procesos sobre cambios en los riesgos y/o controles respectivos | Monitoreos solicitados en el año | ROP | 2024-11-30 | 100% | Se solicitó a los lílderes de procesos sobre los cambios en los riesgos y/o controles respectivos. Se adjunta como soporte una muestra de los correos enviados de revisión de matrices de riesgos .
| Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción | DAI | 30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024 | 100% | Con corte al 31/12/2024 se efectuó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.
Segundo componente Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | Verificar los trámites inscritos en el SUIT para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los líderes de los trámites al interior de la entidad. | Dos verificaciones | DRC / LÍDERES DE TRÁMITES | 30/06/2024 30/11/2024 | 100% | - Se realizó la verificación de los trámites institucionales liderados por el Departamento de Resolución y Liquidaciones y el Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos. Soportes disponibles en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Realizar difusión externa y/o interna de la oferta institucional de trámites y los beneficios que se obtienen en los trámites incluidos en la estrategia de racionalización de trámites 2023 | Dos publicaciones | DRC / CRC | 31/05/2024 31/10/2024 | 100% | - Se realizó la divulgación de los trámites institucionales en las redes sociales de Instagram y Facebook de la entidad el día 30 de septiembre de 2024. Soportes disponibles en la presentación adjunta.
|  | Actualizar en el SUIT la información de gestión de operación de cada uno de los trámites inscritos | 4 Cuatro reportes realizados | DRC / LÍDERES DE TRÁMITES | 31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024 | 100% | Se actualizó en la plataforma del SUIT la información de gestión de datos de operación para cada uno de los trámites inscritos previa validación con el Departamento de Resolución y Liquidaciones y el Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos en el mes de octubre de 2024. Soportes disponibles en la presentación adjunta.
Tercer componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Coordinar un espacio de capacitación (presencial) sobre atención incluyente para los funcionarios y personal encargado de atender a los usuarios desde el momento que acuden al Fondo para resolver sus peticiones. | Capacitación coordinada y realizada. | DRC | 2024-06-30 | 100% | En alianza con el Instituto Nacional para Ciegos INCI, el 27 de junio de 2024 se llevó a cabo la Capacitación en atención incluyente, en la cual se contó con la participación de funcionarios de las áreas de Relacionamiento Ciudadano, Gestión de Contenidos y Desarrollo administrativo. Asimismo, estuvo presente personal de la empresa de vigilancia, encargado de recibir a los usuarios. Soporte disponibles en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Normativo y procedimental | Atención oportuna de las PQSD recibidas en Fogafín. | Que el promedio de tiempo de respuesta esté por debajo de los términos legales | DRC | 2024-12-31 | 100% | El Fondo atendió de manera oportuna las PQSDA recibidas durante el periodo de septiembre a diciembre de 2024. Soporte disponibles en la presentación adjunta.
| Fortalecimiento de canales de atención | Realizar una encuesta con los usuarios para mapear su percepción sobre el funcionamiento de los canales y con este insumo realizar mejoras a cada uno de ellos. | Revisión de las posibles vías que podrían implementarse. | DRC | 2024-12-31 | 100% | Las preguntas relacionadas con el mapeo del funcionamiento de los canales de atención habilitados fueron incorporadas tanto en el formulario en forms, como en la encuesta telefónica. Asimismo, se realizó una campaña de sensibilización interna para que los funcionarios tuviesen presente los canales a los cuales se deben remitir tanto las llamadas como los correos que se reciban por parte de los usuarios. Soporte disponible en la presentación adjunta.
|  | Diseñar una estrategia de comunicación externa para divulgar la existencia y funcionalidad del canal de denuncias habilitado por Fogafín, para que la ciudadanía conozca los medios idóneos para reportar algún hecho de corrupción que identifique. | Campaña de comunicación diseñada y divulgada. | CRC Y DRC | 2024-12-31 | 100% | En el mes de agosto se realizó la divulgación de los canales de denuncias por actos de corrupción que la entidad tiene habilitados. Soporte disponible en la presentación adjunta.
| Relacionamiento con el ciudadano | Mantener informada a la ciudadanía a través de informes estadísticos de PQRSD | 12 informes al año | DRC | 2024-12-31 | 100% | Mensualmente el Fondo puso a disposición de la ciudadanía el informe estadístico de PQSDA, en el cual se indican los tipos de consulta, promedio días de respuesta, canales de comunicación de recibo de las peticiones, temas de mayor consulta, entre otros. Soporte disponible en la presentación adjunta.
|  | Desarrollar una estrategia digital que busque informar a las personas sobre sus deberes y derechos como usuarios de Fogafín. | Campaña de comunicación diseñada y divulgada. | CRC Y DRC | 2024-12-31 | 100% | Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre la entidad informó a sus distintos grupos de interés el cambió del número de las líneas PBX y nacional. Cabe indicar que el ajuste también fue realizado tanto en el Protocolo de atención al ciudadano como en la Carta de trato digno al usuario. Soporte disponible en la presentación adjunta.
|  | Identificar los temas más frecuentes que han sido consultados por la ciudadanía y generar una estrategia digital que permita dar respuesta a estas necesidades de información. | Realizar un informe mensual de los temas más frecuentes que solicitan los usuarios por los canales de atención que maneja CRC y desarrollar la campaña digital para divulgar esta información. | DRC | 2024-12-31 | 100% | Durante la vigencia fueron realizados los informes, lidentificando los temas más frecuentes de consulta y compartiendo los hallazgos con el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas. Asimismo, semanalmente, fue compartida información sobre presuntos casos de fraude en los que estaba siendo utilizado el nombre de Fogafín. Dicha información fue compartida tanto a las áreas jurídica y de comunicaciones. Soportes disponibles en la presentación adjunta.
|  | Revisar el ejercicio de caracterización de grupos valor con el que cuenta la entidad y, de requerirse, ajustar y actualizar el documento en la página web de la entidad. | Documento revisado y actualizado. | DRC | 2024-06-30 | 100% | Se revisó la caracterización junto con las áreas líderes de trámites institucionales; y las partes interesadas. Soportes disponibles en la presentación adjunta.
| Talento Humano | Participar en las capacitaciones organizadas por las entidades del Estado, así como las dispuestas y programadas en el plan de capacitación de Fogafín, con el propósito de fortalecer las capacidades del talento humano en temas de servicio al ciudadano, sensibilización, cualificación, vocación de servicio, entre otros. | Asistir / realizar 8 capacitaciones /cursos. | DRC | 2024-12-31 | 100% | Adicional a los cursos indicados en el seguimiento anterior, se cursaron varios adicionales en la plataforma de Ubits. Soportes disponibles en la presentación adjunta.
|  | Diseñar una estrategia de comunicación para reforzar en los funcionarios de la entidad, los lineamientos de lenguaje claro que han sido compartidos en anteriores oportunidades. | Campaña de comunicación diseñada y divulgada. | CRC Y DRC | 2024-12-31 | 100% | Durante el periodo se realizó el diseño y divulgación de las piezas que reforzaron los lineamientos del lenguaje claro. Dicha información fue compartida por los distintos canales de comunicación interna de la entidad. También se adelantaron entrenamientos que reforzaron en el equipo de atención al ciudadano la importancia del uso del lenguaje claro, empatía y adecuada actitud de servicio al usuario/cliente. Soportes disponibles en la presentación adjunta.
Cuarto componente: Participación ciudadana y rendición de cuentas | Estrategia de participación ciudadana | Someter a consideración del público los planes institucionales que se promuevan en la entidad (por ejemplo: Plan Estratégico Sectorial-PES, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, Plan estratégico y Presupuesto). | Publicación para comentarios de la ciudadanía. Publicación del plan con la compilación de los comentarios recibidos. | DRC Y DET | 2024-12-31 | 100% | Durante la vigencia, la entidad publicó para comentarios de la ciudadanía: 1. Plan de Acción Anual: este plan integra los siguientes planes: - Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. - Plan Estratégico Sectorial - Plan Institucional de Archivo - Plan Estratégico de TI - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Compras y Contratación - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2. Presupuesto de Fogafín para el 2024 Soportes disponibles en la presentación adjunta. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Publicar para consideración del público los proyectos de regulación de competencia del Fondo, durante al menos cinco (5) días hábiles, con el fin de que los ciudadanos y grupos de interés participen en el proceso de producción normativa. | Publicar, para comentarios de la ciudadanía. Publicar la normatividad con la compilación de los comentarios recibidos. | DJU / CRC | 2024-12-31 | 100% | El Fondo ha publicado, para comentarios del público, los proyectos normativos por lo menos durante cinco días hábiles. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/que-es-fogafin/normatividad-y-asuntos-juridicos
| Estrategia de rendición de cuentas | Desarrollar la audiencia pública de la entidad para informar y explicar las acciones adelantadas por el Fondo en el marco de su gestión. | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas en modalidad virtual o presencial, dando cumplimiento a lo dispuesto el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y el inciso 3 de la Directiva 8 de 2022 de la Presidencia de la República. | CRC | 2024-10-11 | 100% | La audiencia pública se realizó el 29 de octubre y las evidencias se encuentran publicadas en el siguiente enlace de la página web.
|  | Propiciar espacios con la ciudadanía que permitan informar sobre la gestión institucional, al igual que aclarar dudas sobre el Fondo y la protección del Seguro de Depósitos. | Propiciar al menos 3 espacios. | DRC | 2024-12-31 | 100% | Durante la vigencia, se tuvieron los siguientes espacios: - En el marco de la estrategia Feria educativa y financiera para la economía popular de Banca de las Oportunidades, la entidad participó en tres sesiones que se llevaron a cabo en la localidad de Suba en Bogotá, asimismo, en los municipios de Yumbo (Valle) y Santa Rosa de Cabal (Risaralda). - Previo a la participación en la feria en Yumbo se contó con un espacio con emprendedores. - Participación en la Feria del ahorro, la cual se desarrolló dentro de la Global Money Week. Soportes disponibles en la presentación adjunta.
|  | Participar en las ferias organizadas por las distintas entidades del Gobierno, para llegar a poblaciones de distintas zonas del país y dar a conocer la función de Fogafín y la importancia de que sus ahorros estén protegidos por el Seguro de Depósitos. | Participar en las ferias y/o espacios con la ciudadanía a nivel nacional. | DRC | 2024-12-31 | 100% | Durante la vigencia, la entidad participó en los siguientes espacios en los cuales interactuó con la ciudadanía de distintos lugares del territorio nacional: - Ferias Lúdico-pedagógicas que se realizaron en los municipios de Leticia y Villavicencio, en el marco del mes del ahorro. - Encuentro anual del clúster de Servicios Financieros, evento organizado pro la cámara de comercio de Bogotá. - Feria de inclusión Financiera que se realizó en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá. - Rueda de educación Financiera, espacio que se realizó en el marco de ExpoGuajira, en el municipio de Riohacha. Soportes disponibles en la presentación adjunta.
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y divulgar por los distintos canales de comunicación del Fondo el Informe de Gestión y Sostenibilidad | Publicar el documento antes del 31 de marzo del 2022, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2775 de 2010, el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y el inciso 3 de la Directiva 08 de 2022 de la Presidencia de la República. Divulgar el documento por los canales de comunicación de la entidad. | CRC | 2024-03-31 | 100% | El informe fue diseñado, diagramado y socializado por los distintos canales de comunicación de la entidad. Soportes disponibles en la presentación adjunta
|  | Desarrollar herramientas y materiales didácticos con información de la entidad dirigida a población con enfoque diferencial (por ejemplo: niños, personas con discapacidad, mujeres). | Desarrollo de al menos 2 herramientas. | CRC | 2024-12-31 | 100% | Se definieron los textos con la Imprenta Nacional para imprimir los volantes en braile en el primer trimestre de 2025. Se desarrollaron GIS en lenguaje de señas con los nombres de las secciones en la web para que las personas con discapacidad accedan más fácil a los contenidos de la web. Soportes disponibles en la presentación adjunta
|  | Desarrollar una estrategia de comunicación que permita socializar información clara y comprensible sobre la gestión institucional, con la cual se logre llegar a grupos minoritarios por medio del diálogo incluyente. | Realizar 3 actividades dirigidas a integrantes de distintos grupos minoritarios y población de zonas apartada. | DRC Y CRC | 2024-12-31 | 100% | Dentro de los grupos que hicieron parte de los espacios se contó con la participación de niños, niñas, adolescentes, personas discapacitadas, entre otros. Soportes disponibles en la presentación adjunta
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía | Propiciar una estrategia que promueva la retroalimentación por parte de los integrantes de los distintos grupos de valor, buscando así aclarar las dudas que estos puedan llegar a tener sobre la gestión institucional y la protección del Seguro de Depósitos. | Realización de al menos 3 espacios con la ciudadanía. | DRC | 2024-12-31 | 100% | Durante la vigencia, se tuvieron cinco (5) espacios, los cuales fueron: - En el marco de la estrategia Feria educativa y financiera para la economía popular de Banca de las Oportunidades, la entidad participó en tres sesiones que se llevaron a cabo en la localidad de Suba en Bogotá, asimismo, en los municipios de Yumbo (Valle) y Santa Rosa de Cabal (Risaralda). - Previo a la participación en la feria en Yumbo se contó con un espacio con emprendedores. - Participación en la Feria del ahorro, la cual se desarrolló dentro de la Global Money Week Dichos espacios permitieron poder aclarar dudas de la ciudadanía y promover desde la educación financiera espacios de capacitación sobre el ahorro seguro. Soportes disponibles en la presentación adjunta
| Ejecución y evaluación de estrategia de participación y rendición de cuentas | Documentar la retroalimentación recibida en los espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía e implementar acciones de mejora que permitan ser replicadas en futuros escenarios. | Documentación de las consultas de información y recomendaciones recogidas de los miembros de los distintos grupos de valor. | DRC | 2024-12-31 | 100% | Teniendo en cuenta la participación en los distintos espacios que se promovió el diálogo en doble vía con las ciudadanías, se realizaron encuestas para medir el grado de satisfacción de los ciudadanos que acudieron al stand de Fogafín. Soporte disponibles en la presentación adjunta
Quinto componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Cumplir los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y lo dispuesto por el Gobierno Nacional bajo la política de Gobierno Digital. | Realizar las publicaciones e implementar los desarrollos necesarios para cumplir con la normatividad. | CRC | 2024-12-31 | 100% | Durante la vigencia, se publicó la información y documentos institucionales en la página web que desde las distintas áreas se solicitaron. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
|  | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley | 100% | DRC | 2024-12-31 | 100% | El Fondo atendió de manera oportuna las solicitudes recibidas. Como se puede evidenciar en los informes que se encuentran publicados en la página web. Soporte disponible en la presentación adjunta.
| Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar mensualmente el Registro de Activos de Información | Realizar la publicación mensual de los instrumentos de la información pública actualizados en la web de la entidad | DGC | 2024-12-31 | 100% | Los instrumentos de gestión de la información pública se actualizaron durante el 2024 mensualmente hasta Diciembre 31
| Criterio diferencial de accesibilidad | Cumplir con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en cuanto a usabilidad y accesibilidad de la página web, teniendo en cuenta la caracterización de usuarios definida, dando cumplimiento a los principios de perceptibilidad, operabilidad, comprensible y robustez. | Cumplir con los criterios de usabilidad y accesibilidad exigidos por el gobierno, en el marco de la Resolución 1519 del 2020 expedida en cumplimiento del mandato de la Ley 1712 del 2014 sobre transparencia en el acceso a la información y todos lo dispuestos en el marco de Gobierno Digital. | CRC | 2024-12-31 | 100% | Durante la vigencia, la entidad cumplió con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en cuanto a usabilidad y accesibilidad de la página web. Soportes disponibles en la presentación adjunta
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar dentro del informe periódico de PQRSD un cuadro que indique el monitoreo del acceso a la información pública. | 12 informes al año | DRC | 2024-12-31 | 100% | Mensualmente el Fondo generó dentro del informe periódico de PQSDA, un cuadro que indicaba el monitoreo de acceso a la información, el cual contenía el número de PQSDA recibidas por todos los canales de atención al ciudadano, número de solicitudes trasladadas por no ser competentes, tiempo promedio de respuesta, entre otros. Soporte disponible en la presentación adjunta.
Sexto componente Iniciativas Adicionales | Sensibilización frente a las políticas de integridad, gestión de conflictos de interés y canales de denuncia | Realizar actividades de sensibilización | 100% | DTH | 2024-12-31 | 100% | El 17 de diciembre de 2024 se realizó la actividad ¡Conéctate con la Integridad: Entiende el Código y los Conflictos de Interés!. Así mismo, se diseñraon los indicadores de impacto de apropiación del Código de Integridad, Ética y Conducta en Fogafín. | De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, realizamos seguimiento a los componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, determinando según las pruebas selectivas de auditoría, que existe razonabilidad entre las actividades y las acciones desarrolladas por Fogafín.
| Celebración día del servidor público | Capacitación dirigida a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia y la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno, así como actividades que resalten la labor de los servidores públicos. | 100% | DTH | 2024-12-31 | 100% | El 24 de junio de 2024 se llevó a cabo la celebración del día del servidor público, que incluyó la conferencia "proposito de vida, valores y ética".
| Participación en el Colectivo Sectorial de Control Interno Disciplinario | Asistencia a las sesiones del Colectivo y a las capacitaciones que este órgano programe. | 100% | DTH | 2024-12-31 | 100% | Asistencia a las siguientes sesiones del Colectivo Sectorial de Control Interno Disciplinario: 1. Primera capacitación del año denominada “Principios rectores en el Código General Disciplinario y su aplicación en un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho” a cargo del Dr. JAIME MEJÍA OSSMAN y moderada por el Dr. Juan Sebastian Calderon, integrante del Colectivo Sectorial Disciplinario. 2. Segunda capacitación del año denominada “Características y connotación de los elementos estructurales del pliego de cargos.” a cargo del Dr. Raúl Fabián Endo Lara, Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio del Interior moderada por el Dr. Juan Sebastian Calderon, integrante del Colectivo Sectorial Disciplinario. 3. Tercera capacitación del año denominada “Variación del Pliego de Cargos a solicitud del juzgador: ¿choque de trenes?”, a cargo del Dr. OSCAR VILLEGAS GARZON y moderada por la Dra. Maria Carmenza Valverde, integrante del Colectivo Sectorial Disciplinario. 4. Cuarta capacitación del año denominada “Acoso Laboral, Sexual y Falta Disciplinaria”, a cargo de la Dra. HELGA LIDBY DIAZ ACOSTA - Procuradora Primera Distrital y moderada por el Dr. William Mauricio Ochoa, integrante del Colectivo Sectorial Disciplinario. 5. Quinta capacitación del año denominada “Las medidas cautelares en el derecho disciplinario.” Ofrecida por del Dr. ALFONSO CAJIAO CABRERA Presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y moderada por el Dr. JAIME MEJÍA OSSMAN. 6. Reunión programada para el 12 de septiembre de 2024, en la cual se trataron los siguientes temas: • Plan de Acción Anual Sectorial 2024. • Avance actividades. P 7. Sexta capacitación del año denominada: “Las pruebas en materia disciplinaria y el principio de imparcialidad objetiva,” Ofrecida por el Dr. José Omar Ortiz Peralta y moderada por el Dr. Wilson Prada Castro. 8. Sesión de cierre de actividades 4 de diciembre de 2024.